世界银行贷款

吉林至珲春新建铁路项目

移民安置行动计划

2011年1月

目录

移民安置行动计划摘要	4

第1章：	概述	9

1.1项目描述	9

1.2移民安置计划的准备	10

1.3减少工程影响的措施	11

1.3.1项目规划和设计阶段	11

1.3.2工程施工阶段	13

1.3.3项目征地拆迁实施阶段	13

第2章：	社会经济调查	14

2.1项目影响区域的社会经济总体情况	14

2.2沿线省和市、县区概况	15

2.2.1吉林省概况	15

2.2.2吉林市概况	15

2.2.3延边朝鲜族自治州概况	18

2.3社会经济调查	23

2.3.1概述	23

2.3.2中铁咨询的可研报告调查（2009年）	23

2.3.3中铁咨询社会经济调查（2010年）	23

2.4农村受影响人群的社会经济特征	25

2.4.1概述	25

2.4.2人力资源	25

2.4.3自然资源	28

2.4.4物质资源	28

2.4.5财务资源	30

2.4.6受影响少数民族	31

2.4.7脆弱群体	32

2.5城镇居民受影响人群的社会经济特征	32

2.5.1人力资源	32

2.5.2物质资源	34

2.5.3财务资源	34

2.5.4城镇居民受影响少数民族	36

2.5.5城镇居民受影响脆弱群体	36

2.6住带非房屋受影响人群的社会经济特征	37

2.7企事业单位受影响人群的社会经济特征	37

第3章：项目影响	42

3.1项目影响范围	42

3.2项目影响实物指标	42

3.2.1永久征地	42

3.3.2临时用地	45

3.3.3 房屋拆迁	47

3.3.4项目影响人口	48

3.3.5. 零星树木及主要地面附属物	54

3.3.6. 专项设施	54

第4章： 移民安置政策框架	55

4.1移民安置目标	55

4.2适用的政策、法律	55

4.2.1世界银行非自愿移民政策	55

4.2.2法律框架	57

4.2.3中国国家和省市级有关法律政策规定	59

第5章:  补偿标准和补偿费用预算	72

5.1补偿标准	72

5.1.1征地补偿标准	72

5.1.2房屋拆迁及地面附属补偿标准	75

5.1.3基础设施和专项设施补偿标准	79

5.2移民补偿费用概算	79

第6章：移民安置和生产生活发展	87

6.1一般原则	87

6.2村民生产生活规划	88

6.2.1 土地归村集体所有	88

6.2.1 村民自治	89

6.2.3村民生产生活计划的途径	90

6.2.4第一阶段—-总体生产生活开发计划	91

6.2.5第二阶段—详细的村民生产生活计划	94

6.3移民安置规划	95

6.3.1生产安置规划	95

6.3.2住房拆迁安置规划	105

6.3.3住带非房屋安置规划	111

6.3.4受影响学校安置规划	112

6.3.5受影响的厂矿企业安置规划	112

6.3.6受影响的基础设施安置规划	115

6.3.7脆弱群体安置规划	116

第7章：  移民安置实施计划	118

7.1 实施程序	118

7.2 进度计划	119

7.3 资金拨付	121

7.3.1. 拨付原则	121

7.3.2. 对移民财务负责的机构	121

7.3.3. 资金流程	121

第8章： 组织机构	123

8.1机构框架	123

8.2机构职责	124

8.3高层协调	126

8.4移民安置的机构能力及培训	126

第9章：  协商、申诉和参与	128

9.1协商	128

9.1.1项目利益相关者	128

9.1.2公众参与的阶段、方式和内容	131

9.1.3准备阶段的参与	132

9.1.4公众意见调查	134

9.1.5实施阶段的移民参与计划	137

9.2宣传和信息发布	138

9.3申诉渠道	138

9.3.1不满与抱怨收集方法	138

9.3.2申诉程序	139

9.3.3处理抱怨和不满的原则	139

9.3.4答复内容和方式	140

9.3.5备案的申诉和最终反馈	140

第10章： 监测和评价	142

10.1内部监测	142

10.1.1目的与任务	142

10.1.2机构及人员	142

10.1.3监测内容	142

10.1.4实施程序	143

10.2外部独立监测评估	143

10.2.1目的与任务	143

10.2.2机构及人员	144

10.2.3监测评估主要指标	144

10.2.4监测评估方法	144

10.2.5工作步骤	146

10.2.6报告编制计划	146

第11章： 权力矩阵表	150

# 移民安置行动计划摘要

- 吉林至珲春高速铁路客运专线工程项目工程范围为吉林至珲春段，新建线路正线长365.352km。包括：吉林站（不包含在本项目内,纳入吉林枢纽改造项目。）[CK0+000=长图K126+590.376（吉林站站中心）]至珲春北站（包含在本项目内）（吉珲线设计终点CK362+200），线路长度365.734km；新建正线长度365.352km。正线全长 365.352 正线公里。其中：正线区间路基土石方2732.45×104立方米，站场路基土石方1090.77×104 立方米,正线桥梁88.433 公里/102 座，占正线长度24.2%；正线隧道155.375 公里/85 座，占正线长度42.53%；正线桥隧总长243.808 公里，占正线长度66.73%；正线路基长度121.544 公里，占正线长度33.27%。全线暂设吉林站（不包含在本项目内,纳入吉林枢纽改造项目。）、蛟河西站、敦化站（北）、大石头北站、安图西站、延吉站（西）、图们西站及珲春北站等8 个车站；新设站均为客运中间站，延吉（西）和珲春北设客运始发条件。吉林（不包含在本项目内,纳入吉林枢纽改造项目。）至珲春北（包含在本项目内）全线工程投资估算总额4098999.44万元。全线总工期为4 年，即48 个月，其中控制工程拉法山隧道、后安山隧道工期均为32 个月工期，站后配套工程3 个月，运营调试6个月。各个标段同时开工，自2011 年1 月初开工，2014 年12 月底竣工，一次性建成。

- 本项目位于吉林省境内，西起吉林市，东至延边朝鲜族自治州珲春市，途经吉林市辖的昌邑区、龙潭区、丰满区、蛟河市，延边自治州辖的敦化市、安图县、龙井市、延吉市、图们市、珲春市等。西端通过吉林铁路枢纽与长（春）图（们）铁路、吉（林）舒（兰）铁路、沈（阳）吉（林）铁路以及在建的长吉城际铁路相连，东端与牡（丹江）图（们）铁路、图（们）珲（春）铁路、图们至朝鲜口岸铁路、珲春至俄罗斯口岸铁路等相连，中部地区有拉（法）（哈尔）滨铁路、朝（阳川）开（山屯）铁路以及林区专用线等。

- 本项目影响吉林省2个市/州、10个县/市/区、30个乡镇和106个村/小区（100个行政村和6个小区）。全线永久征收土地总数为17069.3亩,其中农村集体土地征地16718.1亩，占总征地数量的97.94%,城镇国有土地征地351.2亩,占总征地数量的2.06%。在农村集体土地征地中，征用耕地7548.7亩，占全部征地的44.22%；征用林地6004.7亩，占全部征地的35.18%；征用宅基地985.3亩，占全部征地的5.77%。征用建设用地1291.4亩，占全部征地的7.57%。荒地774.3亩，占全部征地的4.54%。其它地113.7亩，占全部征地的0.67%。包括车站和相关设施在内，平均每公里永久征地46.72亩。全线建筑物拆迁面积共638093.84m2，其中住房拆迁面积566820 m2（含农村普通房屋拆迁面积251915.52 m2，城镇普通房屋拆迁面积314904.48m2）；住带非房屋拆迁面积850 m2；厂矿企业拆迁面积69765.04 m2；学校拆迁658.8 m2。本项目不涉及非法建筑物拆迁。包括车站和相关设施在内，平均每公里拆迁建筑物面积1746.52 m2。本项目受影响人口总数为19588人，其中农村拆迁受影响人为4252人，1029户，农村征地影响9287人，2589户（由于大部分农村受拆迁影响的人同时受征地影响，所以农村受征地拆迁影响共计9475人，2644户）；厂矿企业受影响人为1167人，35家；学校受影响人为220人，1所；城镇居民受影响人为8661人，3192户；住带非房屋影响30户，65人。

- 吉珲铁路征地对沿线各地影响较小。其理由是：（1）铁路为线型工程，项目本身特点决定了对沿线各地影响较小；（2）项目桥隧比例占全线路总长的66.7%，因此，征地量大大降低；（3）选线尽量沿山区行进，征用耕地数量大大减少;；（4）即使线路必须经过平原地区，也采用高架形式，把征地减少到最低程度；（5）车站选址尽量选择拆迁量较小的方案。线路如遇城镇聚居区，则改道绕行。（6）项目沿线乡村人均耕地较多，受影响县区人均耕地面积最少也有2亩多，有的县区人均耕地面积超过10亩。即使车站征地较多，征地后人均耕地面积最少的也将近1亩，对农民的生产影响也不大，不会导致失地农民。

- 吉珲铁路拆迁较集中的区域主要在车站附近。即吉林市境内的城市居民拆迁和敦化市、安图县火车站附近较为集中。另外，在农村地区，征地拆迁影响较大的地区主要集中在7个车站所在地，由于受影响区域人均耕地面积较多，车站征地对受影响村影响较小，不会导致失地农民。

- 铁道部委托中铁工程设计咨询集团有限公司(以下简称中铁咨询)和西南交通大学编制了本“移民安置行动计划”。移民安置计划编制过程涵盖了社会经济调查、移民影响普查和移民安置方案规划。移民安置计划编制单位抽样调查了83个村庄、相关企业/商店以及受影响的基础设施。移民安置行动计划所提供的各项实物指标，均依据中铁咨询的可行性研究报告和线路实地勘察。上述数据均不是最终数据，随着设计向纵深发展，随着施工单位进场，上述数据还会有所变动，但均为微调，不会有大的变动。

- 本项目移民安置行动计划的编制和以后移民安置工作的实施都将严格按照中国政府制定的政策文件和世界银行业务导则 OP4.12的有关要求进行。移民安置工作的实施将严格按照本行动计划确定的安置补偿标准，在实施过程中如有变化必须征得世界银行的同意。针对土地征收、房屋拆迁、移民安置和补偿等，中国已经制定了完整的法律框架和政策体系。吉珲铁路沿线的吉林省吉林市和延边朝鲜族自治州都按照国家法律和政策的要求，制定了相关的地方法律和政策。主要法律法规如下：

- 《中华人民共和国土地管理法》（1998年8月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第四次会议修订通过）；

- 《中华人民共和国土地管理法实施条例》（中华人民共和国国务院令第256号）；

- 《基本农田保护条例》（中华人民共和国国务院令第257号）；

- 《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》（国务院国发（1987）27号“国务院关于发布的通知”）；

- 《中华人民共和国森林法实施条例》（中华人民共和国国务院令第278号）；

- 《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》 国发〔2004〕28号；

- 《国有土地上房屋征收与补偿条例》中华人民共和国国务院令 第590号,2011年1月21日。

- 《吉林省土地管理条例》,2002年9月1日；

- 《省农委关于加强农村集体经济组织征地补偿费分配管理意见的通知》；吉林省人民政府办公厅2009年3月3日；

- 《吉林省城市房屋拆迁管理条例》,2002年4月10日；

- 《吉林市城市房屋拆迁管理条例（2004修改）》, 吉林市第十三届人民代表大会常务委员会公告第136号,2005年1月20日；

- 《吉林市人民政府关于修改〈吉林市城市房屋拆迁管理条例实施细则〉的决定》，吉林市人民政府令第205号，2010年7月14日；

- 《吉林市集体土地房屋拆迁管理暂行办法》，吉林市人民政府令第171号,2006年3月25日；

- 《吉林市人民政府关于公布全市征地统一年产值和片区综合地价的通知》吉市政函[2010]66号)；

- 《州人民政府关于公布全州征地统一年产值和片区综合地价的通知》延州政函[2010]85号)；

- 《州人民政府关于公布敦化市征地统一年产值标准和区片综合地价的通知》 延州政函[2010]132号；

- 《敦化市人民政府关于印发重大国家项目建设征地拆迁货币补偿指导价格的通知》敦政发[2010]23号；

- 世界银行社会安全保障政策OP/BP4.12——非自愿移民；

- 本项目移民安置总费用预算为221401.4392 万元，不包括道路改移、电力、通讯等基础设施恢复费用，占总投资4098999.44万元的5.40%。需要强调指出的是，铁道部承诺征地拆迁和移民安置的费用上不封顶，采取实报实销的方式。之所以如此，是基于近年来中国各地征地拆迁补偿标准有逐年提高的趋势。吉珲项目的建设长达数年之久，期间如吉林省受影响县区征地拆迁补偿标准有所提高，该项目也将相应的作出调整。

- 征地补偿费是农村集体土地被征收后,征地单位依法支付给被征地农村集体经济组织和农户的经济补偿。本项目由于受影响县区农村人均耕地面积较多，受影响村只是部分土地被征用，所以土地补偿费80%用于农户分配,20%留归集体经济组织。征收以其他承包方式承包的农村土地和集体所有的道路、沟渠等,安置补助费80%用于农户分配,20%留归集体经济组织。凡是留归集体的土地补偿费和安置补助费,要按照《村集体经济组织会计制度》规定,全额记入公积公益金管理,用于发展生产、增加积累、集体福利、公益事业等方面。

- 对本项目征地受影响的农户，全部通过依土从农安置安置方式 恢复他们的生产和生活。如通过内部调地、改造低产田、开发25度以下的坡地、转租长期在外打工的农民的承包地、用占补平衡费开发新的耕地等方式来增加农户的耕地数量。此外，在保证每个农民人均耕地不低于1亩的情况下，为保证受影响农民的收入不降低，还通过多种渠道增加农民收入。可以通过就业和技能培训，帮助他们从事二、三产业，也可以由政府组织他们赴发达地区或韩国务工。

- 本项目对拆迁受影响的1029户农户，通常主要通过以下两种方式安置：第一种安置方式是分散安置，即受影响人依法获得重置成本的补偿，并获得政府免费提供的宅基地，由受影响人自建新房，旧房拆除后的材料归本人支配。由于受影响区域地广人稀，同一村落拆迁量不大，同时宅基地很容易获得，本项目有956户拆迁受影响农户选择分散安置。第二种安置方式是集中安置，即地方政府结合新农村建设，统一规划、统一设计农民新村，由受影响人用获得的重置成本的补偿费在指定地点、用统一图纸修建新房，三通一平由地方安置部门负责，费用纳入移民总成本。只有73户拆迁户由于受影响村拆迁量大同时很难找到合适的宅基地而选择集中安置。另外安置部门针对脆弱人群的安置采取额外的措施。脆弱人群除依法享有以上各项权益外，还可以获得由政府提供的每户2000元的现金资助及其它建房所需的帮助。所有拆迁户将获得1000元的搬家费以及过渡费，同时任何手续费和证件费全免。

- 本项目针对城镇居民住房、住带非房屋完全依照重置价格补偿，即由独立的评估机构对其逐一进行评估，然后按重置价格预以赔偿。在城镇居民拆迁受影响户中，有2553户城镇居民选择货币安置，受影响区域有足够的商品房提供受影响户购买；有639户拆迁受影响城镇居民愿意置换的可以同等面积的条件下以房易房，受影响区域有部分安置现房供受影响户选择，同时敦化市安置部门将修建一个可以安置500户的花园安置小区提供给选择现房安置户。如果城市居民拆迁每户的房屋面积低于40平方米, 同时被拆迁人（公房系房屋承租人）有市民政局核发的城市居民最低生活保障金领取证和被拆迁人或房屋承租人（含配偶）在本市（含集体土地）没有其他正式房屋，就属于拆迁生活特殊困难户，被拆迁人要求产权调换的，安置用房不得低于国家住宅建设规范的最低标准，人均居住面积不低于20平方米。货币安置和房屋置换安置都将获得每户1000元的搬家费。房屋置换安置的还将得到过渡费。同时任何手续费和证件费全免。

- 本项目针对企业、学校的搬迁和重建完全依照重置价格办理，即由独立的评估机构对其逐一进行评估，然后按评估价格预以赔偿。国有企业，土地和房屋补偿费用直接支付给受影响企业，安置部门协助企业以土地补偿价购买土地重建。农村集体土地上的私营企业，房屋补偿按同一区域农村房屋补偿标准补偿给受影响企业，土地补偿支付给所在农村集体。如果需要重建，安置部门协助企业重新租赁集体土地重建。安置部门必须支付受影响企业搬迁费和停产损失费。具体情况依据现场评估。国有企业受影响机构员工的工资损失补偿直接支付给他们。私营企业员工全部是临时工，安置部门提前6个月通知他们有关拆迁事宜，以方便他们重新寻找合适工作，所以私营企业的职工不会有工资损失。学校的搬迁和重建必须遵循先建后拆的原则，以保证不影响学生的学业。同时任何手续费和证件费全免。

- 铁道部、吉图珲快速铁路公司筹备组、吉林省政府和州、市将负责指导县移民办、乡镇（街道）和村（社区、小区）级单位实施移民安置工作。目前，沿线各级地方政府有部分设置了铁路建设领导机构，并由政府领导人负责，各个部分负责人为领导小组的成员。其它地区，虽然未设置相应机构，但项目准备期间有关事务均由各级政府发改委/局牵头负责，一旦本项目全面启动，地方各级政府将视情况设置支铁办或类似机构，以配合和支持铁路建设和实施移民安置工作。

- 受影响人口被告知了在项目不同阶段可能受到的影响，并且参与了协商。参与协商的利益相关人包括受影响家庭户主、村长和村民代表、地方政府部门、弱势群体（包括妇女当家群体和少数民族）。关于征迁安置活动方面的信息，已经通过报纸、电台、公告等公众媒体和乡村级的会议进行了传播，以促进项目区所有社区/村的理解和支持。同时公众，包括受影响人口，可以获得当地政府制定的移民安置行动计划。受到影响的家庭也会参与协商，并且参加移民安置活动，包括详细的测量、跨线桥位置确定、新家安置地点选择，以及申诉等。在具体实施征地和移民安置期间，受影响人口和企业可以就有关征地、房屋拆迁、补偿与安置的任何问题向当地管理部门、政府机关、项目业主、外部监测机构以及法院提出申诉。此外，受影响人口将经常有机会与实施和管理项目的各级组织代表通过公众会议、听证会、公共协商、现场调查等讨论有关补偿和移民安置问题。

- 铁道部吉图珲快速铁路公司筹备组和各级地方政府的移民办将一道负责补偿金发放、受影响人口的房屋重建、征地、申诉等内部监测和监督。铁道部将准备半年监测报告并提交给世界银行，直到移民安置结束。之后，铁道部将向世界银行提交移民安置后评价报告。此外，铁道部将委托一家独立的监测机构承担外部监测和评估工作。外部监测的工作包括：基底数据调查、审核和确认补偿金支付情况、审核和评估移民安置的方案和实施结果、评估申诉程序和受影响人口对于权益和补偿的反映／满意程度、评估受影响人口恢复收入的情况，以及从中吸取的教训以利今后的移民安置工作。外部监测需要每半年一次向铁道部和世界银行提交监测和评估报告，直到移民安置工作结束。之后，至少一年内向铁道部和世界银行提交后评估报告。

# 概述

## 1.1项目描述

- 吉林至珲春高速铁路客运专线工程项目工程范围为吉林至珲春段，新建线路正线长365.352km。包括：吉林站（不包含在本项目内,纳入吉林枢纽改造项目。）[CK0+000=长图K126+590.376（吉林站站中心）]至珲春北站（包含在本项目内）（吉珲线设计终点CK362+200），线路长度365.734km；新建正线长度365.352km。正线全长 365.352 正线公里。其中：正线区间路基土石方2732.45×104立方米，站场路基土石方1090.77×104 立方米,正线桥梁88.433 公里/102 座，占正线长度24.2%；正线隧道155.375 公里/85 座，占正线长度42.53%；正线桥隧总长243.808 公里，占正线长度66.73%；正线路基长度121.544 公里，占正线长度33.27%。全线暂设吉林站（不包含在本项目内,纳入吉林枢纽改造项目。）、蛟河西站、敦化站（北）、大石头北站、安图西站、延吉站（西）、图们西站及珲春北站等8 个车站；新设站均为客运中间站，延吉（西）和珲春北设客运始发条件。吉林（不包含在本项目内,纳入吉林枢纽改造项目。）至珲春北（包含在本项目内）全线工程投资估算总额4098999.44万元。全线总工期为4 年，即48 个月，其中控制工程拉法山隧道、后安山隧道工期均为32 个月工期，站后配套工程3 个月，运营调试6 个月。各个标段同时开工，自2011 年1 月初开工，2014 年12 月底竣工，一次性建成。

- 本项目位于吉林省境内，西起吉林市，东至延边朝鲜族自治州珲春市，途经吉林市辖的昌邑区、龙潭区、丰满区、蛟河市，延边自治州辖的敦化市、安图县、龙井市、延吉市、图们市、珲春市等。西端通过吉林铁路枢纽与长（春）图（们）铁路、吉（林）舒（兰）铁路、沈（阳）吉（林）铁路以及在建的长吉城际铁路相连，东端与牡（丹江）图（们）铁路、图（们）珲（春）铁路、图们至朝鲜口岸铁路、珲春至俄罗斯口岸铁路等相连，中部地区有拉（法）（哈尔）滨铁路、朝（阳川）开（山屯）铁路以及林区专用线等。

- 线路经过区域地处由日本、韩国、俄罗斯、朝鲜、蒙古国与中国东北地区共同组成的东北亚经济圈腹心地带。日本、韩国拥有大量的资金和先进的技术，俄罗斯、蒙古、朝鲜拥有丰富的资源，中国拥有丰富的劳动力和广阔的市场，经济、资源互补性较强，合作开发潜力巨大。目前长吉图先导区内仅有一条设计标准较低的横向铁路和正在建设的长吉城际铁路，交通已成为制约其发展的因素之一。本项目的建设，将改善沿线所经区域的交通条件，缩短区域间的时空距离，促进长吉图先导区投资环境的改善，成为带动图们江区域合作开发的引擎。

- 本线经过的延边朝鲜族自治州是中国朝鲜族主要聚集地，朝鲜族人口占总人口的38%，占全国朝鲜族人口的43%。该地区经济实力较弱，物质基础薄弱，人民生活水平较低，但其旅游资源独具特色。本线建设将促进沿线地区旅游产业的发展，从整体上带动和提升少数民族地区的经济发展水平，巩固民族团结，保障边疆地区的稳定。同时，铁路的投资建设将会对钢铁、水泥、机械、有色金属、电子电器等行业起到有力的拉动作用。因此，本项目的建设对区域经济的发展起到引领、支撑的作用，是国家保增长、促内需扩大基础设施建设的需要。

- 吉珲铁路同长吉城际、哈大客专、哈牡客专、哈齐客专等快速铁路共同构成东北地区快速客运网。与此同时，本项目所在的长图通道向西与长白、白阿铁路相衔接，沟通蒙古国；向东与图们口岸、珲春口岸相连，沟通朝鲜、俄罗斯、日本和韩国，是中、俄、朝、韩、日和蒙古国间国际大通道的组成部分。本项目快速、安全、舒适、准点、大能力等特点决定了其对旅客运输具有强大吸引力，它将弥补目前本地区交通结构单一的缺陷，提高通道客运能力，同时释放既有线运输能力，改善沿线地区基础设施条件，有利于沿线地区形成分工明确、功能合理、良性竞争、协调发展的综合运输系统。

- 本项目途经吉林市和延边朝鲜族自治州，连接图们口岸、珲春口岸，主要为通道内城际客流和旅游客流服务，并承担长春及以远长途跨线旅客运输。是图们江区域合作开发、长吉图先导区建设的引擎；是与长吉城际共同构成哈大客专支线，筑东北地区快速客运网重要组成部分；是长吉图通道内重要客运基础设施；是增进民族团结、巩固国防的重要保障。

## 1.2移民安置计划的准备

- 本项目《移民安置行动计划》（RAP）是由中华人民共和国铁道部外资中心在中铁工程设计咨询集团有限公司(以下简称“中铁咨询”)和西南交通大学协助下编制完成。

- 在地方政府的紧密配合下，中铁咨询和西南交通大学从2010年6月开始准备移民安置计划，2010年8月完成社会经济调查，2010年10月提交RAP初稿，2011年1月底提交RAP最终稿。

## 1.3减少工程影响的措施

### 1.3.1项目规划和设计阶段

- 工程的建设势必会涉及征地、拆迁和移民，同时也不可避免地会影响到当地居民原有的生产生活条件。在项目规划和设计阶段，为了减少工程建设对当地的社会经济的影响，设计单位和项目业主采取了一些有效的措施：

A. 在进行设计方案优化比选时，尽可能多考虑工程建设对当地社会经济的正面影响，并将此作为方案优化比选的关键性因素，主要案例如下：

- 延吉设站方案

结合线路走向、城市规划和机场、保护区、征地拆迁、军事设施等控制因素，延吉设站方案分别研究了引入既有延吉站方案（Ⅰ方案）、延吉西设站方案（Ⅱ方案）、延吉北设站方案（Ⅲ方案）三个方案。延吉车站方案的优缺点比较见表1-1。

表1-1延吉车站方案优缺点分析表

| 方案名称 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 引入既有延 吉站方案（Ⅰ方案） | 1.能够充分利用既有客运设施，便于旅客出行及换乘； 2.线路与既有吉图线共通道，避免重新分割城市； | 1.对既有线改建工程大，配套工程复杂，工程投资大； 2.本线电气化对机场设施影响较大，不满足相关规范要求。对飞机飞行安全有影响。 3.工程投资较大，较Ⅲ方案多87083 万元。 |
| 延吉北站方 案（Ⅱ方案） | 1.线路线形顺直，线路长度较Ⅲ方案短2.256km； 2.线路在延吉市北部边缘地带穿过，对城市规划影响较小。 | 1.站位跨越多条城市道路，站内拆迁工程较 大； 2.线路桥隧比例较高，工程投资较Ⅲ方案多 22575 万元。 |
| 延吉西站方 案（Ⅲ方案） | 1.车站位于城市发展区中心位置，与城市建成区交通便利，便于旅客出行； 2.车站与城市规划干扰小，拆迁量小，工程可实施性强； 3.线路桥隧比例低，工程投资较Ⅰ方案、Ⅱ方案分别少87083 万元、22575万元。 | 线形较差。 |

资料来源：可研报告

结合线路走向方案，经分析比较，延吉西站方案车站位于城市规划发展中心区，车站附近交通便利，便于城市配套设施的衔接和旅客出行，工程投资最小，站址站位符合地方城市设站要求，拆迁量大大减少。本次研究推荐采用延吉西站方案（Ⅲ方案）。

- 珲春车站方案比较

根据珲春地区既有铁路情况，结合城市规划和地形条件，珲春地区站位方案研究了珲春东站方案（Ⅰ方案）、珲春北站方案（Ⅱ方案）和利用既有场坪方案（Ⅲ方案）。珲春车站方案的优缺点比较见表1-2。

表1-2珲春车站方案优缺点分析表

| 方案名称 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 新设珲春 东站方案 （Ⅰ方案） | 1.线路短直，投资最省。 2.距市区中心仅3km，便于吸引客流。 3.与城市配套设施衔接便利，规划东珲铁路引入珲春东站走向顺畅。 | 1.珲春市拆迁面积较大。 2. 城市规划道路交叉较多，对城市规划影响较大。 3.规划东珲线与珲春城东水源保护地有干扰。 |
| 新设珲春 北站方案（Ⅱ方案） | 1.线路较为顺直，较Ⅲ方案短1.057km，较Ⅰ方案长.378km，拆迁最少，桥隧比最低投资较省，较Ⅱ方案省9267 万元，较Ⅲ方案高2616 万元。 2.对珲春市城市规划及建成区影响很小，符合城市规划。 3.东宁至珲春铁路引入条件好。 | 1.距离城市较远。 |
| 利用既有 场坪方案（Ⅲ方案） | 1.利用了既有东北亚铁路车场场坪。 2.距离城区最近。 | 1.城市拆迁较大，需搬迁珲春殡仪馆。 2.与东珲线接轨折角运输。 |

资料来源：可研报告

经综合比选，虽然新设珲春北站方案车站距离城市中心区较远，但交通便利，位于规划发展区，与城市配套设施衔接便利，拆迁量最小，工程投资较省，规划东珲铁路引入珲春北站走向较为顺畅，旅客出行便利。经综合比选，珲春站位方案推荐珲春北站方案（Ⅱ方案）。

- 安图西站修改方案

按照原来安图西站的设计方案，要征用200多亩耕地，对受影响村民的生活将造成很大的影响。为此设计部门经过多次协商和现场调查，最终确定车站设计在一个荒山上，这样一来，安图县明月镇河西村将减少耕地200亩。充分体现项目尽量减少征地的理念。

B.优化施工设计，缩短工期，并合理安排房屋迁建和施工时段，先施工征地拆迁影响小的工程，如隧道等。等征地拆迁工作基本完成后再施工征地拆迁影响大的工程。

C．为将影响减小到最低程度，工程和征地拆迁将采取分阶段实施的策略。

### 1.3.2工程施工阶段

- 在工程施工阶段，施工机构将采取的措施包括：

A. 加强公众参与机制。工程施工前，在项目影响区及移民安置区以布告的形式明确项目开工时间及工程建设计划进度，并公布征地拆迁及移民安置的补偿政策，接受移民及安置区原有居民的监督。

B. 减少扬尘的措施。为了使施工场地有个洁净舒适的环境，并减少工程施工对周围环境的影响，在工程施工中遇到连续晴好天气又起风的情况下，将对位于居民密集区的各类施工便道的表面洒水，防止扬尘。并且施工单位将及时对土石方的运输路径进行规划处理，并在装运过程中不要超载，采取措施保证装土车沿途不洒落，防止沿程弃土满地，影响环境整洁。

C. 施工区现场废弃物的处理。由于项目施工期较长，施工人员较多，施工现场每天将产生大量生活垃圾和各种废弃物，工程建设单位及工程施工单位应按当地环卫部门的要求，及时清理施工现场的生活废弃物，以保证施工区现场整洁，避免传染病的孳生和传播。

D. 在工程建设施工期间，将优先考虑使用当地材料，在技术允许的情况下优先利用当地运输和劳务，使项目受影响人员能从工程建设中直接受益。

E．科学规划、合理布局弃渣弃土场、施工生活区、施工便道，减少临时用地，并提前做好临时用地的复垦准备工作。

### 1.3.3项目征地拆迁实施阶段

- 在项目征地拆迁实施阶段，以下措施将减少安置风险：

- 本移民安置行动计划是为世界银行贷款项目范围的基础设施项目（铁路）准备的。移民安置行动计划的实施将严格按照施工的分阶段原则进行。

- 加强基础资料收集，对当地社会经济现状和未来发展作深入分析，结合当地实际制定切实可行的移民安置措施，保障受工程影响人员不因工程建设而降低生活水平。

- 加强内部和外部监测，建立高效通畅的反馈机制和渠道，尽可能缩短信息处理周期，以保障移民实施过程出现的各种问题得到及时的解决。

- 要回顾总结同一地区过去的移民安置经验教训，尽量减少移民的负面影响。

# 社会经济调查

## 2.1项目影响区域的社会经济总体情况

- 吉珲铁路沿线经过吉林省吉林市辖的昌邑区、龙潭区、丰满区、蛟河市，延边自治州辖的敦化市、安图县、龙井市、延吉市、图们市、珲春市等10个县、市、区。受影响县、市、区2008年国民经济和社会主要指标见表2-1。

表2-1   沿线各县、市、区2008年国民经济和社会主要指标表

| 项 目 | 单位 | 吉林市 |  |  |  | 延边朝鲜族自治州 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昌邑区 | 龙潭区 | 丰满区 | 蛟河市 | 敦化市 | 安图县 | 龙井市 | 延吉市 | 图们市 | 珲春市 |
| 土地面积 | km2 | 806 | 1110 | 1032 | 6050 | 11957 | 7438 | 2951 | 1748 | 1142 | 5145 |
| 年末总人口 | 万人 | 55.6 | 48.9 | 19.9 | 45.4 | 48 | 22 | 18.3 | 49.5 | 12.99 | 22.3 |
| 非农业人口 | 万人 | 43.6 | 30.1 | 11.1 | 17.3 | 24 | 12.8 | 11.5 | 42.2 | 10.3 | 16.1 |
| 农业人口 |  | 12 | 18.8 | 8.8 | 28.1 | 24 | 9.2 | 6.8 | 7.3 | 2.69 | 6.2 |
| 人口密度 | 人/ km2 | 690 | 441 | 193 | 75 | 40 | 30 | 62 | 283 | 114 | 43 |
| 年末耕地面积 | 万亩 | 48.4 | 43.8 | 18.5 | 141 | 150 | 39.1 | 40.3 | 36.4 | 13.1 | 44.6 |
| 人均耕地面积 | 亩 | 4.03 | 2.33 | 2.10 | 5.02 | 6.25 | 4.25 | 5.93 | 4.99 | 4.87 | 7.19 |
| GDP | 亿元 | 62.1 | 120.6 | 70.8 | 107.9 | 90 | 33.8 | 19.3 | 145.5 | 21.7 | 66.0 |
| 其中：第一产业 | 亿元 | 7.5 | 12.0 | 4.6 | 25.9 |  | 4.6 | 3.0 | 3.3 | 1.1 | 3.4 |
| 第二产业 | 亿元 | 20.0 | 56.8 | 48.5 | 45.0 |  | 13.6 | 6.2 | 61.5 | 11.2 | 43.4 |
| 第三产业 | 亿元 | 34.6 | 51.8 | 17.7 | 37.0 |  | 15.6 | 10.1 | 80.7 | 9.4 | 19.2 |
| 人均GDP | 万元 | 1.12 | 2.47 | 3.56 | 2.38 |  | 1.54 | 1.05 | 2.94 | 1.67 | 2.96 |
| 农民人均纯收入 | 元/年 | 5364 | 5244 | 5350 | 5549 | 6500 | 5492 | 3126 | 6635 | 5300 | 5331 |
| 农业总产值 | 亿元 | 12.5 | 19.9 | 7.1 | 38.5 |  |  | 5.2 | 5.5 | 2.0 | 6.3 |
| 工业总产值 | 亿元 | 77.7 | 135.5 | 106.1 | 34.1 |  |  | 11.7 | 117.5 | 26.3 | 112.7 |
| 旅游人数 | 万人 |  |  |  | 31.5 |  | 112 |  | 253.5 | 43 | 38.2 |
| 旅游总收入 | 亿元 |  |  |  | 1.3 |  | 6.72 |  | 32.6 | 0.7 | 2.4 |
| 粮食产量 | 104t | 27 | 24 | 8.1 | 42.2 |  |  | 8.8 | 8.9 | 2.7 | 6.4 |

资料来源：受影响县市2009年统计年鉴和现场调查。

## 2.2沿线省和市、县区概况

### 2.2.1吉林省概况

- 吉林省简称“吉”，总面积18.7４万平方公里。全省有49个民族，除汉族外，少数民族人口245.34万人，占全省总人口的9.15%。全省4个民族自治地方，延边朝鲜族自治州（1952年9月3日成立）、前郭尔罗斯蒙古族自治县（1956年9月1日成立）、长白朝鲜族自治县（1958年9月15日）、伊通满族自治县（1988年8月30日成立）。全省2009年实现地区生产总值（GDP）7203.18亿元。其中，第一产业实现增加值980.50亿元；第二产业实现增加值3491.96亿元；第三产业实现增加值2730.72亿元。按常住人口计算，当年全省人均GDP达到26319元/人。三次产业比例为13.6：48.5：37.9，对经济增长的贡献率分别为2.7%、59.4%、37.9%。

- 截至2009年末，全省常住人口为2739.55万人。其中，城镇人口1460.73万人，占全省常住人口的53.3%。全省人口出生率为6.69‰；死亡率为4.74‰，；全年人口自然增长率为1.95‰。  2009年全省城镇居民人均可支配收入达到14006.27元；城镇居民人均消费性支出为10914.44元%。农村居民人均纯收入达到5266元；农村居民人均生活消费支出3902.90元%。城镇恩格尔系数为33.3%，农村恩格尔系数为35.13%。城镇人均住房建筑面积27.68平方米；农村人均住房面积22.79平方米。图1是吉林省著名风光之一。

图1吉林省风光                     图2吉林市风光

### 2.2.2吉林市概况

- 吉林市全市总面积2.71万平方公里，市区面积1.765万平方公里。现辖4个城区、1个县、4个县级市。2009年末，户籍总人口434.2万人，其中，男性人口220万人，女性人口214.2万人。农业人口222.2万人，非农业人口212万人。吉林市具有得天独厚的旅游资源。自然景观，人文景观随处可见，松花湖和龙潭山鹿场被列为国家级景点。吉林市还是冰雪体育旅游城市，冰雪体育设施在国内处于一流水平，城区内有两座滑雪场，多处旅游雪场。中国吉林雾凇冰雪节被国家旅游局列为地方大型旅游节庆活动之一。

- 全年实现地区生产总值1500.1亿元。其中，第一产业增加值170.3亿元；第二产业增加值739.8亿元；第三产业增加值590亿元。三次产业结构的比例关系为11.4:49.3:39.3。全市人均生产总值达到34483元，按现行汇率折算为5050美元。截止2009年末，共接待国内游客1469.52万人次，实现旅游收入124.54亿元。全年城市居民人均可支配收入15540.6元；人均消费性支出12266.07元。城市恩格尔系数为30.7%。2009年农民人均纯收入5646.91元。2009年农村恩格尔系数为35.6%。图2是吉林市著名风光之一。

#### 2.2.2.1昌邑区概况

- 昌邑区地处吉林市区中心区域，美丽的松花江流经辖区境内，环境优雅、景色秀丽、拥有独特的地理、文化和经济优势。交通运输四通八达，邮政通讯快捷便利，人流物流集中顺畅，具备良好的城市基础设施条件。昌邑区位于吉林市区中西部，松花江西岸。依江而走，三面环江，一面靠山，属城乡结合区。全区江岸线长56.6公里。昌邑区幅员面积769.92平方公里，其中，城区面积34平方公里。辖2乡3镇、13个街道。总人口53.2万人，其中农业人口12.4万人。图3是昌邑区名胜古迹代表。

图3昌邑区名胜古迹                      图4 龙潭区风光

#### 2.2.2.2龙潭区概况

- 龙潭区是吉林市4个城区之一，位于市区北部，第二松花江北岸。全区幅员面积1209平方公里，耕地28800公顷，人口53.7万，其中农业人口18.1万。辖13个街道、2个乡、4个镇、和1个省级经济开发区。全国最大的化工原料生产基地之一的中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司，装机容量90万千瓦的吉林热电厂，日处理24万吨污水的亚洲最大的工业污水处理厂——吉化污水处理厂，以及国营江北机械厂、华润啤酒集团公司等40余家国有大中型企业坐落在龙潭区内。图4是龙潭区风光代表之一。

#### 2.2.2.3丰满区概况

- 吉林市丰满区组建于1992年，位于吉林省中部、吉林市城区南部，东部隔松花湖与蛟河市相望，西部与永吉县相连，南部与桦甸市接壤，北部和西北部分别是吉林市的龙潭区、昌邑区、船营区。到2005年底，现辖3乡1镇、6个街道、1个省级开发区和1个风景旅游区，共52个行政村、22个社区，全区幅员1062.7平方公里，总人口18万人，区政府驻地吉林大街76号。

- 丰满区自然资源丰富。全区目前有各类农业生产用地15 335公顷、林业用地58079公顷、水域13336公顷、未利用土地5811公顷，分别占全区总幅员的14.4％、54.4％、12.5％和5.4％；全区森林覆盖率达57.73％，年生产木材2万立方米。图5是丰满区照片。

图 5丰满区风光                        图6蛟河市风光

#### 2.2.2.4蛟河市概况

- 蛟河市位于吉林省东部。蛟河市幅员面积6429.3平方公里，其中山地丘陵3725.56平方公里，耕地面积74160公顷，水流域面积2426平方公里。全市辖6街、8镇、2乡和2个省级经济开发区。总人口约47万人，其中农业人口29.9万人。有朝、满、回等18个少数民族约4万人。

- 蛟河市自然资源丰富，现已探明矿产资源35种，是全国四大花岗岩产地之一，镍矿探明储量居全省第二位，泥炭资源探明储量占全地区40%，林地面积45万公顷，是全省林业重点县和木材生产基地之一，以林蛙、食用菌、中草药材为代表的野生动植物资源开发利用潜力很大。

- 2009年全市实现地区生产总值 107.95亿元。其中，第一产业实现增加值25.88亿元；第二产业实现增加值45.06亿元；第三产业实现增加值37.01 亿元。全市人均生产总值23801元。国民经济三次产业结构比为24 ：41.7 ：34.3 。2009年，第一产业对经济增长的贡献率为6.4%；第二产业贡献率为54.2%；第三产业贡献率为39.4%。2009年全市农林牧渔业实现总产值38.5亿元。全市粮食作物播种面积为105255公顷；粮食总产量达到59万吨。全年旅游接待总人数31.5万人次，实现总收入1.3亿元。全年城镇居民人均可支配收入达到 11231元；全年农民人均纯收入达到5549元。图6是蛟河市风光之一。

### 2.2.3延边朝鲜族自治州概况

- 延边朝鲜族自治州位于吉林省东部,幅员面积4.27万平方公里。全州总人口217.7万人,其中朝鲜族人口82.0万人,占37.7%,汉族占59.29%,其他民族占3.01%。下辖延吉、图们、敦化、珲春、龙井、和龙6市和汪清、安图2县,首府所在地为延吉市。

- 延边朝鲜族自治州成立于1952年9月3日,是我国最大的朝鲜族聚居区和东北唯一的少数民族自治州。延边地处中俄朝三国交界,东与俄罗斯滨海边疆区接壤,南隔图们江与朝鲜咸境北道、两江道毗邻,濒临日本海,与韩日相望。边境线长达768.5公里,其中中朝522.5公里,中俄246公里。有5个边境县市,18个边境乡镇,10处对外开放口岸,年过货能力610万吨,过客能力290万人次。

- 延边地域辽阔,耕地面积23.3万公顷,占土地面积的5.5%延边地处长白山区,素有“长白林海”之称。林地面积319.56万公顷,活立木蓄积量3.68亿立方米,森林覆盖率80.3%。长白山是我国五大天然药库之一。野生经济植物达1460余种,其中药用植物800多种。有野生动物1200多种。境内盛产被誉为“东北三宝”的人参、鹿茸、貂皮,鹿茸和人参产量居国内第一,延边的大米、烟叶、苹果梨、黄牛等也驰名中外。州内已探明50多种金属矿产和40多种非金属矿产。煤炭、油页岩、石灰石、黄金等资源十分丰富,储量巨大。旅游资源丰富。延边自然生态保存完好,长白山作为中国十大名山之一,气势雄伟,风光奇特,景色宜人,是闻名中外的旅游胜地;“鸡鸣闻三国、犬吠惊三疆”的独特边境风貌。图7是延边州风光之一。

图7延边州风光                          图8敦化市风光

#### 2.2.3.1敦化市概况

- 敦化市位于长白山西麓,总面积11957平方公里，是吉林省区域面积最大的县级市。下辖10个镇、6个乡、4个街道办事处、386个村民委员会、104个居民委员会和1个省级经济开发区。总人口48万，人口分布城乡各半，有15个少数民族，朝鲜族占全市人口的4.87%。

- 敦化是国家500个商品粮基地县之一，拥有耕地10万公顷，粮豆年产量在20万吨以上，主要农作物有黄豆、水稻、玉米；经济作物及特产品有参药、烟叶、马铃薯、柞蚕、甜菜、食用菌、菊花等。冷凉的气候特点，使敦化成为全国优质小粒黄豆主要出口基地，占全国年出口的90%。图8是敦化市风光之一。

#### 2.2.3.2安图县概括

- 安图县位于吉林省延边朝鲜族自治州西南部。幅员7438平方公里。安图县境内主要居住汉族、朝鲜族、满族、回族、蒙古族等11个民族。全县总人口为22万人，其中汉族人口16.5万人，占74.6%，朝鲜族人口4.6万人，占22.7%。汉族人口主要分布在松江镇、二道白河镇、两江镇、万宝镇、新合乡、永庆乡；朝鲜人口主要分布在明月镇、石门镇、亮兵镇。

- 全县地区生产总值实现33.8亿元。其中，一产增加值4.6亿元；二产增加值13.6亿元；三产增加值15.6亿元。一般预算全口径财政收入完成2.4亿元，其中地方级财政收入完成1.49亿元。社会消费品零售总额达到8.3亿元。城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到11600元、5 492元。图9是安图县风光之一。

#### 2.2.3.3延吉市概括

- 延吉市地处吉林省东部，长白山脉北麓，是延边朝鲜族自治州的首府，是全州的政治、经济、文化中心。全市幅员1350平方公里，市辖6个街道、3个镇，总人口39.89万人，有朝、汉、满、回等20多个民族。 延吉市自然资源丰富，地上有700平方公里的茂密森林和草原，野生动植物资源种类繁多，有人参、灵芝、黄芪、天麻、五味子等药用植物800多种，有梅花鹿、黑熊、紫貂等数十种珍贵野生动物，地下有储量大、品位高、质地好的原煤、石油、大理石、麦饭石、硅灰石等矿产资源。延吉的旅游资源独特，保留着许多传统的朝鲜族民俗风情和民俗文化，具有独特的异域风光，市区的旅游、服务设施较为健全。延吉海兰湖民俗旅游度假区高尔夫球场和滑雪场正在建设当中，建成后，将为国内外宾客提供一个幽雅的休闲娱乐场所。在延吉的北面有山清水秀的镜泊湖，南面有气势雄伟的长白山，东面有可以"昼看三国界，夜闻异国情"的中朝俄三国交界的防川。中朝、中俄边境跨国旅游更是吸引了众多的国内外游客尽情领略异国风情。图10是延吉市风光。

图9安图县风光                         图10延吉市风光

#### 2.2.3.4图们市概况

- 图们市位于吉林省东部图们江下游，是吉林省最大的边境口岸城市。现辖四镇（石岘、长安、凉水、月晴）和三个街道办事处（新华、向上、月宫），市区总面积为1，142.3平方公里，总人口13.7万人，其中朝鲜族为8.1万人，占总人口的59.1%。

- 工业是图们市的一个主导产业。现已形成了造纸、石油化工、塑料、针纺、木材加工、机械仪表、医药食品、建材、煤炭等门类比较齐全，以加工业为主的工业格局。主要产品有机制纸及纸板、石油化工制品、塑料制品等近千种产品。 
 图们市地处联合国开发计划署确定的东北经济技术合作开发区（"大金三角"：延吉-清津-符拉迪沃斯托克）的核心地位，与朝鲜水陆相连，距朝鲜罗津-先锋自由贸易区160公里，距珲春通往俄罗斯的长岭子口岸80公里，距图们江入海口1５0公里。 图们口岸是国家一类国际客货运输口岸，担负着中、朝、俄、日等国的进出口物资的中转运输任务，发挥着不可取代的物流集散功能。图11是图们市风光之一。

图11图们市风光                             图12龙井市风光

#### 2.2.3.5龙井市概况

- 龙井市位于吉林省东南部，全市总面积2591平方公里，海拔高度最高为1331米，最低为101米。龙井有着悠久的历史，在旧石器时代，就有人类在这里繁衍生息。

- 龙井市自然资源丰富，全市耕地面积31890公顷，其中水田面积8620公顷，龙井市森林资源丰富，以天然次生林为主。有林地面积166885公顷，森林覆盖率为68%，主要树种有赤松、沙松、红松、黄菠萝、水曲柳、椴、杨、桦、柞等。龙井的特产资源种类繁多，生长着124科1072种野生经济植物，其中名贵的药用植物186种，如人参、党参、黄芪、五味子等，食用植物有松茸、木耳、蕨菜、松蘑等，野生经济动物有梅花鹿、黑熊、豹子、獾子等，生产的鹿茸、熊胆、獾油、哈什蚂油等都是名贵的药材。此外还有鸟类、爬行类、两栖类野生动物上百种。龙井市现已探明矿种32种，有岩金、砂金、铜、铅、安山岩、硅灰石、大理石、石灰石、玄武岩、硅石、砖瓦粘土、建筑石、矿泉水、煤等。图12是龙井市风光之一。

#### 2.2.3.6珲春市概况

- 珲春于1988年5月撤县建市。幅员面积5,145平方公里，辖4镇5乡（其中两个满族乡）4个街道办事处和1个边境经济合作区。现有22个民族，人口25万人，其中，朝鲜族占42.8%，汉族占47.6%，满族占9.3%。

- 珲春市自然资源非常丰富。境内有珲春、春化、敬信等沉煤盆地，已探明储量7.78亿吨，远景储量为12亿吨以上，是我省最大的煤田。全市森林覆盖率为76.5%，活立木总蓄积量为5,128万立方米。珲春盛产人参、鹿茸、蜂蜜、哈什蚂等名贵滋补药材和松茸、木耳等，土特产资源1,000多种。

- 珲春是一个新兴的边境开放城市。珲春具有独特的区位优势。这一地区中、朝、俄三国陆路相联，中、朝、俄、韩、日五国水路相通，是日、韩和北美到东北亚及亚欧大陆最便捷的国际通道，是国际客货海陆联运的最佳结合点。在珲春周围，分布着众多的俄罗斯和朝鲜港口。其中，俄罗斯波谢特港、海参崴港、纳霍德卡港、东方港距珲春口岸分别为71公里、170公里、340公里、350公里。朝鲜罗津、先锋港距圈河口岸分别为61公里、43公里。从图们江出海口到韩国的釜山750公里，到日本的新泻港850公里。珲春现有珲春公路口岸和珲春中俄铁路口岸与俄罗斯通货过客，圈河口岸和沙坨子口岸与朝鲜通货过客。几年来，先后开通了珲春经俄罗斯扎鲁比诺至日本伊予三岛港、韩国釜山港、日本新泻港的集装箱运输航线，珲春经朝鲜罗津至韩国釜山至日本新泻的。图13是珲春市风光之一。

图13珲春市风光

## 2.3社会经济调查

### 2.3.1概述

- 这部分介绍可能失去土地或财产的人口的社会经济学特征。这方面的信息来源于中铁咨询2009年在可行性研究报告编制阶段进行的现场调查和2010年为编制本项目移民安置计划而专门进行的社会经济调查。

### 2.3.2中铁咨询的可研报告调查（2009年）

- 中铁咨询可研报告的调查得到了沿线各级政府和村民的大力支持。调查是通过从统计局、发展改革委员会和其他相关地方政府部门收集资料以及就线路事宜与当地政府官员进行座谈完成的。详细主题包括未来工业发展、铁路选线、穿越乡镇的车站的选址、人行通道和涵洞的设置、减少耕地，尤其是基本农田的的征用和房屋拆迁以及其他与促进地方经济发展以及扶贫有关的问题。设计院实物影响调查以工程可研报告为基础进行。土地影响调查以村为单位，分村进行调查统计。私人住宅房屋建筑物以户为单位调查统计。个人所属附属设施及林木以户为单位调查统计。公共基础设施及专项工程按所属单位统计。

- 通过调查，中铁咨询得出结论：由于线路选线时考虑了地方社会经济发展和环境保护问题；另外，由于受影响区域人均耕地面积较多，征地后人均耕地面积最少的村都超过1亩。所以全部村民小组会在征地后实施组里调整土地，使沿线农户被征用土地的相对值减少，农民因被征用土地而失去的收入就不会太多。这些调查结果均已充分地反映进工程设计及移民安置计划中了。

### 2.3.3中铁咨询社会经济调查（2010年）

- 为了解项目区移民户的基本情况，分析项目建设对当地移民的影响，中铁咨询吉珲铁路移民安置计划调查组根据受影响区域受影响群体间的相似性和群体内的差异性对征地拆迁影响移民户的家庭生产生活基本情况进行了整群随机抽样调查。

- 征地拆迁受影响移民户调查样本的选择采用整群随机抽样的方法以调查表及问卷方式和座谈形式进行。本次农村抽样调查由于吉林市的昌邑区仅涉及城镇居民拆迁而没有调查,同时延边州龙井市因为影响量很少也没有调查，所以调查组抽样调查了吉珲铁路所影响8个县区的26个乡镇和83个村。共抽取样本户615户，共计2130人。其中，拆迁样本户615户，占总拆迁户1943户的31.65%；征地受影响样本户615户，占总征地受影响户2589户的23.75 %。同时还抽样调查了城镇居民受影响户958户，占总受影响户3192户的30%，调查涉及受影响的昌邑区、敦化市和安图县。调查小组还调查了受影响的住带非房屋以及企事业单位。

- 此次关于抽样调查的方法严格按照统计科学方法进行抽样，主要根据分层方法进行，根据不同地区不同收入层次和相关类别进行抽样，完全能够代表受影响区域的整体情况。同时根据抽样的受影响户建立数据库，内容包括受影响家庭人口、就业情况、收入情况、消费情况、家庭拥有电器、生产设施等。为以后监测提高依据。

- 调查小组还向309人了解他们对吉珲铁路建设的意见与建议；对项目所涉及的抽样调查的83个村的社会经济情况进行普查；通过对样本户的调查与数据汇总，再结合设计院的可研报告和线路实地勘察，得出本项目对受影响人被影响的土地、房屋等实物指标的影响量。样本户主要覆盖农村受影响户类型，基本涵盖了本项目影响到的所有地区，具有代表性和典型性。

- 受影响人口、土地、房屋及附属设施、零星树木及专项设施调查方法：以现场划分县（市、区）、乡（镇、街道）和村（居委会）的权属界线为基础，将房屋及附属设施受影响量调查汇总到村，调查拆迁房屋涉及影响的户数和人口数量；土地调查汇总到村（居委会）；专项设施调查汇总到县（市、区）。

表2-2  吉珲铁路农村社会经济调查样本统计表

| 省 | 市 | 县(区) | 农村征地拆迁户调查表(份) | 征地户调查表(份) | 拆迁户调查表(份) | 公众意见调查表(份) | 农村集体经济调查表(份) | 涉及的乡镇个数 | 涉及的村庄数(个) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉林省 | 吉林市 | 丰满区 | 12 | 12 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 龙潭区 | 39 | 39 | 39 | 17 | 5 | 2 | 5 |
|  |  | 蛟河市 | 156 | 156 | 156 | 78 | 14 | 7 | 14 |
|  | 合计 |  | 207 | 207 | 207 | 101 | 20 | 10 | 20 |
|  | 延边州 | 敦化市 | 57 | 57 | 57 | 29 | 24 | 4 | 24 |
|  |  | 安图县 | 15 | 15 | 15 | 7 | 12 | 3 | 12 |
|  |  | 延吉 | 204 | 204 | 204 | 106 | 11 | 3 | 11 |
|  |  | 图们 | 96 | 96 | 96 | 48 | 8 | 4 | 8 |
|  |  | 珲春 | 36 | 36 | 36 | 18 | 8 | 2 | 8 |
|  | 合计 |  | 408 | 408 | 408 | 208 | 63 | 16 | 63 |
| 两市州合计 |  |  | 615 | 615 | 615 | 309 | 83 | 26 | 83 |

资料来源：现场调查

## 2.4农村受影响人群的社会经济特征

### 2.4.1概述

- 2010年社会经济学调查过程中收集的数据已经用农户生产生活框架进行了分析。本框架考虑到了农户社会经济特征的四个不同方面：

（1）人力资源：人口统计学和教育/技能特征；

（2）自然资源：土地、森林和水源；

（3）物质资源：生产和消费者资产的所有权；

（4）财务资源：农户收入和支出。

### 2.4.2人力资源

- 吉珲铁路沿线主要为农业区。表2-3显示的是抽样调查县区的总人口268.99万人，以及农村人口所占的比例为82.41%，估计会受到项目影响的农村人口9376人，以及受项目影响人口在沿线受影响村中所占的比重8.75%。表中数值仅仅包括吉珲铁路沿线经过的抽样调查县（区）。农业人口所占比重平均达到82.41%，延边州延吉市农业人口所占比重最低，只有59.27%。受影响农村人口占受影响村人口总数的比例最高达到15.41%（延边州的敦化市），最低为5.22%（吉林市的蛟河市）。

表2-3抽样调查项目影响农村人口统计表

| 地区 | 县或区 | 人口总数(万人) | 线路经过抽样村庄人口数(人) | 农村人口比例(%) | 受影响人口总数 | 受影响人口比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉林市 | 丰满区 | 48.90 | 3049 | 100.00 | 188 | 6.17 |
|  | 龙潭区 | 19.90 | 7995 | 98.95 | 473 | 5.92 |
|  | 蛟河市 | 45.40 | 24265 | 84.58 | 1267 | 5.22 |
|  | 合计 | 114.2 | 35309 | 94.51 | 1928 | 5.46 |
| 延边州 | 敦化市 | 48.00 | 21037 | 90.02 | 3242 | 15.41 |
|  | 安图县 | 22.00 | 7994 | 100.00 | 900 | 11.26 |
|  | 延吉 | 49.50 | 23805 | 59.27 | 1396 | 5.86 |
|  | 图们 | 12.99 | 12100 | 81.62 | 1306 | 10.79 |
|  | 珲春 | 22.30 | 6898 | 85.45 | 604 | 8.76 |
|  | 合计 | 154.79 | 71834 | 83.27 | 7448 | 10.37 |
| 总计 |  | 268.99 | 107143 | 82.41 | 9376 | 8.75 |

资料来源：现场调查

- 表2-4反映了抽样调查受影响村的人口状况：铁路经过的83个村中，共有31881户，107413人，其中农业人口为88296人，占总人口的82.41%。抽样调查受影响村的人口只占县（区）级区域内总人口的3.98%，只是在图们此比例达到了9.31%，而在丰满区此比例只达到0.62%。抽样调查受影响村的劳动力人口为56826人，占受影响村总人口的53.04%，外出打工人口16975人，达到受影响村总人口的15.84%。特别是延边州有很多朝鲜族农民到韩国打工，每年能带回近10亿美元的收入，是这部分家庭的主要收入来源。

- 被抽样调查人群共涉及615户，2130人，成年人的比例为81.88%,未成年人比例为18.12%。各年龄段人数构成详见表2-5。

表2-5  吉珲铁路项目抽样调查受影响村民年龄构成情况统计表

| 年龄段 | 人数 | 占总人数百分比 |
| --- | --- | --- |
| 18岁以下 | 386 | 18.12% |
| 18-25岁 | 422 | 19.79% |
| 26-35岁 | 347 | 16.27% |
| 36-45岁 | 389 | 18.26% |
| 46-55岁 | 301 | 14.13% |
| 56-65岁 | 165 | 7.74% |
| 65岁以上 | 121 | 5.69% |
| 合计 | 2130 | 100% |

资料来源：现场调查

- 被调查人群受教育程度较低。小学以下约占46.34%，初中以下占86.45%以上，受过高中教育的人约为10.21%,受过大学或其他高等教育的仅占3.34%。详情见表2-6。

表 2-6  吉珲铁路项目抽样调查受影响村民受教育水平情况统计表

| 教育水平 | 人数 | 占成人中的百分比 |
| --- | --- | --- |
| 学龄前 | 45 | 2.12% |
| 小学以下 | 33 | 1.56% |
| 小学 | 909 | 42.66% |
| 初中 | 855 | 40.11% |
| 高中 | 216 | 10.21% |
| 高中以上 | 72 | 3.34% |
| 合计 | 2130 | 100% |

资料来源：现场调查

表2-4  吉珲铁路抽样调查受影响村人口统计表

| 市 | 县 | 铁路经过村总户数(户) | 铁路经过村总人口(人) | 该县区全部人口(万人) | 占全部人口比例(%) | 农业人口(人) | 男性(人) | 女性(人) | 劳动力(人) | 外出打工劳动力(人) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉林市 | 丰满区 | 996 | 3049 | 48.90 | 0.62 | 3049 | 1520 | 1529 | 4229 | 1370 |
|  | 龙潭区 | 2054 | 7995 | 19.90 | 4.02 | 7911 | 4077 | 3918 | 1960 | 780 |
|  | 蛟河市 | 6854 | 24265 | 45.40 | 5.34 | 23572 | 12795 | 11470 | 13413 | 3637 |
|  | 合计 | 9904 | 35309 | 114.2 | 9.98 | 34532 | 18392 | 16917 | 19602 | 5787 |
| 延边州 | 敦化市 | 6045 | 21037 | 48.00 | 4.38 | 18939 | 10743 | 10294 | 12335 | 1942 |
|  | 安图县 | 2423 | 7994 | 22.00 | 3.63 | 7994 | 4205 | 3789 | 3561 | 1462 |
|  | 延吉 | 7656 | 23805 | 49.50 | 4.81 | 14110 | 12508 | 11297 | 11290 | 3499 |
|  | 图们 | 3742 | 12100 | 12.99 | 9.31 | 9876 | 5535 | 6565 | 6023 | 2121 |
|  | 珲春 | 2111 | 6898 | 22.30 | 3.09 | 5894 | 3236 | 3662 | 4418 | 1973 |
|  | 合计 | 21977 | 71834 | 154.79 | 4.64 | 56813 | 36227 | 35607 | 37627 | 10997 |
| 总计 |  | 31881 | 107143 | 268.99 | 3.98 | 91345 | 54619 | 52524 | 57229 | 16784 |

资料来源：现场调查

### 2.4.3自然资源

#### 2.4.3.1土地权属

- 到上个世纪八十年代，家庭联产承包责任制替代了五十年代开始实行的集体农业耕作方式。家庭联产承包责任制根据每个家庭的规模来平均分配土地。土地按人头计算，但分配以户进行。村里土地按质量及远近划分为多个等级，，因此土地的分配会从每个不同质量等级的土地中抽取一部分分给各个农户，这就导致每个农户分到的土地都是平等的，但是分散的。每个农户都签订承包合同 （合同期原来为15年，1998年后改为30年），合同赋予这些农户土地使用权。土地的所有权依旧属于原来的生产队——也称之为村民小组。在一些村庄里，有5～10％的土地并没有分给农户，作为村组的机动地，这些土地根据一年一度的承租协议进行耕种，同时如遇到征地，也可以根据情况调整这部分土地给征地受影响户。

#### 2.4.3.2耕地

- 抽样调查的615户农户一共耕种了5799亩地，主要是水田和旱地。除此之外，接受调查的大多数农户拥有一些自己开垦地的旱地或斜坡地。

- 在调查中，每个农户的人均承包耕地为2.72亩。对于全部农户而言，耕地是充足的。但是由于东北地区的气候条件的特殊性，冬季一般无法耕作，所以该地区亩产值较低，农业收入也不高。

#### 2.4.3.3林地

- 在所有的被调查农户中，部分村镇的农户有面积从2到40亩不等的承包林地。在进行现场调查时我们确认所有村子里的林地属于村集体所有，每个村子都有一到两个护林员来保护这些林地。

#### 2.4.3.4水源

- 所有村庄的耕地都有充足的水源。但是在山区，由于农业灌溉设施的成本很高，这些耕地被划分为旱地。对于旱地而言仅靠平常的降雨量很难保证农产品的丰收。稻田被认为是最有价值的土地。

### 2.4.4物质资源

#### 2.4.4.1房屋及其附属物

- 项目区农村的大多数房屋都是砖木结构,反应了该地区传统的建筑风格。房屋的其它设施状况良好，户户通电，54％的家庭有室内或院内自来水。约50％的农户有座机电话，75％的农户有移动电话。项目影响区的物质资源见表2-7。图14是受影响区典型房屋的照片。

表2-7 　物质资源

| 房屋状况 |  |  |  | 供水 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | 户数（户） | % |  | 方式 | 户数（户） | % |
| 砖混结构 | 216 | 85 |  | 室内自来水 | 111 | 18.19 |
| 砖木结构 | 306 | 10 |  | 院内自来水 | 222 | 36.00 |
| 土木结构 | 63 | 0 |  | 院中水井 | 270 | 43.78 |
| 其它 | 30 | 5 |  | 外部其它水源 | 12 | 2.03 |
| 所有被调查农户 | 615 | 100 |  | 所有被调查农户 | 615 | 100 |
| 耐用消费品 |  |  |  | 生产性资产 |  |  |
| 项目 | %农户拥有 |  |  | 项目 | % 农户拥有 |  |
| 洗衣机 | 86% |  |  | 大中型拖拉机 | 2% |  |
| 电冰箱 | 72% |  |  | 小型拖拉机 | 26% |  |
| 电话（座机） | 50% |  |  | 机动脱粒机 | 2% |  |
| 移动电话 | 75% |  |  | 胶轮大车 | 19% |  |
| 彩电 | 100% |  |  | 胶轮手推车 | 18% |  |
| 黑白电视 | 18% |  |  | 水泵 | 8% |  |
| VCD.等 | 36% |  |  | 役畜 | 15% |  |
| 电风扇 | 50% |  |  | 产品畜 | 14% |  |
| 太阳能热水器 | 2% |  |  | 汽车 | 2% |  |
| 摩托车 | 22% |  |  |  |  |  |

资料来源：中铁咨询社会经济学调查。

#### 2.4.4.2生产性资料

- 受影响村庄的生产性资产拥有率较高，超过37％的农户拥有手推车，28%的农户有拖拉机，22%的农户有摩托车。详细情况见表2-7。

#### 2.4.4.3家庭耐用品

- 耐用品的拥有水平可以非常好地显示出农户的富裕状况。约100％的农户拥有彩电 （许多是有线电视），36％的农户有VCD或类似的家电，约86％的农户有洗衣机，约72的农户有电冰箱。详细情况见表2-7。

图14受影响村房屋典型照片

### 2.4.5财务资源

#### 2.4.5.1农户收入

- 表2-8数据是被调查的吉珲铁路受影响村总户数31881户居民收入情况分布表，表明了吉珲铁路从西到东，吉林市和延边州农户人均纯收入基本一致。吉林市的经济条件稍微好一点。吉林市有75.66%的家庭年人均纯收入超过3000元，延边自治州人均年纯收入超过3000元的家庭为总户数的76.00%；而生活水平在绝对贫困线（低于1196元/人.年）的户比例吉林市为2.63%,延边州为3.43％；低收入家庭（低于1500元/人.年）的比例吉林市为8.39%,延边州为9.50%。吉林市有15.18%的家庭年人均纯收入超过10000元，延边自治州人均年纯收入超过10000元的为10.98%。

表 2-8 吉珲铁路受影响村居民家庭收入情况分布表

| 市州 | 人均年收入水平段分布(户) |  |  |  |  |  | 被调查 家庭总数(户) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <1196元 | 1196- 1500元 | 1500- 3000元 | 3000- 5000元 | 5000-10000元 | >10000元 |  |
| 吉林 | 260 | 570 | 1581 | 2544 | 3446 | 1503 | 9904 |
| 延边 | 754 | 1333 | 3155 | 6474 | 7849 | 2412 | 21977 |
| 合计 | 1014 | 1903 | 4736 | 9018 | 11295 | 3915 | 31881 |
|  | 占家庭总数比例(%) |  |  |  |  |  |  |
|  | <1196元 | 1196- 1500元 | 1500- 3000元 | 3000- 5000元 | 5000- 10000元 | >10000元 |  |
| 吉林 | 2.63 | 5.76 | 15.96 | 25.69 | 34.79 | 15.18 |  |
| 延边 | 3.43 | 6.07 | 14.36 | 29.46 | 35.71 | 10.98 |  |
| 合计 | 3.18 | 5.97 | 14.86 | 28.29 | 35.43 | 12.28 |  |

资料来源：现场调查

#### 2.4.5.2收入来源

- 大多数受影响居民的收入来源渠道主要是依靠农业的种植和养殖业，打工收入变成家庭收入的第二大主要收入，有部分家庭打工收入是第一大收入。主要是因为延边州有许多朝鲜族农民到韩国打工，每年可以带回近10亿美元的收入。95.93%的家庭从事粮食种植业，该项收入占其总收入中的贡献为16.02%，超过70%的家庭参加打工，此项收入对总收入的贡献约47%。有52.33%的家庭从事养殖业，20.46%的家庭从事林果业，约有8.3%的家庭有小商店等收入，只有0.52%的家庭有企业经营收入。详见表2-9。

表 2-9 吉珲铁路项目受影响的村民家庭中相关收入来源情况统计表

| 收入来源 | 拥有该项收入来源的家庭所占百分比 | 该项收入来源在各种收入中所占百分比平均值 |
| --- | --- | --- |
| 粮食 | 95.93% | 16.02% |
| 经济作物 | 56.39% | 14.02% |
| 林果业 | 20.46% | 4.65% |
| 养殖业 | 52.33% | 11.43% |
| 经商收入 | 8.3% | 3.48% |
| 打工收入 | 78.6% | 46.98% |
| 办企业收入 | 0.52% | 0.25% |
| 其他收入 | 30.94% | 3.17% |

资料来源：现场调查

#### 2.4.5.3消费模式与储蓄

- 从615个农户的开支数据中可以看出，2009年每个被调查的农户的人平均花费为4245元，不同地区的人均花费存在着一定的差别，总体上相差不大。延边州安图县人均花费最低为4125元，而延边州延吉市的人均花费为5192元，比安图县高了1067元。

- 在受影响人群的平均消费模式中，用于基本需求如食物和房屋的消费占最大的比重，占46％。现场调查的结论也表明用于房屋方面的花费是第二——当地人在改善房屋条件方面有大量的花费。人均纯收入减去人均支出（5560-4245 = 1315）可以得出人均储蓄，不同农户的储蓄额各不相同。

### 2.4.6受影响少数民族

- 项目影响区主要影响的少数民族是朝鲜族，影响延边朝鲜族自治州。同时还有少量的满族、回族和蒙古族。朝鲜族居民与汉族在受影响行政村形成杂居分布格局，生产生活方式、生活水平、文化习俗等与本地汉族没有明显差别。根据社会评价调查，虽然项目影响区朝鲜拥有本民族语言和较清晰的民族身份意识，且为中国政府认定为“少数民族”，但具体就受本项目征地、拆迁、施工等负面影响的朝鲜族群体而言，他们没有“集体依附于项目区内具有独特地理特征的居住区或祖传领地，并依附于这些居住区和领地的自然资源”，以及“具有区别于主流社会和文化的传统文化、经济、社会或政治制度”，更不是“独特的、弱势的社会文化群体”。征地拆迁社会调查及社会评价表明，项目区的朝鲜族村落及村民积极参与了移民征地及生产生活的安置规划活动，他们的意见也充分反馈到征地拆迁计划中。项目影响区朝鲜族所受项目负面影响，将通过制定妥善的移民安置计划，与当地汉族居民享受同等权益。项目下进行的社会调查及访谈也证明这些移民规划的安置生产活动也完全适合于朝鲜族少数民族。

### 2.4.7脆弱群体

- 表2-10列举了受铁路征地拆迁抽样调查村将要实际受到影响的脆弱群体情况。脆弱群体是指那些残疾人、五保户、特困户、妇女当家户等。本表仅列出抽样调查实际受影响的脆弱群体。

- 这样的家庭没有集中在某些村里，不论是落后的村子或者是较富裕的村子都存在。需要针对他们实行个案对待。他们将获得特别的资助，使得他们的生活在项目建成后保持与项目建设前一样好，或者更好。

表 2-10 吉珲铁路沿线实际受影响农村脆弱家庭情况统计表

| 地区(市) | 县(区) | 五保户(人) | 残疾人(人) | 特困户(户) | 妇女当家(户) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉林市 | 丰满区 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|  | 龙潭区 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  | 蛟河市 | 1 | 3 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 2 | 7 | 4 | 4 |
| 延边州 | 敦化市 | 1 | 3 | 2 | 3 |
|  | 安图县 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | 延吉 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|  | 图们 | 1 | 3 | 3 | 4 |
|  | 珲春 | 1 | 5 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 5 | 15 | 11 | 15 |
| 总计 |  | 7 | 22 | 15 | 19 |

资料来源：现场调查

## 2.5城镇居民受影响人群的社会经济特征

### 2.5.1人力资源

- 受本项目征地拆迁影响城镇居民的有3个县区，包括吉林市昌邑区、延边州敦化市和安图县，共影响3192户城镇居民。吉林市昌邑区受影响城镇居民居住在锦东社区的新昌北小区、花溪雅园小区、维昌小区、新昌小区筑石、居易小区、辽东小区，共影响2500户。延边州敦化市受影响城镇居民居住在江南镇的铁西村、站北村、工业村和小站村，大石头镇的大石头村，共影响672户城镇居民。延边州安图县受影响城镇居民居住在明月镇的河西村和九龙村，共影响城镇居民20户。

- 本项目此次抽样调查了958户城镇居民，占城镇居民总受影响户3192户的30%，其中吉林市昌邑区抽样调查750户，延边州敦化市抽样调查192户，安图县抽样调查16户。被抽样调查人群共涉及958户，2586人，成年人的比例为86.88%,未成年人比例为13.12%。男性人口1350人,女性人口1236人。各年龄段人数构成详见表2-11。

表2-11 吉珲铁路项目抽样调查受影响城镇居民年龄构成情况统计表

| 年龄段 | 人数 | 占总人数百分比 |
| --- | --- | --- |
| 18岁以下 | 339 | 13.12% |
| 18-25岁 | 512 | 19.79% |
| 26-35岁 | 421 | 16.27% |
| 36-45岁 | 472 | 18.26% |
| 46-55岁 | 365 | 14.13% |
| 56-65岁 | 252 | 9.74% |
| 65岁以上 | 225 | 8.69% |
| 合计 | 2586 | 100% |

资料来源：现场调查

- 被调查人群受教育程度在城镇居民水平中属于一般，比农村的受教育程度要高。小学以下约占16.34%，初中以下占46.45%以上，受过高中教育的人约为30.21%,受过大学或其他高等教育的仅占23.34%。详情见表2-12。

表 2-12  吉珲铁路项目抽样调查受影响城镇居民受教育水平情况统计表

| 教育水平 | 人数 | 占成人中的百分比 |
| --- | --- | --- |
| 学龄前 | 55 | 2.12% |
| 小学以下 | 40 | 1.56% |
| 小学 | 327 | 12.66% |
| 初中 | 779 | 30.11% |
| 高中 | 781 | 30.21% |
| 高中以上 | 604 | 23.34% |
| 合计 | 2586 | 100% |

资料来源：现场调查

### 2.5.2物质资源

- 抽样调查城镇居民的大多数房屋都是砖混结构的楼房。抽样调查的居民户平均住居面积为65平方米/户，但也有10户房屋面积低于40平方米。房屋的其它设施状况良好，户户通电，全部的家庭有室内或院内自来水。约90％的居民户有座机电话，98％的居民户有移动电话。耐用品的拥有水平可以非常好地显示出居民户的富裕状况。约100％的居民户拥有彩电 （许多是有线电视），67％的居民户有VCD或类似的家电，约96％的居民户有洗衣机，约98的农户有电冰箱。详细情况见表2-13。

表2-13 　物质资源

| 房屋状况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料 |  | 户数（户） | % |
| 砖混结构楼房 |  | 742 | 77.5 |
| 砖混结构平房 |  | 205 | 21.4 |
| 砖木结构 |  | 10 | 1 |
| 土木结构 |  | 1 | 0.1 |
| 所有被调查居民户 |  | 958 | 100 |
| 耐用消费品 |  |  |  |
| 项目 | %居民户拥有 | 项目 | %居民户拥有 |
| 洗衣机 | 86% | VCD.等 | 67% |
| 电冰箱 | 72% | 电风扇 | 50% |
| 电话（座机） | 90% | 太阳能热水器 | 10% |
| 移动电话 | 98% | 摩托车 | 22% |
| 彩电 | 100% | 小汽车 | 8% |
| 黑白电视 | 18% |  |  |

资料来源：现场调查

### 2.5.3财务资源

#### 2.5.3.1城镇居民收入

- 表2-14数据是被抽样调查的吉珲铁路受影响958户城镇居民收入情况分布表，表明了吉珲铁路从西到东，吉林市和延边州城镇居民可支配收入有一定的差异,总体上吉林市昌邑区经济相对发达一点，昌邑区城镇居民人均可支配收入为14580元/年，敦化市城镇居民人均可支配收入为12530元/年，安图县城镇居民人均可支配收入为11000元/年。吉林市昌邑区有69.07%的家庭年人均可支配收入超过10000元；延边自治州敦化市有49.48%的家庭年人均可支配收入超过10000元；安图县有43.75%的家庭年人均可支配收入超过10000元。而生活水平在城市最低保障线（低于3600元/人.年）的户比例吉林市昌邑区为0.67%,延边州敦化市为2.08％；安图县为6.25%。人均可支配收入低的家庭（4000-6000元/人.年）的比例吉林市昌邑区为3.07%,延边州敦化市为9.90%；安图县为6.25%。

表 2-14 吉珲铁路抽样调查受影响城镇居民家庭收入情况分布表

| 区 县 | 人均可支配入水平段分布(户) |  |  |  |  | 被调查 家庭总数(户) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <3600元 | 4000-6000元 | 6000-8000元 | 8000-10000元 | >10000元 |  |
| 昌邑区 | 5 | 23 | 46 | 158 | 518 | 750 |
| 敦化市 | 4 | 19 | 30 | 44 | 95 | 192 |
| 安图县 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16 |
| 合计 | 10 | 43 | 79 | 206 | 620 | 958 |
|  | 占家庭总数比例(%) |  |  |  |  |  |
|  | <3600元 | 4000-6000元 | 6000-8000元 | 8000-10000元 | >10000元 |  |
| 昌邑区 | 0.67 | 3.07 | 6.13 | 21.07 | 69.07 | 100.00 |
| 敦化市 | 2.08 | 9.90 | 15.63 | 22.92 | 49.48 | 100.00 |
| 安图县 | 6.25 | 6.25 | 18.75 | 25 | 43.75 | 100 |
| 合计 | 1.04 | 4.49 | 8.25 | 21.50 | 64.72 | 100.00 |

资料来源：现场调查

#### 2.5.3.2城镇居民收入来源

- 大多数受影响城镇居民的收入来源渠道主要是依靠工资收入（包含正式工资、打工收入），但是有部分家庭依靠城市最低生活保障收入、养老保险收入等由政府支付的收入生活。约有13.45%的家庭有经商等收入，只有7.38%的家庭有企业经营收入。详见表2-15。

表 2-15 吉珲铁路项目受影响的城镇居名家庭中相关收入来源情况统计表

| 收入来源 | 拥有该项收入来源的家庭所占百分比 |
| --- | --- |
| 工资收入 | 90.14% |
| 养老保险收入 | 18.36% |
| 城市最低生活保障收入 | 1.04% |
| 经商收入 | 13.45% |
| 办企业收入 | 7.38% |
| 其他收入 | 35.78% |

资料来源：现场调查

#### 2.5.3.3消费模式与储蓄

- 从958户城镇居民户的开支数据中可以看出，每个被调查的城镇居民的平均花费为7500元，不同地区的人均花费存在着一定的差别，总体上相差不大。延边州安图县人均花费最低为6850元，而吉林市昌邑区的人均花费为8230元，比安图县高了1380元。

- 在受影响人群的平均消费模式中，用于基本需求如食物和房屋的消费占最大的比重，占65％。现场调查的结论也表明用于房屋方面的花费是第一（这与我国当前居高不下的房价有很大关系，同时当地人在改善住居条件方面有大量的花费）。人均可支配收入减去人均支出（13250-7500 = 5750）可以得出人均储蓄，不同城镇居名户的储蓄额各不相同。

### 2.5.4城镇居民受影响少数民族

- 项目影响区城镇居民主要影响的少数民族是朝鲜族，同时还有少量的满族、回族和蒙古族。朝鲜族居民与汉族在受影响社区形成杂居分布格局，生产生活方式、生活水平、文化习俗等与本地汉族没有明显差别。征地拆迁社会调查及社会评价表明，项目区的朝鲜族居民积极参与了移民征地及生产生活的安置规划活动，他们的意见也充分反馈到征地拆迁计划中。项目影响区朝鲜族所受项目负面影响，将通过制定妥善的移民安置计划，与当地汉族居民享受同等权益。项目下进行的社会调查及访谈也证明这些移民规划的安置生产活动也完全适合于朝鲜族少数民族。

### 2.5.5城镇居民受影响脆弱群体

- 表2-16列举了受铁路征地拆迁抽样调查社区/村将要实际受到影响的脆弱群体情况。脆弱群体是指那些残疾人、五保户、特困户、妇女当家户等。本表仅列出实际抽样调查受影响的脆弱群体。如果城市居民拆迁每户的房屋面积低于40平方米, 同时被拆迁人（公房系房屋承租人）有市民政局核发的城市居民最低生活保障金领取证和被拆迁人或房屋承租人（含配偶）在本市（含集体土地）没有其他正式房屋，就属于拆迁生活特殊困难户，被拆迁人要求产权调换的，安置用房不得低于国家住宅建设规范的最低标准，人均居住面积不低于20平方米。

表 2-16 吉珲铁路沿线抽样调查受影响城镇居民脆弱家庭情况统计表

| 县(区) | 五保户(人) | 残疾人(人) | 特困户(户) | 妇女当家(户) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌邑区 | 4 | 12 | 3 | 15 |
| 敦化市 | 2 | 10 | 2 | 8 |
| 安图县 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 合计 | 7 | 25 | 6 | 26 |

资料来源：现场调查

## 2.6住带非房屋受影响人群的社会经济特征

- 本项目住带非房屋（此类房屋原来是城镇居民住房，由于位于一楼，小区居民为了增加收入，把住房靠近街面或路边的部分房屋改用为商铺用于自己或租赁给他人经营，同时自己居住另外部分房屋。有些店铺甚至没有办理工商登记和税务登记,且收入微薄并时有时无。此类房屋不同于一般住房，也不是真正意义上的商业店铺。此类房屋在补偿方面补偿价格与城镇居民房屋补偿价格是一致的，只是会增加停业损失费，同时在以房屋安置时安置部门必须安置一楼并能够使受影响户重新成为住带非形式以保证其收入不变。）仅仅影响吉林市昌邑区锦东社区，共影响30户，65人（不包含业主家庭成员，因为已经包含在拆迁受影响人统计中）。这30户受影响住带非房屋只有5户是业主自己在经营杂货店，其它的都租赁给别人经营。这些店铺包括鞋店4个、服装店6个、理发店8个、花店3个、蛋糕店2个、五金店2个和食品杂货店5个，经营规模都比较小，基本上是家庭经营模式，同时经营效益也一般。每个店铺只有1-4名员工，业主自己经营的以老年人为主。其它租赁的员工平均年龄30岁，很多具备一定的技能和谋生手段，他们很容易另外寻找合适的店铺继续从事原来的行业。住带非房屋经营店铺详细情况见表2-17。

## 2.7企事业单位受影响人群的社会经济特征

- 本项目共影响厂矿企业35家，影响职工1167人。其中影响吉林市昌邑区3个企业，影响职工70人；影响吉林市龙潭区6个企业，影响职工219人；影响吉林市蛟河市2个企业，影响职工53人；影响延边州敦化市企业9个，影响职工285人；影响延边州安图县2个企业，影响职工33人；影响延边州延吉市6个企业，影响职工360人；影响延边州图们市企业5个，影响职工140人；影响延边州珲春市企业2个，影响职工7人。影响小学学校1所，影响延边州图们市长安乡广兴小学，影响学生和教职员工220人。厂矿企业中有4个国有企业受影响（含一个已经废弃的加油站），31个私营企业受影响。受影响职工中只有3个国有企业的职工70人是正式职工，其它1097人全部都是农民工（临时打工的农民）。受影响的厂矿企业中私营企业只有13个经营效益较好，11个企业经营效益一般，有7个企业经营效益不好而面临停产或转产状态。私营企业职工工资总体上较低，很多农民工已经纷纷开始寻找新的工作。职工的平均年龄为35岁，比较年轻，主要是男性，达到总职工数的85%。职工的受教育程度主要是高中以下，从事的职业专业技术性不强。私营企业只有3个采石场是受到部分影响，基本不影响生产，其它受影响企业是全部受到影响。所有的私营企业都是租赁农村集体土地经营的。

表2-17住带非房屋经营店铺情况一览表

| 序号 | 产权人 姓名 | 店主 姓名 | 经营 类别 | 经营 方式 | 经营面积（平方米） | 员工 人数 | 租金收入 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李龙云 | 李龙云 | 杂货店 | 自己经营 | 15 | 1 | 3600 |
| 2 | 金益和 | 金益和 | 杂货店 | 自己经营 | 20 | 2 | 4800 |
| 3 | 姜云善 | 姜云善 | 杂货店 | 自己经营 | 20 | 2 | 4800 |
| 4 | 崔兴道 | 崔兴道 | 杂货店 | 自己经营 | 15 | 1 | 3600 |
| 5 | 朱成富 | 朱成富 | 杂货店 | 自己经营 | 15 | 1 | 3600 |
| 6 | 于宝军 | 金世珠 | 鞋店 | 租赁经营 | 20 | 2 | 4800 |
| 7 | 孙军 | 金青松 | 鞋店 | 租赁经营 | 20 | 2 | 4800 |
| 8 | 杨铁军 | 金勇浩 | 鞋店 | 租赁经营 | 20 | 2 | 4800 |
| 9 | 侯建国 | 吴秀吉 | 鞋店 | 租赁经营 | 20 | 2 | 4800 |
| 10 | 张海军 | 赵升虎 | 服装店 | 租赁经营 | 40 | 3 | 9600 |
| 11 | 张忠昌 | 金钟明 | 服装店 | 租赁经营 | 40 | 3 | 9600 |
| 12 | 魏书唐 | 孔胜德 | 服装店 | 租赁经营 | 30 | 2 | 7200 |
| 13 | 李仁华 | 李龙洙 | 服装店 | 租赁经营 | 30 | 2 | 7200 |
| 14 | 江中河 | 赵升龙 | 服装店 | 租赁经营 | 30 | 2 | 7200 |
| 15 | 赵忠 | 许哲镇 | 服装店 | 租赁经营 | 40 | 3 | 9600 |
| 16 | 郭庆祥 | 金钟学 | 理发店 | 租赁经营 | 30 | 3 | 7200 |
| 17 | 潘明丰 | 李国铉 | 理发店 | 租赁经营 | 20 | 2 | 4800 |
| 18 | 宋印怀 | 玄龙国 | 理发店 | 租赁经营 | 30 | 3 | 7200 |
| 19 | 潘明海 | 李铁峰 | 理发店 | 租赁经营 | 30 | 3 | 7200 |
| 20 | 常洪芝 | 林成八 | 理发店 | 租赁经营 | 40 | 4 | 9600 |
| 21 | 王文生 | 郑明宋 | 理发店 | 租赁经营 | 40 | 4 | 9600 |
| 22 | 王金 | 金中山 | 理发店 | 租赁经营 | 40 | 5 | 9600 |
| 23 | 孙衍照 | 李昌善 | 理发店 | 租赁经营 | 30 | 3 | 7200 |
| 24 | 关吉春 | 朴三镇 | 蛋糕店 | 租赁经营 | 40 | 2 | 9600 |
| 25 | 张国 | 黄世京 | 蛋糕店 | 租赁经营 | 20 | 2 | 4800 |
| 26 | 刘玉林 | 金正吉 | 鲜花点 | 租赁经营 | 30 | 2 | 7200 |
| 27 | 胡广有 | 黄世龙 | 鲜花点 | 租赁经营 | 30 | 2 | 7200 |
| 28 | 王福江 | 姜龙善 | 鲜花点 | 租赁经营 | 40 | 3 | 9600 |
| 29 | 王乃金 | 延大石 | 五金店 | 租赁经营 | 25 | 2 | 6000 |
| 30 | 刘相林 | 延国俊 | 五金店 | 租赁经营 | 30 | 2 | 7200 |
| 合计 | 30 |  |  |  | 850 | 65（不包含业主7人） | 204000 |

表2-18吉珲铁路受影响企事业单位基本情况一览表

| 序号 | 县区 | 单 位 名 称 | 企业性质 | 地址 | 土地性质 | 影响职工人数 | 职工性质 | 经营状况 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昌邑区 | 吉林物资储备仓库 | 国有 | 昌邑区四川路57号 | 国有土地 | 50 | 正式职工 | 好 | 全部 |
| 2 |  | 市政府维管处、泵房 | 国有 | 昌邑区 | 国有土地 | 0 |  | 好 | 全部 |
| 3 |  | 中国石油吉林市销售分公司 | 国有 | 昌邑区维昌路3-2号 | 国有土地 | 20 | 正式职工 | 好 | 全部 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 70 |  |  |  |
| 4 | 龙潭区 | 木材厂 | 私营 | 龙潭区天太乡天太村5队 | 集体土地租用 | 16 | 临时工 | 一般 | 全部 |
| 5 |  | 木材厂 | 私营 | 龙潭区天太乡天太村2队 | 集体土地租用 | 50 | 临时工 | 一般 | 全部 |
| 6 |  | 橡胶制品厂 | 私营 | 龙潭区天太乡天太村 | 集体土地租用 | 12 | 临时工 | 不好 | 全部 |
| 7 |  | 锅炉房 | 私营 | 龙潭天区太乡天太村 | 集体土地租用 | 2 | 临时工 | 好 | 全部 |
| 8 |  | 小厂 | 私营 | 龙潭区天太乡天太村 | 集体土地租用 | 5 | 临时工 | 不好 | 全部 |
| 9 |  | 王府花园休闲山庄 | 私营 | 龙潭区东城街道天太村 | 集体土地租用 | 40 | 临时工 | 一般 | 全部 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 219 |  |  |  |
| 10 | 蛟河市 | 蛟河市庆岭镇永胜采石场 | 私营 | 蛟河市庆岭镇伙倗沟村 | 集体土地租用 | 50 | 临时工 | 好 | 部分 |
| 11 |  | 废品收购 | 私营 | 蛟河市 | 集体土地租用 | 3 | 临时工 | 一般 | 全部 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 53 |  |  |  |
| 12 | 敦化市 | 木材加工厂 | 私营 | 敦化市 | 集体土地租用 | 30 | 临时工 | 一般 | 全部 |
| 13 |  | 德隆农副产品有限公司 | 私营 | 敦化市渤海街站北路93号 | 集体土地租用 | 28 | 临时工 | 不好 | 全部 |

续表

| 序号 | 县区 | 单 位 名 称 | 企业性质 | 地址 | 土地性质 | 影响职工人数 | 职工性质 | 经营状况 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  | 深宝集成材有限公司 | 私营 | 敦化市江南镇长江村 | 集体土地租用 | 80 | 临时工 | 不好 | 全部 |
| 15 |  | 木材加工厂 | 私营 | 敦化市 | 集体土地租用 | 6 | 临时工 | 一般 | 全部 |
| 16 |  | 加油站（废弃） | 私营 | 敦化市 | 国有 | 0 |  | 废弃 | 全部 |
| 17 |  | 利达建筑公司砖厂 | 私营 | 敦化市 | 集体土地租用 | 36 | 临时工 | 好 | 全部 |
| 18 |  | 大桥采石场 | 私营 | 敦化市大桥乡大桥西村 | 集体土地租用 | 20 | 临时工 | 一般 | 部分 |
| 19 |  | 林业局砖厂 | 私营 | 敦化市，大石头镇建材路 | 集体土地租用 | 80 | 临时工 | 好 | 全部 |
| 20 |  | 木材厂 | 私营 | 敦化市 | 集体土地租用 | 5 | 临时工 | 一般 | 全部 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 285 |  |  |  |
| 21 | 安图县 | 白氏长寿山庄 | 私营 | 安图县石门镇崇山村 | 集体土地租用 | 18 | 临时工 | 好 | 全部 |
| 22 |  | 屠宰场 | 私营 | 安图县明月镇明安村 | 集体土地租用 | 15 | 临时工 | 好 | 全部 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 33 |  |  | 全部 |
| 23 | 延吉市 | 延吉发展加油站 | 私营 | 延吉市依兰镇兴安村 | 集体土地租用 | 6 | 临时工 | 好 | 全部 |
| 24 |  | 延吉市农产品批发市场 | 私营 | 延吉市依兰镇兴安村 | 集体土地租用 | 70 | 临时工 | 好 | 全部 |
| 25 |  | 安特技防有限公司 | 私营 | 延吉市依兰镇兴安村 （兴安大吉东侧） | 集体土地租用 | 18 | 临时工 | 一般 | 全部 |
| 26 |  | 延边立公锅炉制造（建筑工程）有限公司 | 私营 | 延吉市依兰镇兴安村 | 集体土地租用 | 200 | 临时工 | 一般 | 全部 |
| 27 |  | 延边州生产资料公司(新延公司) | 私营 | 延吉市依兰镇兴安村 | 集体土地租用 | 26 | 临时工 | 不好 | 全部 |
| 28 |  | 延边绿洲饮品有限公司 | 私营 | 延吉市依兰镇东兴村2队 | 集体土地租用 | 40 | 临时工 | 一般 | 全部 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 360 |  |  |  |

续表

| 序号 | 县区 | 单 位 名 称 | 企业性质 | 地址 | 土地性质 | 影响职工人数 | 职工性质 | 经营状况 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 图们市 | 广兴小学 | 事业单位 | 图们长安乡广兴村 | （村集体提供）集体土地征用 | 220（含学生） | 正式职工 | 好 | 全部 |
| 30 |  | 储煤厂 | 私营 | 图们市，崇门大路12-3 | 集体土地租用 | 10 | 临时工 | 好 | 全部 |
| 31 |  | 顺达报废汽车专销有限公司 | 私营 | 图们市月宫街渠水路235号 | 集体土地租用 | 20 | 临时工 | 不好 | 全部 |
| 32 |  | 延边宏大防水材料有限公司 | 私营 | 图们市图渠路356号 | 集体土地租用 | 40 | 临时工 | 不好 | 全部 |
| 33 |  | 图们市园正锅炉设备安装处 | 私营 | 图们市光明街道49号 | 集体土地租用 | 70 | 临时工 | 好 | 全部 |
| 34 |  | 养牛场（孟泽 ） | 私营 | 图们市 | 集体土地租用 |  |  | 好 | 全部 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 360 |  |  |  |
| 35 | 珲春市 | 采石场 | 私营 | 珲春市 | 集体土地租用 | 3 | 临时工 | 好 | 部分 |
| 36 |  | 宋振海养鹿场 | 私营 | 珲春市 | 集体土地租用 | 4 | 临时工 | 不好 | 全部 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 1387 |  |  |  |

# 第3章：项目影响

## 3.1项目影响范围

- 吉珲铁路线路总长365.352km，为双线电气化铁路。全线共有车站8个,其中吉林车站纳入吉林枢纽改造项目,实际只有7个车站属于本项目。线路经过吉林省，影响2个市/州、10个县/市/区、30个乡镇（街道办事处）和106个村/小区（其中100个村，6个小区），详细村/小区名单见附件1。

- 吉珲铁路建设项目征地拆迁影响包括各类土地的永久性征用，对各类建筑物及其他附属物、相关设备和基础设施的影响，还包括临时用地的影响。

- 项目的实物损失和受影响人口的数量是基于设计院的可行性研究报告。上述数量均不是最终数量，随着设计向纵深发展，随着征地红线的最后确定，项目的实物损失和受影响人数量才会最终确定，此时才具备了和受影响单位及个人签订补偿协议的条件。

## 3.2项目影响实物指标

### 3.2.1永久征地

#### 3.2.1.1永久征地数量

- 全线永久征收土地总数为17069.3亩,其中农村集体土地征地16718.1亩，占总征地数量的97.94%,城镇国有土地征地351.2亩,占总征地数量的2.06%。在农村集体土地征地中，征用耕地7548.7亩，占全部征地的44.22%；征用林地6004.7亩，占全部征地的35.18%；征用宅基地985.3亩，占全部征地的5.77%。征用建设用地1291.4亩，占全部征地的7.57%。荒地774.3亩，占全部征地的4.54%。其它地113.7亩，占全部征地的0.67%。包括车站和相关设施在内，平均每公里永久征地46.72亩。永久征地分县区统计见表3-1，分乡村统计见附件2。

表3-1 吉林至珲春铁路永久性征地面积分县区统计表

单位：亩

| 市(州) | 县（区/市） | 永久性占用土地（亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 农村集体土地 |  |  |  |  |  |  | 城镇国有土地 |
|  |  |  | 合计 | 耕地 | 林地 | 宅基地 | 建设用地 | 其他 | 荒地 |  |
| 吉林市 | 昌邑区 | 270.2 |  |  |  |  |  |  |  | 270.2 |
|  | 丰满区 | 110 | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  |
|  | 龙潭区 | 1150 | 1150 | 358.3 | 593.5 | 183 | 4 | 5.4 | 5.8 |  |
|  | 蛟河市 | 3813.1 | 3813.1 | 1643.4 | 2085 | 48.3 | 14.3 | 14.2 | 7.9 |  |
| 合计 |  | 5343.3 | 5073.1 | 2001.7 | 2678.5 | 341.3 | 18.3 | 19.6 | 13.7 | 270.2 |
| 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 5193.2 | 5113.2 | 2481.2 | 1586 | 320.7 | 601 |  | 124.3 | 80 |
|  | 安图县 | 2132.1 | 2131.1 | 522.5 | 949.1 | 39.9 | 175 | 16.6 | 428 | 1 |
|  | 龙井市 | 492.8 | 492.8 | 183 | 229.3 |  | 11.3 | 4.7 | 64.5 |  |
|  | 延吉 | 1669.7 | 1669.7 | 1172.2 | 66.8 | 155.2 | 152 | 35.1 | 88.4 |  |
|  | 图们 | 1535.1 | 1535.1 | 725 | 322.8 | 105.3 | 316 | 10.6 | 55.4 |  |
|  | 珲春 | 703.1 | 703.1 | 463.1 | 172.2 | 22.9 | 17.8 | 27.1 |  |  |
| 合计 |  | 11726 | 11645 | 5547 | 3326.2 | 644 | 1273.1 | 94.1 | 760.6 | 81 |
| 总计 |  | 17069.3 | 16718.1 | 7548.7 | 6004.7 | 985.3 | 1291.4 | 113.7 | 774.3 | 351.2 |

资料来源：基于可研报告和现场调查数据

#### 3.2.1.2永久征地影响分析

- 吉珲铁路征地对沿线受影响村和社区影响相对较小。其理由是：（1）铁路为线型工程，项目本身特点决定了对沿线各地影响较小；（2）项目桥隧比例占全线路总长的66.73%，因此，征地量大大降低；（3）选线尽量沿山区行进，避开平原区，征用耕地数量大大减少;；（4）即使线路必须经过平原地区，也采用高架形式，把征地减少到最低程度；（5）车站选址尽量避开城镇和居民集中聚居区，线路如遇城镇聚居区，则改道绕行。尽管如此，吉珲铁路建设工程项目征地受影响较大的仍然是农村居民，特别是铁路车站所在的农村居民。全线受影响的2个市/州、10个县/市/区、30个乡镇（街道办事处）和106个村/小区（其中100个村，6个小区）受到征地影响。

- 吉林市境内共征地5343.3亩，平均每个村被征地190.83亩；延边朝鲜族自治州境内共征地11726亩，平均每个村被征地150.33亩。虽然两市（州）农村被承担的被征地面积有差别，但被征土地的分布因地形和车站分布并不平均，车站的征地相对集中，而线路征地则随着桥隧和路基征地在山区和平坦地区差别较大。永久征地分村统计见附件2。

- 吉珲铁路沿线农村人均耕地面积较多。征地受影响的100个村（有6个是小区）中，没有一个村失去全部土地。所有受影响村征地后人均耕地面积都超过1亩，同时所有受影响村在征地后都将采取调整土地的方式安置征地受影响村民，所以本项目不会因为征地而产生失地农民。征用耕地面积占全村耕地总面积超过10%仅2个村；征用耕地面积占全村耕地总面积低于1%的有83个村；征用耕地面积占全村耕地总面积1%-5%的有13个村；征用耕地面积占全村耕地总面积5%-10%的有2个村。7个车站征地影响的9个村的详细情况见表3-2。

表3-2吉珲铁路征地严重受影响村情况一览表

| 车站 | 县区 | 乡镇 | 村 | 全村耕地总 面积(亩) | 征地前 人均耕地 面积（亩） | 征用耕地 面积（亩） | 征地后 人均耕地 面积（亩） | 征地 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蛟河西 | 蛟河 | 河南街 | 南郊村 | 3560 | 2.73 | 301 | 2.5 | 8.46 |
| 敦化北 | 敦化 | 黄泥河 | 威虎岭村 | 8050 | 3.64 | 148 | 3.56 | 1.84 |
| 大石头北 |  | 大石头 | 大石头 | 6000 | 8.11 | 119 | 7.95 | 1.98 |
| 安图西 | 安图 | 明月 | 河西村 | 324 | 1.45 | 22 | 1.35 | 6.79 |
|  |  | 九龙 | 顺山 | 600 | 1.32 | 79 | 1.15 | 13.17 |
| 延吉西 | 延吉 | 朝阳川 | 仲坪 | 6540 | 5.11 | 289 | 4.88 | 4.42 |
|  |  |  | 光石 | 9810 | 8.09 | 360.5 | 7.79 | 3.67 |
| 图们西 | 图们 | 月宫街 | 八家子 | 189 | 1.7 | 66.2 | 1.11 | 35.03 |
| 珲春北 | 珲春 | 英安 | 关门 | 4980 | 5.03 | 163.3 | 4.87 | 3.28 |

资料来源：基于可研报告和现场调查数据

### 3.3.2临时用地

- 工程施工期间需征用一定数量的临时土地。设计单位估算大约要借用12132.1亩临时土地，主要用于施工便道、弃渣弃土场、桥隧施工场地、施工营房、污水处理等。临时征地中75.08%为荒地。项目建设完成后，工程施工单位将恢复临时用地的耕种条件并归还给土地所有者。施工公司与地方的土地所有者将就沿线征用临时用地签定协议。临时用地分县区统计见表3-3。分乡村统计见附件3。需要说明的是，上述临时用地的数量仅为设计院的经验估算，实际的数量要等施工单位进场并与地方政府洽谈协商后决定。

表3-3 吉林至珲春铁路临时用地面积分县区统计表

单位：亩

| 市(州) | 县（区/市） | 临时性占用土地（亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 耕地 |  |  |  | 园地 | 林地 | 水塘 | 宅基地 | 建设用地 | 其他 | 荒地 |
|  |  |  | 小计 | 水田 | 旱地 | 菜地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 吉林市 | 昌邑区 | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  | 12.0 | 10.5 |  |  |
|  | 丰满区 | 67.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.3 |  | 60.0 |
|  | 龙潭区 | 597.4 | 132.8 |  | 132.8 |  |  | 8.0 |  | 5.0 | 10.0 |  | 441.6 |
|  | 蛟河市 | 2438.4 | 341.1 |  | 341.1 |  |  | 18.4 |  | 23.6 | 8.0 | 0.3 | 2047.0 |
| 合计 |  | 3125.6 | 473.9 |  | 473.9 |  |  | 26.4 | 0 | 40.6 | 35.8 | 0.3 | 2548.6 |
| 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 3075.5 | 375.6 |  | 375.6 |  |  | 787.0 |  | 15.5 | 6.2 |  | 1891.2 |
|  | 安图县 | 1527.1 | 156.4 |  | 156.4 |  |  | 7.2 |  | 4.8 |  |  | 1358.7 |
|  | 龙井市 | 639.0 | 14.6 |  | 14.6 |  |  | 8.0 |  |  |  | 1.0 | 615.4 |
|  | 延吉 | 988.0 | 145.4 |  | 145.4 |  |  | 202.3 |  | 18.0 | 15.0 | 1.0 | 606.3 |
|  | 图们 | 2110.7 | 154.7 |  | 154.7 |  |  | 147.0 |  | 15.0 | 6.0 | 4.0 | 1784.0 |
|  | 珲春 | 666.2 | 126 |  | 126 |  |  | 235.64 |  |  |  | 0.2 | 304.4 |
| 合计 |  | 9006.5 | 972.7 |  | 972.7 |  |  | 1387.14 | 0 | 53.3 | 27.2 | 6.2 | 6560 |
| 总计 |  | 12132.1 | 1446.6 |  | 1446.6 |  |  | 1413.54 | 0 | 93.9 | 63 | 6.5 | 9108.6 |

资料来源：基于可研报告和现场调查数据

### 3.3.3 房屋拆迁

- 全线建筑物拆迁面积共638093.84m2，其中住房拆迁面积566820 m2（含农村普通房屋拆迁面积251915.52 m2，城镇普通房屋拆迁面积314904.48m2）；住带非房屋拆迁面积850 m2；厂矿企业拆迁面积69765.04 m2；学校拆迁658.8 m2。本项目不涉及非法建筑物拆迁。包括车站和相关设施在内，平均每公里拆迁建筑物面积1746.52 m2。

#### 3.3.3.1 农村住房拆迁

- 本项目农村住房拆迁影响9个县区/市，1029户，4252人，农村普通房屋拆迁面积251915.52 m2。吉林至珲春新建铁路分县区（市）拆迁建筑物数量见表3-4。拆迁建筑物分乡村的详细统计情况参见附件4。

#### 3.3.3.2城市居民住房拆迁

- 本项目城市居民住房拆迁影响吉林市昌邑区和延边州的敦化市和安图县3个县区，共影响3192户，8661人，拆迁面积314904.48m2。详细拆迁情况见表3-4。

#### 3.3.3.3 住带非房屋拆迁

- 本项目住带非房屋拆迁影响吉林市昌邑区，影响30户，65人（不包含业主家庭成员7人），拆迁面积850 m2。这30户受影响住带非房屋只有5户是业主自己在经营杂货店，其它的都租赁给别人经营。这些店铺包括鞋店4个、服装店6个、理发店8个、花店3个、蛋糕店2个、五金店2个和食品杂货店5个，经营规模都比较小，基本上是家庭经营模式，同时经营效益也一般。每个店铺只有1-4名员工，业主自己经营的以老年人为主。其它租赁的员工平均年龄30岁，很多具备一定的技能和谋生手段，他们很容易另外寻找合适的店铺继续从事原来的行业。详细拆迁情况见表2-17。

#### 3.3.3.4 厂矿企业、学校拆迁

- 本项目共影响厂矿企业35家，影响职工1167人，拆迁面积69756.04 m2，其中国有企业4个，影响正式职70工人，拆迁面积30770 m2；租赁农村集体土地的私营企业31个，影响临时工1097人，拆迁面积38986.04 m2。影响小学学校1所，影响学生和教职员工220人，拆迁面积658.8 m2。厂矿企业和学校的详细情况见表3-6。

### 3.3.4项目影响人口

- 本项目受影响人口总数为19588人，其中农村拆迁受影响人为4252人，1029户，农村征地影响9287人，2589户（由于大部分农村受拆迁影响的人同时受征地影响，所以农村受征地拆迁影响共计9475人，2644户）；厂矿企业受影响人为1167人，35家；学校受影响人为220人，1所；城镇居民受影响人为8661人，3192户；住带非房屋影响30户，65人。详细情况见表3-5。

表 3-4吉珲铁路住房拆迁面积分县区统计表

| 类别 | 市(州) | 县（区/市） | 拆迁面积（平方米） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 砖混 | 砖木 | 土木 | 杂房 | 其他 |
| 城镇住房拆迁 | 吉林 | 昌邑区 | 150000 | 150000 |  |  |  |  |
|  | 延边 | 敦化市 | 164037 | 97656 | 58238 | 8143 |  |  |
|  |  | 安图 | 867.48 |  | 867.48 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 314904.48 | 247656 | 59105.48 | 8143 | 0 | 0 |
| 农村住房拆迁 | 吉林市 | 丰满区 | 1630 | 1630 |  |  |  |  |
|  |  | 龙潭区 | 18055 | 18055 |  |  |  |  |
|  |  | 蛟河市 | 19844 |  | 17006 | 138 |  | 2700 |
|  | 合计 |  | 39529 | 19685 | 17006 | 138 | 0 | 2700 |
|  | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 27097 | 1591 | 12835 | 235 | 0 | 12436 |
|  |  | 安图县 | 37247.52 |  | 34785.52 | 2462 |  |  |
|  |  | 龙井市 | 877 | 612 | 165 |  |  | 100 |
|  |  | 延吉 | 74747 | 40603 | 24373 | 614 | 178 | 8979 |
|  |  | 图们 | 68968 | 68599 |  | 84 |  | 285 |
|  |  | 珲春 | 3450 | 3350 |  | 100 |  |  |
|  | 合计 |  | 212386.52 | 114755 | 72158.52 | 3495 | 178 | 21800 |
| 合计 |  |  | 251915.52 | 134440 | 89164.52 | 3633 | 178 | 24500 |
| 总计 |  |  | 566820 | 382096 | 148270 | 11776 | 178 | 24500 |

资料来源：基于可研报告和现场调查数据

表3-5 吉珲铁路项目受征收土地和房屋拆迁影响的人口统计表

| 省 | 市 | 县区 | 农村受影响人口 |  |  |  |  |  |  |  | 其它受影响人口 |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 农村受影响 |  | 农村受征地 |  | 农村受拆迁 |  | 农村同时受两 |  | 厂矿企业 | 学校 | 住带非房屋 |  | 城镇居民 |  |  |
|  |  |  | 人口总数 |  | 影响人口数 |  | 影响人口数 |  | 影响的人口数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 人 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 |  |
| 吉林省 | 吉 | 昌邑区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 30 | 65 | 2500 | 6250 | 6385 |
|  | 林 | 丰满区 | 55 | 188 |  |  | 55 | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 |
|  | 市 | 龙潭区 | 133 | 473 | 133 | 473 | 94 | 325 | 94 | 325 | 219 |  |  |  |  |  | 692 |
|  |  | 蛟河市 | 356 | 1267 | 356 | 1267 | 121 | 976 | 121 | 976 | 53 |  |  |  |  |  | 1320 |
|  | 合计 |  | 544 | 1928 | 489 | 1740 | 270 | 1489 | 215 | 1301 | 342 | 0 | 30 | 65 | 2500 | 6250 | 8585 |
|  | 延 | 敦化市 | 925 | 3242 | 925 | 3242 | 56 | 200 | 56 | 200 | 285 |  |  |  | 672 | 2356 | 5883 |
|  | 边 | 安图县 | 250 | 900 | 250 | 900 | 209 | 775 | 209 | 775 | 33 |  |  |  | 20 | 55 | 988 |
|  | 州 | 龙井市 | 28 | 99 | 28 | 99 | 6 | 22 | 6 | 22 |  |  |  |  |  |  | 99 |
|  |  | 延吉 | 372 | 1396 | 372 | 1396 | 298 | 1076 | 298 | 1076 | 360 |  |  |  |  |  | 1756 |
|  |  | 图们 | 356 | 1306 | 356 | 1306 | 163 | 595 | 163 | 595 | 140 | 220 |  |  |  |  | 1666 |
|  |  | 珲春 | 169 | 604 | 169 | 604 | 27 | 95 | 27 | 95 | 7 |  |  |  |  |  | 611 |
|  | 合计 |  | 2100 | 7547 | 2100 | 7547 | 759 | 2763 | 759 | 2763 | 825 | 220 |  |  | 692 | 2411 | 11003 |
| 全线总计 |  |  | 2644 | 9475 | 2589 | 9287 | 1029 | 4252 | 974 | 4064 | 1167 | 220 | 30 | 65 | 3192 | 8661 | 19588 |

资料来源：基于可研报告和现场调查数据

表3-6  吉珲铁路受影响企事业单位拆迁一览表

| 序号 | 县区 | 单 位 名 称 | 房 屋(m2) |  |  |  | 合计 | 占地 面积（亩） | 围墙 (m) | 硬化 地面 (m2) | 职工人数(个) | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厂房 | 平房 | 楼房 | 简易房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 昌邑区 | 吉林物资储备仓库 | 21000 |  | 3000 |  | 24000 | 55 | 600 | 16000 | 50 | 全部 |
| 2 |  | 市政府维管处、泵房 | 100 |  |  |  | 100 | 0.2 |  |  | 0 | 全部 |
| 3 |  | 中国石油吉林市销售分公司 |  |  | 5800 |  | 5800 | 4.5 |  | 800 | 20 | 全部 |
|  |  | 合计 | 21100 |  | 8800 |  | 29900 | 59.7 |  | 16800 | 70 |  |
| 4 | 龙潭区 | 木材厂 | 300 | 50 |  |  | 350 | 0.6 | 70 | 30 | 16 | 全部 |
| 5 |  | 木材厂 | 400 | 100 |  |  | 500 | 0.8 | 20 | 100 | 50 | 全部 |
| 6 |  | 橡胶制品厂 | 700 | 500 |  |  | 1200 | 2.0 | 40 | 150 | 12 | 全部 |
| 7 |  | 车辆段的锅炉房 | 280 |  | 220 |  | 500 | 0.6 |  |  | 2 | 全部 |
| 8 |  | 小厂 | 570 | 150 |  |  | 720 | 1,2 | 60 | 50 | 5 | 全部 |
| 9 |  | 王府花园休闲山庄 |  | 1500 |  |  | 1500 | 2,4 |  | 200 | 40 | 全部 |
|  |  | 合计 | 2250 | 2300 | 220 |  | 4770 | 4.0 | 190 | 18130 | 219 |  |
| 10 | 蛟河市 | 蛟河市庆岭镇永胜采石场 |  |  |  | 80 | 80 | 13.5 |  |  | 50 | 部分 |
| 11 |  | 废品收购 |  | 500 |  |  | 500 | 0.8 | 400 |  | 3 | 全部 |
|  |  | 合计 |  | 500 |  | 80 | 580 | 14.3 | 400 |  | 53 |  |
| 12 | 敦化市 | 木材加工厂 |  | 2920 |  |  | 2920 | 4.5 |  |  | 30 | 全部 |
| 13 |  | 德隆农副产品有限公司 | 1762 |  |  |  | 1762 | 8.0 | 60 |  | 28 | 全部 |

续表3-6

| 序号 | 县区 | 单 位 名 称 | 房 屋(m2) |  |  |  | 合计 | 占地 面积（亩） | 围墙 (m) | 硬化 地面 (m2) | 职工人数(个) | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厂房 | 平房 | 楼房 | 简易房 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 深宝集成材有限公司 | 3410 | 1053 |  |  | 4463 | 26.0 |  |  | 80 | 全部 |
| 15 |  | 木材加工厂 | 253 | 215 |  |  | 468 | 1.0 | 60 |  | 6 | 全部 |
| 16 |  | 加油站（废弃） | 596 | 274 |  |  | 870 | 1.5 |  |  | 0 | 全部 |
| 17 |  | 利达建筑公司砖厂 |  |  |  | 337 | 337 | 6.0 |  |  | 36 | 全部 |
| 18 |  | 大桥采石场 |  | 40 |  |  | 40 | 10.6 |  |  | 20 | 部分 |
| 19 |  | 林业局砖厂 |  | 1061 |  |  | 1061 | 314.8 |  |  | 80 | 全部 |
| 20 |  | 木材厂 | 220 |  |  | 75 | 295 | 0.6 |  |  | 5 | 全部 |
|  |  | 合计 | 6241 | 5563 | 0 | 412 | 12216 | 301 | 120 |  | 285 |  |
| 21 | 安图县 | 白氏长寿山庄 |  | 600 | 2448 |  | 3048 | 15.0 |  |  | 18 | 全部 |
| 22 |  | 屠宰场 | 933 | 2081 |  |  | 3014 | 5.0 |  |  | 15 | 全部 |
|  |  | 合计 | 933 | 2681 | 2448 |  | 6062 | 20.0 |  |  | 33 | 全部 |
| 23 | 延吉市 | 延吉发展加油站 |  |  | 180 | 600 | 780 | 3.0 |  | 160 | 6 | 全部 |
| 24 |  | 延吉市农产品批发市场 |  |  | 3700 |  | 3700 | 6.0 |  |  | 70 | 全部 |
| 25 |  | 安特技防有限公司 |  | 282 | 584 | 417 | 1283 | 4.3 |  |  | 18 | 全部 |
| 26 |  | 延边立公锅炉制造（建筑工程）有限公司 |  |  |  |  | 0 | 123.0 | 823 |  | 200 | 全部 |
| 27 |  | 延边州生产资料公司(新延公司) | 851 |  |  |  | 851 | 1.5 |  |  | 26 | 全部 |
| 28 |  | 延边绿洲饮品有限公司 | 351 |  | 1500 |  | 1851 | 4.9 | 103 |  | 40 | 全部 |
|  |  | 合计 | 1202 | 282 | 5964 | 1017 | 8465 | 142.6 | 926 | 160 | 360 |  |

续表3-6

| 序号 | 县区 | 单 位 名 称 | 房 屋(m2) |  |  |  | 合计 | 占地 面积（亩） | 围墙 (m) | 硬化 地面 (m2) | 职工人数(个) | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厂房 | 平房 | 楼房 | 简易房 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 图们市 | 广兴小学 |  | 658.8 |  |  | 658.8 | 22.5 | 471 |  | 220 | 全部 |
| 30 |  | 储煤厂 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 3000 | 30.0 | 400 |  | 10 | 全部 |
| 31 |  | 顺达报废汽车专销有限公司 | 350 |  | 500 |  | 850 | 10.0 | 240 |  | 20 | 全部 |
| 32 |  | 延边宏大防水材料有限公司 | 1550 |  |  | 200 | 1750 | 35.0 | 300 |  | 40 | 全部 |
| 33 |  | 图们市园正锅炉设备安装处 | 945 |  | 623.04 |  | 1568.04 | 9.8 | 98 |  | 70 | 全部 |
| 34 |  | 养牛场（孟泽 ） |  | 104 |  |  | 104 |  |  |  |  | 全部 |
|  |  | 合计 | 3845 | 762.8 | 2123.04 | 1200 | 7930.84 | 107.2 | 1509 |  | 360 |  |
| 35 | 珲春市 | 采石场 |  | 66 |  |  | 66 |  |  |  | 3 | 部分 |
| 36 |  | 宋振海养鹿场 | 150 | 350 |  |  | 500 | 7.0 | 220 | 300 | 4 | 全部 |
|  |  | 合计 | 150 | 350 |  |  | 500 | 7 | 220 | 300 | 7 |  |
| 总计 |  |  | 35721 | 12438.8 | 19555.04 | 2709 | 70423.84 | 727.8 | 3365 | 35390 | 1387 |  |

### 3.3.5. 零星树木及主要地面附属物

- 项目影响零星树木（含零星果树）包括因项目建设征地而需砍伐或移植的房前屋后、田间地头各种零星树木和征用土地上种植的其它树木。本项目共计影响零星树木22560棵。项目征地共需迁移坟墓1432座。沿线只有零星的个人坟墓，不影响公墓。同时还影响以下主要地面附属物：砖围墙12560M3，土围墙8890 M3；水泥院坝24350 M2；灶头1203个；粪池3251 M3；沼气池254口；水井368口；猪圈1020栋；保坎4219M3等。

### 3.3.6. 专项设施

- 本项目受影响专项设施主要是电力线、电信线和通信光缆，水渠、输水管、输油管及乡村道路等在工程施工中将得到保护或修复。受工程影响的主要专项设施由施工单位负责恢复，所以费用纳入工程成本，不计入移民安置费用预算范围。村集体的生产设施属于农村集体。主要专项设施影响情况见表3-7。

表3-7 专项设施影响情况一览表

| 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 改移道路 | 米 | 82300 |
| 电力线路迁改 | 公里 | 60.5 |
| 通信光缆迁移 | 公里 | 65.2 |
| 给水管改移 | 米 | 82440 |
| 排水渠 | 公里 | 86 |
| 灌溉渠 | 公里 | 75 |

资料来源：基于可研报告和现场调查数据

# 第4章： 移民安置政策框架

## 4.1移民安置目标

- 吉珲铁路对受影响移民进行安置的政策目标包括：

- 采取工程、技术、经济等措施尽量避免或减少征地拆迁移民实物数量；在征地拆迁不可避免时，应尽可能采取有效措施减少征地拆迁对当地居民生产生活的影响；

	在工程准备阶段进行社会经济调查并编制相应的移民安置规划；

	移民安置以拆迁实物指标和补偿标准为基础，以提高或至少恢复移民原有生产生活水平为目标；

	倡导开发性移民。农村移民安置将采取以土地为基础，依托当地发达的二、三产业，拓宽就业门路的方针；

	建立并完善被征地农民基本生活保障制度；

- 鼓励移民参与移民安置规划；

- 移民将优先考虑在原社区内安置。

## 4.2适用的政策、法律

### 4.2.1世界银行非自愿移民政策

- 世界银行非自愿移民政策目标：

世界银行非自愿移民的政策已在OP4.12中清晰描述。其非自愿移民政策的全部目标如下：

- 探讨一切可行的项目设计方案，以尽可能避免或减少非自愿移民；

- 如果移民不可避免，移民活动应作为可持续发展方案来构思和执行。应提供充分的资金，使移民能够分享项目的效益。应与移民进行认真的协商，使他们有机会参与移民安置方案的规划和实施；

- 应帮助移民努力提高生产和生活水平，至少使其真正恢复到搬迁前或项目开始前的较高水平。

- 达到目标的必要措施：

- 移民安置计划或移民安置政策框架采取相应措施，确保移民)被告知自己在移民安置问题上的选择权和其它权利；

- 了解技术上和经济上的可行的方案,参与协商,并享有选择的机会；

- 按全部重置成本,获得迅速有效的补偿,以抵消由项目造成的直接财产损失。

- 如果影响包括搬迁，则移民安置规划或移民安置政策框架应采取的相应措施，确保移民在搬迁期间获得帮助(如搬迁补贴)；

- 获得住房或宅基地,或根据要求获得农业生产场所.农业生产场所的生产潜力、位置优势及其它综合因素应至少和原场所的有利条件相当。

- 为实现本政策目标，移民安置规划或移民安置政策框架还应在必要的时候采取相应措施，确保移民搬迁后,根据恢复生产生活和生活水平的可能需要的时间,合理估算出过渡期,在此过渡期内获得帮助；

- 除按重置成本获得有效补偿外,还可获得诸如整地、信贷、培训或就业方面的发展援助。

- 应特别关注移民中的弱势群体的需要，尤其是那些处于贫困线以下的人、没有土地的人、老年人、妇女、儿童、少数民族，或是是可能不会受到国家土地补偿法规保护的人。

- 对于靠土地为生的人，应当优先考虑依土安置战略。这些战略包括将移民安置在公共土地或为安置移民而收购的私人土地上。无论什么时候提供替换土地，向移民提供土地的生产潜力、位置优势和其他综合因素至少应该等同于征收土地前的有利条件。如果移民并没有将获取土地作为优先考虑的方案，如果提供的土地将对公园或保护区的可持续性造成不利的影响，或者无法按照合理的价格获取足够的土地，除了土地和其他财产损失的现金补偿外，还应另行提供以就业或自谋生产生活机会为主的离土安置方案。如果缺乏充足的土地，应当按照世行的要求予以说明并写入文件。

- 为财产损失支付现金补偿可能适用的条件为：（a）依附土地为生，但是项目所征用的土地只是受损财产的一小部分，剩余部分在经济 上能够维持;(b)存在活跃的土地、住房和劳动市场，移民利用这类市场，土地和住房的供应充足；或者（c）不依附土地为生。现金补偿足以达到以当地市场的全额重置成本补偿损失的土地和其他财产的水平。

- 向移民及其社区，及接纳他们的安置社区提供及时、相关的信息，就移民安置方案与他们进行协商，并向他们提供参与规划、实施和监测移民安置的机会。为这些群体建立相应的、便利的申诉机制。

- 在新的移民安置地点或安置社区，提供必要的基础设施和公共服务，以便改善、恢复或保持移民和安置社区原有的设施利用程序和服务水平。提供可替代的或类似的资源，以便弥补可供使用的社区损失（如渔区、牧区、燃料或草料）。

- 根据移民的选择建立与新环境相适应的社区组织模式。要尽可能保存移民以及安置社区现有的社会和文化体制，尊重移民关于是否愿意迁至现有社区和人群中的意见。

- 缺乏以上措施将无法保障移民的权益。

### 4.2.2法律框架

- 针对土地征收、房屋拆迁、移民安置和补偿等，中国已经制定了完整的法律框架和政策体系。《中华人民共和国土地管理法》自1986年颁布实施以来，根据中国国情的变化，已经进行了三次修订，2004年8月28日中国第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议对该法律进行了最新修订。在国家法律和政策框架内，各级地方政府分别颁布并实施了符合各地方的相关法律和政策，以管理和指导本地的土地征收、房屋拆迁、移民安置和补偿等工作。吉珲铁路沿线的吉林省、吉林市、延边朝鲜族自治州以及受影响县区都按照国家法律和政策的要求，制定了相关的地方法律和政策，管理和指导本地的相关工作。

- 本项目征地、拆迁和人员安置应当严格遵守省、市（州）以及受影响县区相关的规定及实施办法，吉珲项目的建设长达数年之久，期间如吉林省受影响县区征地拆迁补偿标准有所提高，该项目也将相应的作出调整。本项目现在执行的政策是最新的政策。(部分相关政策文件见附件5)。主要法律和政策依据为：

- 《中华人民共和国土地管理法》（1998年8月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第四次会议修订通过）；

- 《中华人民共和国土地管理法实施条例》（中华人民共和国国务院令第256号）；

- 《基本农田保护条例》（中华人民共和国国务院令第257号）；

- 《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》（国务院国发（1987）27号“国务院关于发布的通知”）；

- 《中华人民共和国森林法实施条例》（中华人民共和国国务院令第278号）；

- 《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》 国发〔2004〕28号；

- 《国有土地上房屋征收与补偿条例》中华人民共和国国务院令 第590号,2011年1月21日。

- 2010年7月国土资源部关于进一步做好征地管理工作的通知;

- 《吉林省土地管理条例》,2002年9月1日；

- 《省农委关于加强农村集体经济组织征地补偿费分配管理意见的通知》；吉林省人民政府办公厅2009年3月3日；

- 《吉林省城市房屋拆迁管理条例》,2002年4月10日；

- 《吉林市城市房屋拆迁管理条例（2004修改）》, 吉林市第十三届人民代表大会常务委员会公告第136号,2005年1月20日；

- 《吉林市人民政府关于修改〈吉林市城市房屋拆迁管理条例实施细则〉的决定》，吉林市人民政府令第205号，2010年7月14日；

- 《吉林市集体土地房屋拆迁管理暂行办法》，吉林市人民政府令第171号,2006年3月25日；

- 《吉林市人民政府关于公布全市征地统一年产值和片区综合地价的通知》（吉市政函[2010]66号)；

- 《州人民政府关于公布全州征地统一年产值和片区综合地价的通知》（延州政函[2010]85号)；

- 《州人民政府关于公布敦化市征地统一年产值标准和区片综合地价的通知》 延州政函[2010]132号；

- 《珲春市人民政府关于印发<珲春市新征地农民基本养老保险暂行办法>的通知》（珲政发[2008]18号）；

- 《敦化市人民政府关于印发<敦化市新征地农民基本养老保险实行办法>的通知》（敦政发[2007]18号）；

- 《吉林市人民政府办公厅关于印发<吉林市被征地农民基本养老保险实行办法实施细则>的通知》（吉市政发[2007]33号）；

- 《蛟河市被征地农民基本养老保险实行办法》；

- 《图们市人民政府关于同意实施<图们市新征地农民基本养老保险实施办法（试行）>的批复》（图政函[2008]20号）；

- 《延吉市人民政府办公室关于印发<延吉市新征地农民基本养老保险暂行办法>的通知》（延市政办发[2008]26号）；

- 世界银行社会安全保障政策OP/BP4.12——非自愿移民；

### 4.2.3中国国家和省市级有关法律政策规定

#### 4.2.3.1《中华人民共和国土地管理法》有关规定

- 第四十七条：

- 征收土地的，按照被征收土地的原用途给予补偿。征收耕地的补偿费用包括土地补偿费、安置补助费以及地上附着物和青苗的补偿费。

- 征收耕地的土地补偿费，为该耕地被征收前三年平均年产值的6至10倍。征收耕地的安置补助费，按照需要安置的农业人口数计算。需要安置的农业人口数，按照被征收的耕地数量除以征地前被征收单位平均每人占有耕地的数量计算。每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，为该耕地被征收前三年平均年产值的4至6倍。但是，每公顷被征收耕地的安置补助费，最高不得超过被征收前三年平均年产值的15倍。

- 征收其它土地的土地补偿费和安置补助费标准，由省、自治区、直辖市参照征收耕地的土地补偿费和安置补助费的标准规定。

- 被征收土地上的附着物和青苗的补偿标准，由省、自治区、直辖市规定。

- 征收城市郊区的菜地，用地单位应当按照国家有关规定缴纳新菜地开发建设基金。

- 依照本条规定支付土地补偿费和安置补助费，尚不能使需要安置的农民保持原有生活水平的，经省、自治区、直辖市人民政府批准，可以增加安置补助费。但是，土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的30倍。

- 国务院根据社会、经济发展水平，在特殊情况下，可以提高征收耕地的土地补偿费和安置补助费的标准。

#### 4.2.3.2《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》（28号文）有关规定

- 第十二条规定：“完善征地补偿办法。县级以上地方人民政府要采取切实措施，使被征地农民生活水平不因征地而降低。要保证依法足额和及时支付土地补偿费、安置补助费以及地上附着物和青苗补偿费。依照现行法律规定支付土地补偿费和安置补助费，尚不能使被征地农民保持原有生活水平的，不足以支付因征地而导致无地农民社会保障费用的，省、自治区、直辖市人民政府应当批准增加安置补助费。土地补偿费和安置补助费的总和达到法定上限，尚不足以使被征地农民保持原有生活水平的，当地人民政府可以用国有土地有偿使用收入予以补贴。省、自治区、直辖市人民政府要制订并公布各市县征地的统一年产值标准或区片综合地价，征地补偿做到同地同价，国家重点建设项目必须将征地费用足额列入概算。大中型水利、水电工程建设征地的补偿费标准和移民安置办法，由国务院另行规定”。

- 第十三条规定：“妥善安置被征地农民。县级以上地方人民政府应当制定具体办法，使被征地农民的长远生产生活有保障。对有稳定收益的项目，农民可以经依法批准的建设用地土地使用权入股。在城市规划区内，当地人民政府应当将因征地而导致无地的农民，纳入城镇就业体系，并建立社会保障制度；在城市规划区外，征收农民集体所有土地时，当地人民政府要在本行政区域内为被征地农民留有必要的耕作土地或安排相应的工作岗位；对不具备基本生产生活条件的无地农民，应当异地移民安置”。同时要求“劳动和社会保障部门要会同有关部门尽快提出建立被征地农民的就业培训和社会保障制度的指导性意见”。

- 第十四条规定：“健全征地程序。在征地过程中，要维护农民集体土地所有权和农民土地承包经营权的权益。在征地依法报批前，要将拟征地的用途、位置、补偿标准、安置途径告知被征地农民；对拟征土地现状的调查结果须经被征地农村集体经济组织和农户确认；确有必要的，国土资源部门应当依照有关规定组织听证。要将被征地农民知情、确认的有关材料作为征地报批的必备材料。要加快建立和完善征地补偿安置争议的协调和裁决机制，维护被征地农民和用地者的合法权益。经批准的征地事项，除特殊情况外，应予以公示”。

- 第十五条规定：“加强对征地实施过程监管。征地补偿安置不落实的，不得强行使用被征土地。省、自治区、直辖市人民政府应当根据土地补偿费主要用于被征地农户的原则，制订土地补偿费在农村集体经济组织内部的分配办法。被征地的农村集体经济组织应当将征地补偿费用的收支和分配情况，向本集体经济组织成员公布，接受监督。农业、民政等部门要加强对农村集体经济组织内部征地补偿费用分配和使用的监督”。

#### 4.2.3.3《国有土地上房屋征收与补偿条例》有关规定

- 公共利益的范围界定更清晰：

第八条　为了保障国家安全、促进国民经济和社会发展等公共利益的需要，有下列情形之一，确需征收房屋的，由市、县级人民政府作出房屋征收决定： 
　　（一）国防和外交的需要； 
　　（二）由政府组织实施的能源、交通、水利等基础设施建设的需要； 
　　（三）由政府组织实施的科技、教育、文化、卫生、体育、环境和资源保护、防灾减灾、文物保护、社会福利、市政公用等公共事业的需要； 
　　（四）由政府组织实施的保障性安居工程建设的需要； 
　　（五）由政府依照城乡规划法有关规定组织实施的对危房集中、基础设施落后等地段进行旧城区改建的需要； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他公共利益的需要。

- 拆迁的补偿标准不得低于市场价：

第十七条　作出房屋征收决定的市、县级人民政府对被征收人给予的补偿包括： 
　　（一）被征收房屋价值的补偿； 
　　（二）因征收房屋造成的搬迁、临时安置的补偿； 
　　（三）因征收房屋造成的停产停业损失的补偿。 
　　市、县级人民政府应当制定补助和奖励办法，对被征收人给予补助和奖励。

第十九条　对被征收房屋价值的补偿，不得低于房屋征收决定公告之日被征收房屋类似房地产的市场价格。被征收房屋的价值，由具有相应资质的房地产价格评估机构按照房屋征收评估办法评估确定。 
　　对评估确定的被征收房屋价值有异议的，可以向房地产价格评估机构申请复核评估。对复核结果有异议的，可以向房地产价格评估专家委员会申请鉴定。 
　　房屋征收评估办法由国务院住房城乡建设主管部门制定，制定过程中，应当向社会公开征求意见。

- 被征收方的补偿款到位后才能进行拆迁：

第二十一条　被征收人可以选择货币补偿，也可以选择房屋产权调换。 
　　被征收人选择房屋产权调换的，市、县级人民政府应当提供用于产权调换的房屋，并与被征收人计算、结清被征收房屋价值与用于产权调换房屋价值的差价。 
　　因旧城区改建征收个人住宅，被征收人选择在改建地段进行房屋产权调换的，作出房屋征收决定的市、县级人民政府应当提供改建地段或者就近地段的房屋。 
　　第二十二条　因征收房屋造成搬迁的，房屋征收部门应当向被征收人支付搬迁费；选择房屋产权调换的，产权调换房屋交付前，房屋征收部门应当向被征收人支付临时安置费或者提供周转用房。 
　　第二十三条　对因征收房屋造成停产停业损失的补偿，根据房屋被征收前的效益、停产停业期限等因素确定。具体办法由省、自治区、直辖市制定。

- 由行政强制拆迁变为司法强制拆迁

第二十七条　实施房屋征收应当先补偿、后搬迁。 
　　作出房屋征收决定的市、县级人民政府对被征收人给予补偿后，被征收人应当在补偿协议约定或者补偿决定确定的搬迁期限内完成搬迁。 
　　任何单位和个人不得采取暴力、威胁或者违反规定中断供水、供热、供气、供电和道路通行等非法方式迫使被征收人搬迁。禁止建设单位参与搬迁活动。 
　　第二十八条　被征收人在法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼，在补偿决定规定的期限内又不搬迁的，由作出房屋征收决定的市、县级人民政府依法申请人民法院强制执行。 
　　强制执行申请书应当附具补偿金额和专户存储账号、产权调换房屋和周转用房的地点和面积等材料。

#### 4.2.3.4《2010年7月国土资源部关于进一步做好征地管理工作的通知》

（一）全面实行征地统一年产值标准和区片综合地价。制定征地统一年产值标准和区片综合地价是完善征地补偿机制、实现同地同价的重要举措，也是提高征地补偿标准、维护农民权益的必然要求，各类建设征收农村集体土地都必须严格执行。对于新上建设项目，在用地预审时就要严格把关，确保项目按照公布实施的征地统一年产值标准和区片综合地价核算征地补偿费用，足额列入概算。建设用地位于同一年产值或区片综合地价区域的，征地补偿水平应基本保持一致，做到征地补偿同地同价。

各地应建立征地补偿标准动态调整机制，根据经济发展水平、当地人均收入增长幅度等情况，每2至3年对征地补偿标准进行调整，逐步提高征地补偿水平。目前实施的征地补偿标准已超过规定年限的省份，应按此要求尽快调整修订。未及时调整的，不予通过用地审查。

（二）探索完善征地补偿款预存制度。为防止拖欠征地补偿款，确保补偿费用及时足额到位，各地应探索和完善征地补偿款预存制度。在市县组织用地报批时，根据征地规模与补偿标准，测算征地补偿费用，由申请用地单位提前缴纳预存征地补偿款；对于城市建设用地和以出让方式供地的单独选址建设项目用地，由当地政府预存征地补偿款。用地经依法批准后，根据批准情况对预存的征地补偿款及时核算，多退少补。

省级国土资源部门应结合本省（区、市）实际情况，会同有关部门，建立健全征地补偿款预存的有关规章制度，并在用地审查报批时审核把关。

（三）合理分配征地补偿费。实行征地统一年产值标准和区片综合地价后，省级国土资源部门要会同有关部门，按照征地补偿主要用于被征地农民的原则，结合近年来征地实施情况，制定完善征地补偿费分配办法，报省级政府批准后执行。

征地批后实施时，市县国土资源部门要按照确定的征地补偿安置方案，及时足额支付补偿安置费用；应支付给被征地农民的，要直接支付给农民个人，防止和及时纠正截留、挪用征地补偿安置费的问题。

二、采取多元安置途径，保障被征地农民生产生活

（四）优先进行农业安置。各地应结合当地实际，因地制宜，采取多种有效的征地安置方式。在一些通过土地整治增加了耕地以及农村集体经济组织预留机动地较多的农村地区，征地时应优先采取农业安置方式，将新增耕地或机动地安排给被征地农民，使其拥有一定面积的耕作土地，维持基本的生产条件和收入来源。

（五）规范留地安置。在土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围内实施征地，可结合本地实际采取留地安置方式，但要加强引导和管理。留用地应安排在城镇建设用地范围内，并征为国有；涉及农用地转用的，要纳入年度土地利用计划，防止因留地安置扩大城市建设用地规模；留用地开发要符合城市建设规划和有关规定要求。实行留用地安置的地区，当地政府应制定严格的管理办法，确保留用地的安排规范有序，开发利用科学合理。

（六）推进被征地农民社会保障资金的落实。将被征地农民纳入社会保障，是解决被征地农民长远生计的有效途径。各级国土资源部门要在当地政府的统一领导下，配合有关部门，积极推进被征地农民社会保障制度建设。当前，解决被征地农民社保问题的关键在于落实社保资金，本着“谁用地、谁承担”的原则，鼓励各地结合征地补偿安置积极拓展社保资金渠道。各地在用地审查报批中，要对被征地农民社保资金落实情况严格把关，切实推进被征地农民社会保障资金的落实。

实行新型农村社会养老保险试点的地区，要做好被征地农民社会保障与新农保制度的衔接工作。被征地农民纳入新农保的，还应落实被征地农民的社会保障，不得以新农保代替被征地农民社会保障。

三、做好征地中农民住房拆迁补偿安置工作，解决好被征地农民居住问题

（七）切实做好征地涉及的拆迁补偿安置工作。各地要高度重视征地中农民住房拆迁工作，按照《紧急通知》规定要求切实加强管理。农民住房拆迁补偿安置涉及土地、规划、建设、户籍、民政管理等多方面，同时也关系到社会治安、环境整治以及民俗民风等社会问题，市县国土资源部门应在当地政府的统一组织领导和部署下，配合相关部门，建立协调机制，制订办法，共同做好拆迁工作。要严格执行相关法律法规和政策规定，履行有关程序，做到先安置后拆迁，坚决制止和纠正违法违规强制拆迁行为。

（八）住房拆迁要进行合理补偿安置。征地中拆迁农民住房应给予合理补偿，并因地制宜采取多元化安置方式，妥善解决好被拆迁农户居住问题。在城市远郊和农村地区，主要采取迁建安置方式，重新安排宅基地建房。拆迁补偿既要考虑被拆迁的房屋，还要考虑被征收的宅基地。房屋拆迁按建筑重置成本补偿，宅基地征收按当地规定的征地标准补偿。

在城乡结合部和城中村，原则上不再单独安排宅基地建房，主要采取货币或实物补偿的方式，由被拆迁农户自行选购房屋或政府提供的安置房。被拆迁农户所得的拆迁补偿以及政府补贴等补偿总和，应能保障其选购合理居住水平的房屋。

（九）统筹规划有序推进征地拆迁。在城乡结合部和城中村，当地政府应根据城市发展需要，合理预测一段时期内征地涉及的农民住房拆迁安置规模，统筹规划，对拆迁安置用地和建造安置住房提前作出安排，有序组织拆迁工作。安置房建设要符合城市发展规划，防止出现“重复拆迁”。 在城市远郊和农村地区，实行迁建安置应在村庄和集镇建设用地范围内安排迁建用地，优先利用空闲地和闲置宅基地。纳入拆并范围的村庄，迁建安置应向规划的居民点集中。有条件的地方应结合新农村或中心村建设，统筹安排被拆迁农户的安置住房。

四、规范征地程序，提高征地工作透明度。

（十）认真做好用地报批前告知、确认、听证工作。征地工作事关农民切身利益，征收农民土地要确保农民的知情权、参与权、申诉权和监督权。市县国土资源部门要严格按照有关规定，征地报批前认真履行程序，充分听取农民意见。征地告知要切实落实到村组和农户，结合村务信息公开，采取广播、在村务公开栏和其他明显位置公告等方式，多形式、多途径告知征收土地方案。被征地农民有异议并提出听证的，当地国土资源部门应及时组织听证，听取被征地农民意见。对于群众提出的合理要求，必须妥善予以解决。

（十一）简化征地批后实施程序。为缩短征地批后实施时间，征地报批前履行了告知、确认和听证程序并完成土地权属、地类、面积、地上附着物和青苗等确认以及补偿登记的，可在征地报批的同时拟订征地补偿安置方案。征地批准后，征收土地公告和征地补偿安置方案公告可同步进行。公告中群众再次提出意见的，要认真做好政策宣传解释和群众思想疏导工作，得到群众的理解和支持，不得强行征地。

五、切实履行职责，加强征地管理

（十二）强化市县政府征地实施主体职责。依照法律规定，市县政府是征地组织实施的主体，对确定征地补偿标准、拆迁补偿安置、补偿费用及时足额支付到位、组织被征地农民就业培训、将被征地农民纳入社会保障等负总责。国土资源部门应在政府的统一组织领导下，认真履行部门职责，确保征地工作依法规范有序地进行。

（十三）落实征地批后实施反馈制度。建设用地批准后（其中国务院批准的城市建设用地，在省级政府审核同意农用地转用和土地征收实施方案后）6个月内，市县国土资源部门应将征地批后实施完成情况，包括实施征地范围和规模、履行征地批后程序、征地补偿费用到位、被征地农民安置及社会保障落实等情况，通过在线报送系统及时报送省级国土资源部门和国土资源部。省级国土资源部门要督促、指导市县做好报送工作，检查核实报送信息，及时纠正不报送、迟报送及报送错误等问题。各级国土资源部门要充分运用报送信息，及时掌握、分析征地批后实施情况，加强用地批后监管，确保按批准要求实施征地。

#### 4.2.3.5《吉林省土地管理条例》有关规定

- 第二十五条  征用土地应当按照下列标准支付土地补偿费：

（一）城镇及其郊区的菜田、工矿区的菜田、精养鱼塘为该地被征用前三年平均年产值的九至十倍；

（二）水田、园地和本条第（一）项规定以外的菜田，为该地被征用前三年平均年产值的八至九倍；

（三）旱田，人工草场，为该地被征用前三年平均年产值的六至八倍；

（四）林地、苇塘和人工草场以外的草地、精养鱼塘以外的养殖水域，为该地邻近旱田前三年平均年产值的四至六倍；

（五）其他土地，为该地邻近旱田前三年平均年产值的二至四倍。

- 第二十七条  被征用土地的青苗补偿费按一个栽培期产值计算；能如期收获的不予补偿。苗木、花草以及多年生经济林木等，可以移植的，支付移植费用；不能移植的，给予合理补偿或者作价收购。

被征用土地上附着物的补偿标准，由双方约定；约定不成的，由双方认可的或者市（州）、县（市）人民政府指定的具有评估资质的评估机构通过评估确认。第三十二条  临时使用国有建设用地的，补偿费标准依据当地国有土地租金标准确定；临时使用集体建设用地和未利用地的，补偿费标准参照当地国有土地租金标准的50%至70%确定；临时使用国有、集体农用地的，补偿费标准按该土地前三年平均年产值确定。

前款补偿不足以弥补临时占用农用地而造成损失的，可以适当增加补偿，但增加额不得超过前三年年总产值。

- 第三十三条  临时用地的使用者应当按照临时用地合同约定和批准的用途使用土地，并不得修建永久性建筑物。对土地造成破坏的，由使用者负责复垦；没有条件复垦或者复垦不符合要求的，应当缴纳土地复垦费用，由土地行政主管部门组织复垦。

临时使用土地期限一般不超过二年，确因项目需要超过二年的，报上一级土地行政主管部门批准。

- 第三十五条  农村村民建住宅，应当符合乡（镇）土地利用总体规划和村庄、集镇建设规划，尽量使用原有的宅基地和村内空闲地，经乡（镇）人民政府审核，由县级人民政府批准；其中涉及占用农用地的，依照《土地管理法》第四十四条的规定办理审批手续。

农村村民，一户只能拥有一处宅基地，面积不得超过下列标准：

（一）农业户（含一方是农业户口的居民）住宅用地三百三十平方米；市区所辖乡和建制镇规划区、工矿区农业户居民的住宅用地二百七十平方米；

（二）农村当地非农业户居民住宅用地二百二十平方米；

（三）国有农、林、牧、渔、参、苇场（站）和水库等单位的职工住宅用地二百七十平方米。

原有宅基地超过标准的，应当根据村庄、集镇建设规划逐步进行调整，调整前可以按临时用地管理。村庄、集镇建设需要时，超过标准部分必须退回，并不予补偿。

禁止在超过用地标准的住宅用地上建永久性建筑物。
农村村民出卖、出租住房后，在当地再申请住宅用地的，不予批准。

#### 4.2.3.6吉林省农委《关于加强农村集体经济组织征地补偿费分配管理的意见》有关规定

- 征地补偿费分配管理的总体要求和基本原则

- 坚持征地补偿费主要用于失地农户的原则。按照《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》(国发〔2004〕28号)关于征地补偿费主要用于失地农户分配的总体精神,在兼顾集体和农民利益的同时,着重体现让利于民。

- 坚持征地补偿男女平等的原则。征地补偿费分配过程中,在确定补偿对象、范围和标准时,任何组织和个人不得以妇女出嫁、离婚、丧偶等为由,剥夺、侵害妇女依法享有征地补偿的权益。

- 坚持资金管理民主公开的原则。征地补偿费分配、管理和使用必须坚持民主公开,认真落实农民的知情权、参与权、决策权和监督权。

- 坚持补偿资金专项使用的原则。土地补偿费和安置补助费分配、管理和使用必须严格控制在本集体经济组织范围内,严禁任何单位和个人挤占、截留、挪用、平调和挥霍浪费,确保专款专用。

- 征地补偿费分配管理的有关政策

(一)统一明确征地补偿费的分配比例。本意见实施后,集体经济组织土地全部被征收,并且已经撤销建制的,土地补偿费全部用于农户分配;集体经济组织土地被部分征收或虽被全部征收,但尚未撤销建制的,土地补偿费80%用于农户分配,20%留归集体经济组织。被征地农民社会保障费用的落实,按国办发〔2006〕29号文件规定执行。

征收以家庭承包方式承包的农村土地,需要由农村集体经济组织安置的,安置补助费由农村集体经济组织管理和使用;由其他单位安置的,安置补助费支付给安置单位;不需要统一安置的,安置补助费发放给被安置人员或者征得被安置人员同意后用于支付被安置人员的保险费用。

本意见实施后,征收以其他承包方式承包的农村土地和集体所有的道路、沟渠等,安置补助费80%用于农户分配,20%留归集体经济组织。其中,农村集体经济组织土地被全部征收,并且已经撤销建制的,留归集体经济组织的安置补助费要全部用于农户分配。

地上附着物及青苗补偿费要全部支付给地上附着物和青苗的所有者。

按照国家法律、政策和本意见规定,凡是留归集体的土地补偿费和安置补助费,要按照《村集体经济组织会计制度》规定,全额记入公积公益金管理,用于发展生产、增加积累、集体福利、公益事业等方面,不得用于发放村干部报酬、购买轿车、支付招待费、捐赠、赞助等非生产性支出。不得用于个人分配。对违背政策使用留归集体的土地补偿费和安置补助费行为,要依据《吉林省农村集体资产管理条例》、《吉林省农村审计条例》等有关规定处理。

(二)合理确定征地补偿费的分配范围和对象。分配范围是指失地农户或集体经济组织成员。分配对象是指在已确定的分配范围内,具有分配资格的农户或成员。根据《中华人民共和国物权法》等相关规定,各地征地补偿费的分配范围和对象可由农村集体经济组织成员大会或成员代表大会2/3以上代表确定。

(三)准确界定征地补偿费的分配资格。对征地补偿费分配资格的界定既要尊重事实,又要严格把握政策界线。集体经济组织民主确定征地补偿费用于内部全体成员分配的,要综合考虑户籍、居住事实、以及与该组织是否存在不可分离的权利义务关系等因素,以征地补偿安置协议生效之日为时点,由集体经济组织成员大会或成员代表大会2/3以上代表议定。在具体实践中,要区分不同情况,妥善进行处理。

对婚入婚出人口分配资格的认定。结婚到本集体经济组织以外妇女,在原集体经济组织承包地被征收,户籍未迁出的,应享有土地补偿费和安置补助费的分配资格。户籍已迁出的,应享有安置补助费的分配资格,但不享有土地补偿费的分配资格。结婚到本集体经济组织的,户籍已迁入的,在本集体经济组织没有承包地,应享有土地补偿费和留归集体经济组织可用于分配的安置补助费的分配资格;男到女家入赘并承担女方父母主要赡养义务的,应与婚出、婚入妇女同等对待;因离婚、丧偶原因转出、转入本集体经济组织的人口应参照婚出、婚入人口认定其分配资格。

对享有土地承包经营权但没有承包地人员分配资格的认定。这部分人员是指享有土地承包经营权,但因各种原因没有获得承包地的,包括新出生人口。应享有土地补偿费和留归集体经济组织用于分配的安置补助费的分配资格。

对大中专学生和服兵役人员分配资格的认定。在校的农村大中专学生和正在服役的农村现役军人,在本集体经济组织承包地被征收的,应享有土地补偿费和安置补助费的分配资格。在本集体经济组织没有承包地的,应享有土地补偿费和留归集体经济组织用于分配的安置补助费的分配资格。毕业或服役期满已就业,并农转非,在本集体经济组织承包地被征收的,应享有安置补助费的分配资格,但不应享有土地补偿费的分配资格。在本集体经济组织没有承包地的,不应享有土地补偿费和安置补助费的分配资格。

对服刑人员分配资格的认定。村民因刑事犯罪被判处刑罚的,应享有土地补偿费和安置补助费的分配资格,但已执行死刑的不应享有土地补偿费和留归集体经济组织用于分配的安置补助费的分配资格。

对“空挂户”人员分配资格的认定。“空挂户”人员是指为上学或进城经商等方便,将户口登记在亲属或其他户籍上的人员,这部分人员不应在户口登记所在地集体经济组织享有征地补偿费的分配资格。

(四)严格规范征地补偿费分配程序。征地补偿费的分配原则上要以征地补偿费所属的集体经济组织为单位,村民小组没有能力组织的,由所属村民委员会代为组织。征地补偿费分配前,集体经济组织要成立征地补偿费分配工作组,按有关规定制定分配实施方案,及时进行民主公开。在实施过程中,要严格按照有关法规和政策规定,规范征地补偿费的分配程序。

集体经济组织征地补偿费分配工作组应由集体经济组织成员大会或成员代表大会选举产生,分配工作组中的农民代表要占半数以上。

征地补偿费分配方案应由集体经济组织征地补偿费分配工作组依据有关政策提出,分配方案应包括分配对象范围、分配数额、分配方法、分配时间、争议处理等内容。方案在提交集体经济组织成员大会或成员代表大会审议前,须经村民委员会、乡(镇)政府和乡(镇)农经部门审核同意。分配方案审议必须经本集体经济组织成员大会或成员代表大会2/3以上代表通过,并由会议代表签字确认。集体经济组织召开征地补偿费分配工作会议必须形成会议记录或会议纪要,并存档备查。

征地补偿费分配方案形成后,要在本集体经济组织范围内进行公示,公示期不少于7天。公示期间,本集体经济组织成员如有不同意见,应及时向分配工作组反馈。公示期满,分配工作组根据反馈意见对分配方案进一步完善,交乡(镇)农经部门备案后方可组织实施。

(五)妥善处理征地补偿费分配纠纷。征地补偿费分配的政策性和敏感性强,事关农民群众的切身利益,处理不好,极易引发矛盾。各级政府和有关部门要高度重视征地补偿费分配过程中产生的矛盾纠纷。各级信访、国土资源和农业等部门要严格按照有关法规和政策规定,及时受理征地补偿费分配过程中出现的信访案件,要积极做好政策宣传和解释工作。对征地补偿安置不到位、引发严重社会稳定问题的,国土资源部门要暂停该地区农用地转用和土地征收的审批工作,并追究有关责任人的责任。当事人就承包地征收补偿费分配问题,向农村土地承包仲裁委员会申请仲裁的,农村土地承包仲裁机构应予受理。当事人就承包地征收补偿费分配问题可直接向人民法院提起诉讼。

#### 4.2.3.7《 延边朝鲜族自治州人民政府关于公布全州征地统一年产值标准和区片综地价的通知》有关规定

- 新征地补偿标准实施范围为：全州纳入区片综合地价测算范围内的土地，征地时采用征地区片综合地价补偿标准。其余的区域采用征地统一年产值补偿标准。

新征地补偿标准由土地补偿费和安置补助费两部分构成，不包含青苗补偿费、地上附着物补偿费和拆迁补偿费。

涉及征收农村集体建设用地、未利用地按照有关规定执行。

非农建设用地占用国有家用地、未利用地涉及到补偿时，可参照有关规定执行。

- 经依法批准征收土地的，各县（市）政府可根据本地实际情况，对补偿标准进行适当调整，但不得低于公布的标准。对少数地区原实际补偿已高于新标准的，不得以执行新标准为由降低补偿标准。其中，补偿倍数与征地统一年产值或区片综合地价相对对应，一个区域内原则上只有一个补偿倍数，土地补偿费和安置补助费倍数之和不得低于公布的补偿倍数。

- 新征地补偿标准公布后，新建项目必须严格执照新制定的标准进行征。征地统一年产值标准和区片综合地价公布实施前已依法与被征地单位和个人签订征收土地补偿协议，而在标准公布实施后半年内上报用地审批材料的征地项目，按签订的征收土地补偿协议确定的补偿标准执行，而在标准公布实施半年后上报用地审批材料的项目，一律按照新的补偿标准与被征地单位和个人重新签订征收土地补偿协议。 对跨不同区片的征地项目，交界地带的补偿标准以相信相邻区片的平均补偿标准作为参考依据。

#### 4.2.3.8《吉林市集体土地房屋拆迁管理暂行办法》有关规定

- 第四条 拆迁人必须依照本办法的规定对被拆迁人进行补偿安置。被拆迁人必须在搬迁期限内完成搬迁。

- 第五条 建设单位需要拆迁集体土地房屋及附属物、地上附着物等的，应向市拆迁管理机构提交下列资料：

（一）拆迁申请；

（二）建设项目核准文件；

（三）用地批准文件或国土资源部门出具的相关文件；

（四）规划批准文件或规划部门出具的相关文件；

（五）拆迁补偿安置方案；

（六）安置用房或拆迁补偿安置资金已足额存储的证明文件；

（七）法律、法规规定的其他有关资料。

- 市拆迁管理机构应自收到申请之日起５个工作日内，对符合条件的建设项目，发放集体土地房屋拆迁通知书。

市拆迁管理机构应将通知书中载明的拆迁人、拆迁范围、拆迁期限等事项予以公告

- 第二十八条 拆迁评估机构由拆迁当事人在拆迁动员大会上通过抽签、推选等方式确定。拆迁人应自评估机构确定后３日内，订立委托评估合同。评估费用由拆迁人支付。拆迁当事人对评估结果有异议的，自评估结果被告知后５日内，可委托具有拆迁评估资格的其他评估机构重新评估，评估费用由委托人支付。拆迁当事人选择不同评估机构的，评估结果的允许误差范围为３％。

- 第二十九条 拆迁评估机构必须依照有关规定进行评估，向评估委托人出具估价报告，并有义务向拆迁当事人说明估价的依据、选用的评估方法、评估结果产生的过程等。拆迁评估机构应当在完成评估后３日内，将估价报告报市拆迁管理机构备案。

- 在上述法律、法规和政策的框架内，铁道部与吉林省将签订部省纪要，协商征地、拆迁、移民和补偿安置的基本原则和办法，并由地方政府具体予以实施。

# 第5章:  补偿标准和补偿费用预算

## 5.1补偿标准

### 5.1.1征地补偿标准

#### 5.1.1.1永久征地补偿标准

- 《中华人民共和国土地管理法》规定永久征地补偿分为土地补偿和人员安置补助费两部分。耕地征地补偿采用被征地前三年平均农业产值乘以6-10倍得出。人员安置补助倍数与征地前人均占有耕地的数量有关，通常在4-20倍范围。人均耕地较多的村子，每亩耕地所承载的农业人口少，安置补助倍数就低；人均耕地少的村子，每亩耕地所承载的农业人口多，安置补助倍数就高。

- 表5-1和表5-2根据（《吉林市人民政府关于公布全市征地统一年产值和片区综合地价的通知》吉市政函[2010]66号）的规定，列示了吉林市每个受影响县区的详细标准。

- 表5-3根据（《州人民政府关于公布全州征地统一年产值和片区综合地价的通知》延州政函[2010]85号和《州人民政府关于公布敦化市征地统一年产值标准和片区综合地价的通知》延州政函[2010]132号)规定，列示了延边州沿线受影响县区和乡镇征地补偿标准。

- 在与受影响人签定补偿协议之前，项目影响县区的详细补偿标准将以本移民安置行动计划为基础，根据当地的土地类型和年产值的实际情况确定。该标准不会低于本移民计划所列补偿标准，并且将纳入提供给受影响人口的移民安置信息资料中。

- 确定土地补偿标准时倍数的选取，以《土地管理法》的规定为基础。土地补偿费根据地类分别确定不同的产值补偿倍数，安置补助费根据人均耕地面积大小确定倍数的多少。一般人均耕地越多，则采用的产值倍数越低，人均耕地越少，产值补偿倍数越多。根据吉林市有关规定,城区征地实行片区综合地价,郊县征地执行年产值的25倍。延边州征地执行年产值的24-25倍。由于项目受影响区域位于东北，冬季气候条件差而无法耕作，所以亩产值都较低。详细耕地征地补偿标准见表5-1，表5-2和表5-3。 对于非耕地的补偿比较简单，所有受影响县区的林地补偿标准是5880元/亩，荒地、建设用地和其它土地的补偿标准都是1960元/亩。宅基地的补偿标准比照统一区域的耕地补偿标准予以补偿。详细建表5-4。吉珲项目的建设长达数年之久，期间如吉林省受影响县区征地拆迁补偿标准有所提高，该项目也将相应的作出调整。

表5-1吉林市城区征地片区综合地价表

| 片区序号 | 片区综合 地价(元/亩) | 补偿标准 (元/亩) | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90667 | 90667 | 昌邑区锦东社区的小区 |
| 2 | 65334 | 65334 | 丰满区永安村、 |
| 3 | 37334 | 37334 | 龙潭区天太村、 |
| 4 | 27333 | 27333 |  |
| 5 | 25333 | 25333 | 龙潭区小川村、高家洼子村、 |
| 6 | 24000 | 24000 | 龙潭区中沙村、北沙村、南沙村 |

资料来源：吉市政函[2010]66号

表5-2吉林市蛟河市征地统一年产值标准表

| 片区序号 | 年产值标准 (元/亩) | 补偿倍数 | 补偿标准 (元/亩) | 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 706.67 | 25 | 17667 | 庆岭镇、河南街、新农街、蛟河新区 |
| 2 | 760 | 25 | 19000 | 拉法街 |
| 3 | 686.67 | 25 | 17167 | 黄松甸镇、白石镇 |

资料来源：吉市政函[2010]66号

#### 5.1.1.2临时用地补偿标准

- 铁路工程建设过程中将临时借用一些土地，用于通站道路、工程材料堆放、工棚修建、取弃土或工程施工影响等。大型基础设施项目借用临时用地期限一般为1-2年。将向土地所有者或使用者（即集体或个人）支付临时用地费。如果需要，被临时征地的弱势群体往往会得到特别的帮助。如果临时用地是耕地，则依照每年农业产值的损失进行逐年补偿，如果是荒地，则一次性补偿，且补偿支付到村集体。工程完工后，恢复原来耕种条件，然后归还给土地所有者，或向其支付等价的补偿。临时用地补偿根据地类和时间而定，需要施工单位与地方政府协商，设计部门预算综合单价2000元/亩。实际临时用地补偿根据地类的年产值予以补偿，同时要计算年限。详细临时用地补偿标准是：水田补偿标准是840元/年，旱地补偿标准是720元/年，菜地补偿标准3333元/年。临时用地复垦由施工单位负责。

表5-3延边州征地统一年产值及补偿汇总表

单位：(元/亩)

| 序号 | 县(市) | 年产值标准 一区 | 补偿 标准 | 年产值标准 二区 | 补偿标准 | 年产值标准 三区 | 补偿标准 | 年产值标准 四区 | 补偿标准 | 年产值标准 五区 | 补偿标准 | 补偿倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 延吉 | 1033.34 | 25833.50 | 966.67 | 24166.75 | 913.34 | 22833.5 | 886.67 | 22166.75 |  |  | 25 |
| 2 | 图门 | 825.84 | 20646.00 | 752.58 | 18814.50 |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 3 | 敦化 | 2933 | 73333 | 2133 | 53333 | 1173 | 29333 | 986 | 24666 | 826 | 20666 | 25 |
| 4 | 珲春 | 873.34 | 21833.50 | 740.00 | 18500.00 |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 5 | 龙井 | 826.67 | 20666.75 | 746.67 | 18666.75 |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 6 | 安图 | 806.67 | 20166.75 | 786.67 | 19666.75 |  |  |  |  |  |  | 25 |

资料来源：延州政函[2010]85号 说明：受影响村属于补偿的详细区域见附件5。

表5-4其它集体土地补偿标准一览表

| 地类 | 补偿标准（元/亩） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 宅基地 | 同一区域的耕地补偿标准 |  |
| 建设用地 | 5880 |  |
| 林地 | 1960 |  |
| 荒地 | 1960 |  |

资料来源：现场调查

#### 5.1.1.3青苗补偿标准

- 由于每个县区的青苗补偿标准基本一致，但还是有所差别，所以暂时按统一标准预算，仅供参考，实际补偿标准以给县区最终文件为准。由于东北气候条件差，一般冬天无法耕作，所以亩产值较低。青苗补偿根据耕地的亩产值计算，详细见表5-5。

#### 5.1.1.4国有土地补偿标准

- 城镇居民住房和国有企事业单位影响的国有土地一部分含在拆迁补偿之中（房屋下面的国有土地），另外的国有土地（地上没有建筑物）补偿按同一区域的土地拍卖价格予以补偿。本项目涉及国有土地补偿的有昌邑区、敦化市、安图县。详细补偿标准见表5-6。

表5-5吉珲铁路青苗补偿标准一览表

| 项目 | 补偿标准（元/亩） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 菜地 | 3333 | 由于冬季气候条件无法耕作，所以亩产值较低。 |
| 水田 | 840 |  |
| 一般旱地 | 720 |  |

资料来源：现场调查及文件

表5-6吉珲铁路国有土地补偿标准一览表

| 县区 | 补偿标准（万元/亩） |
| --- | --- |
| 昌邑区 | 50 |
| 敦化市 | 20 |
| 安图县 | 10 |

资料来源：现场调查

### 5.1.2房屋拆迁及地面附属补偿标准

#### 5.1.2.1城镇居民房屋拆迁补偿标准

- 城镇居民拆迁将依据评估价进行。吉珲铁路沿线城镇拆迁房屋补偿标准都是按照相关已经实施的项目和同一区域商品房价格提供的参考标准预算，实际执行的是最终评估标准，仅作为预算参考。由于火车线路和车站位置都是影响城市和农村结合部位，这一区位的城镇房屋价格是城镇商品房屋最低价格的区位，与同一区位的农村房屋价格相差不是很大，只是吉林市有较大的差异。除了货币安置外，安置部门还提供现房安置，如果觉得补偿标准不合适，可以选择现房安置。详细参考标准见表5-7，当地同一区域同类房屋市场价格调查见表5-8。

- 如果城市居民拆迁每户的房屋面积低于40平方米, 同时被拆迁人（公房系房屋承租人）有市民政局核发的城市居民最低生活保障金领取证和被拆迁人或房屋承租人（含配偶）在本市（含集体土地）没有其他正式房屋，就属于拆迁生活特殊困难户，被拆迁人要求产权调换的，安置用房不得低于国家住宅建设规范的最低标准，人均居住面积不低于20平方米。

- 同时拆迁户还将获得其它补偿：

- 搬家费每户1000元（私房按产权证、公房按租赁使用证计户）；

- 临时安置补助费（含越冬补助费）按被拆迁房屋建筑面积计算（不足40平米按40平方米计算），过渡期限在18个月以内按每平方米每月10元补助；超过18个月内的，从第19个月至第24个月，按每平方米每月14元补助；超过24个月的从第25个月开始至回迁按每平方米每月18元补助。补助费由被拆迁人（公房由房屋承租人）领取。

- 实行货币补偿的，只支付搬家费1000元

- 同时任何手续费和证件费全免。

表 5-7 吉珲铁路城镇拆迁房屋补偿标准表

| 地区 | 房屋补偿（元/m2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 砖混结构 | 砖木结构 | 土木结构（简易） |
| 吉林市 | 3000 |  |  |
| 敦化市 | 1800 | 1200 | 800 |
| 安图县 | 1300 | 1000 |  |

资料来源：设计院概算和现场调查

表5-8受影响县区城镇房屋商品房屋价格调查表

| 县区 | 砖混房屋价格 （元/平方米） | 砖木房屋价格 （元/平方米） | 土木房屋价格 （元/平方米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌邑区 | 2500 |  |  |
| 敦化市 | 1500 | 1100 | 750 |
| 安图县 | 1200 | 1000 |  |

资料来源：现场调查

#### 5.1.2.2农村房屋拆迁补偿标准

- 根据吉林市和延边州有关农村房屋拆迁规定，农村拆迁也将依据房屋重置价进行评估。对于拆迁补偿，没有根据居住时间的折旧费。农村拆迁房屋补偿标准都是按照相关已经实施的项目提供的参考标准和成本预算标准，实际执行的是最终评估标准，仅作为预算参考。同时移民安置计划调查小组还现场调查了受影响县区同一区位农村房屋重置价的成本。详细补偿标准和房屋重置价成本见表5-9、表5-10和表5-11。

- 同时拆迁户还将获得以下补偿：

- 优惠及奖励政策：自房屋估价报告公布之日起：十日内签订拆迁协议并搬迁完毕的，每证奖励人民币八千元。

- 搬家费每户1000元（私房按产权证、公房按租赁使用证计户）；

- 临时安置补助费（含越冬补助费）按被拆迁房屋建筑面积计算（不足40平米按40平方米计算），过渡期限在18个月以内按每平方米每月10元补助；超过18个月内的，从第19个月至第24个月，按每平方米每月14元补助；超过24个月的从第25个月开始至回迁按每平方米每月18元补助。补助费由被拆迁人（公房由房屋承租人）领取。

- 实行货币补偿的，只支付搬家费1000元。

- 同时任何手续费和证件费全免。

表 5-9 吉珲铁路农村拆迁房屋补偿标准表

| 地区 | 房屋补偿（元/m2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 砖混 | 砖木 | 土木 | 其它 |
| 龙潭区 | 900 | 750 | 400 | 300 |
| 丰满区 | 900 | 750 | 400 | 300 |
| 蛟河市 | 900 | 750 | 400 | 300 |
| 敦化市 | 900 | 750 | 400 | 300 |
| 安图县 | 900 | 750 | 400 | 300 |
| 延吉市 | 900 | 750 | 400 | 300 |
| 图们市 | 900 | 750 | 400 | 300 |
| 龙井市 | 900 | 750 | 400 | 300 |
| 珲春市 | 900 | 750 | 400 | 300 |

资料来源：设计院概算和现场调查

表5-10 吉林市农村房屋重置价一览表

| 项 目 | 1．主要材料 | 1.1．水泥 | 1.2．钢材 | 1.3．木材 | 1.4砖 块 | 2．工日 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 位 |  | kg | kg | m3 |  |  |  |
| 砖混每m2用量 |  | 80 | 20 | 0.02 | 200 | 3 |  |
| 砖木每m2用量 |  | 50 | 0 | 0.04 | 200 | 2 |  |
| 单 价 （元/单位） |  | 0.6 | 6 | 1400 | 0.5 | 150 |  |
| 砖混(元) | 296 | 48 | 120 | 28 | 100 | 450 | 746 |
| 砖木(元) | 186 | 30 | 0 | 56 | 100 | 300 | 486 |

资料来源：市场调查

表5-11 延边州农村房屋重置价一览表

| 项 目 | 1．主要材料 | 1.1．水泥 | 1.2．钢材 | 1.3．木材 | 1.4砖 块 | 2．工日 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 位 |  | kg | kg | m3 |  |  |  |
| 砖混每m2用量 |  | 80 | 20 | 0.02 | 200 | 3 |  |
| 砖木每m2用量 |  | 50 | 0 | 0.04 | 200 | 2 |  |
| 单 价 （元/单位） |  | 0.6 | 6 | 1400 | 0.5 | 100 |  |
| 砖混(元) | 296 | 48 | 120 | 28 | 100 | 300 | 596 |
| 砖木(元) | 186 | 30 | 0 | 56 | 100 | 200 | 386 |

资料来源：市场调查

- 尽管在没有建好新房之前，不得进行拆迁，在其它项目里的许多受影响人口都选择自建新房。因为要使用原有房屋材料，在农房重新建造时基本上都是在旧房拆迁后才开始建造新房。这就意味需要3-5个月的临时住房作为过渡期，受影响人口将获得过渡期临时居住补偿。

#### 5.1.2.3住带非房屋拆迁补偿标准

- 此次住带非房屋拆迁仅仅影响吉林市昌邑区30户城镇居民，拆迁补偿标准按城镇居民房屋补偿标准3000元/平方米予以补偿。但是安置部门在安置时要比一般城镇居民住房要额外支付住带非店铺的停业损失费，停业损失费标准为50元/平方米。同时要根据受影响户的要求提供同类房屋予以安置，以方便以后他们将可以继续以住带非的形式获得收入,使得生活水平不降低。

#### 5.1.2.4企事业单位房屋拆迁补偿标准

- 企事业单位拆迁将依据重置价进行评估。4个国有企业和1个学校的详细补偿标准见表5-11。31个私营企业房屋拆迁标准按同一区域农村房屋补偿标准实施，详细补偿标准见表5-8，土地补偿按建设用地补偿支付所在的农村集体。另外所有受影响企业将获得停产损失和搬迁费。

表5-12国有企事业单位房屋拆迁补偿标准一览表

| 县区 | 补偿标准（元/平方米） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 楼房 | 厂房 | 平房 |
| 昌邑区 | 3000 |  | 2500 |
| 敦化市 |  | 1800 | 1200 |
| 图们市 |  |  | 1200 |

资料来源：现场调查

#### 5.1.2.5附属物补偿标准

- 原房屋涉及的所有附属物都需补偿，例如：围墙、厕所、猪圈、院坝、水井、电线等，均逐一加以补偿。由于项目设计和实施阶段影响的附属物差别很大并且补偿标准有待于安置部门与受影响户协商。以下仅是附属物补偿标准，详细情况见表5-13。

表5-13吉珲铁路农村拆迁附属物补偿标准

| 序号 | 项 目 | 单位 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围墙 | M3 |  |
| 1.1 | 砖围墙 | M3 | 20 |
| 1.2 | 土围墙 | M3 | 10 |
| 2 | 水泥院坝 | m2 | 6 |
| 3 | 灶头 | 个 | 100 |
| 4 | 粪池 | M3 |  |
| 4.1 | 水泥、砖粪池 | M3 | 8 |
| 4.2 | 土粪池 | M3 | 5 |
| 5 | 沼气池 | 口 | 200-300 |
| 6 | 水井 | 口 | 60-150 |
| 7 | 保坎 | M3 | 8 |
| 8 | 坟墓 | 座 |  |
| 8.1 | 普通坟墓 | 座 | 100 |
| 8.2 | 水泥坟墓 | 座 | 300 |
| 9 | 猪圈 | 栋 | 160 |

资料来源：现场调查

### 5.1.3基础设施和专项设施补偿标准

- 项目将会影响部分道路及公用工程等基础设施。业主将在项目建设承包合同中要求承包商在项目建设过程中设置临时设施予以保护，并对在施工过程中被损坏的设施予以恢复，其恢复费用将含在项目建设施工承包合同中，所以本项目无基础设施和专项设施补偿标准。此费用也不包含在移民预算费用中。

## 5.2移民补偿费用概算

- 移民补偿费用主要包括以下几个方面：

- 移民安置补偿费（含征地补偿费、青苗和零星树木补偿费、房屋及附属物补偿费、拆迁户过渡费和搬迁费、农村拆迁集中安置点建设费、脆弱群体拆迁补助费、企事业单位搬迁和企业、商店损失费等）；

- 基础设施恢复费：列入工程成本，不计入移民总费用；

- 临时用地费；

- 其它费用：

  - 技术培训费

主要用于征地严重受影响村村民就业培训以及提高其它非重点村移民生产技能等。此费用根据培训内容、培训时间和培训人数估算得出。

  - 实施管理费

按移民安置补偿费和临时用地之和的1％计列。主要用于移民机构的用房与设备购置、工资、办公、差旅等管理费用

  - 移民安置计划编制费与移民安置监测评估费

按移民安置补偿费和临时用地之和的0.1％计列。用于移民安置计划编制费和外部监测评估单位在移民安置实施过程中进行监测评估工作所需的费用。

  - 土地征迁管理费

按移民安置补偿费和临时用地之和的0.3％计列。用于土地征迁部门在进行土地征用过程中所需的费用。

- 不可预见费

按移民安置补偿费和临时用地之和的10％计列。用于移民安置机构解决不可预见问题，以便更好安置移民。

- 本项目征地拆迁移民补偿投资总概算为221401.4392万元，其中：移民安置补偿费为195869.7264万元，占总投资的88.47%；预备费19829.5726万元，占总投资的8.96%，其它费用为3276.1402万元，占总投资的1.48%；临时用地2426万元，占总投资的1.10%。。详见表5-14、5-15、表5-16、表5-17、表5-18和表5-19。

表5-14   吉珲铁路征地拆迁移民补偿投资概算总表

| 序号 | 项 目 | 合计金额（万元） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 移民安置补偿费 | 195869.7264 | 88.47 |
| (一) | 征地费 | 29688.3548 | 13.41 |
| (二) | 青苗、树木 | 500 | 0.23 |
| (三) | 房屋拆迁补偿费 | 165681.3716 | 74.83 |
| 二 | 临时用地费用 | 2426 | 1.10 |
| 三 | 其它费用 | 3276.1402 | 1.48 |
| 四 | 预备费 | 19829.5726 | 8.96 |
| 合计 |  | 221401.4392 | 100.00 |

资料来源：政府文件、设计部门预算

说明：此表不包含基础设施恢复费用

表5-15    吉珲铁路项目移民费用概算细表

| 序号 | 项目 | 金额(万元) |
| --- | --- | --- |
| 一 | 移民安置补偿费 | 195869.7264 |
| (一) | 征地费 | 29688.3548 |
| 1 | 农村集体土地 | 24084.3548 |
| 1.1 | 吉林市 | 6797.573 |
| 1.2 | 延边州 | 17286.7818 |
| 2 | 国有土地（不含拆迁补分） | 5604 |
| （二） | 青苗、树木 | 500 |
| (三) | 房屋拆迁补偿费 | 165681.3716 |
| 1 | 农村房屋拆迁及附属物补偿费 | 76238.599 |
| 1.1 | 吉林市 | 3133.62 |
| 1.2 | 延边州 | 72104.979 |
| 1.3 | 附属物补偿费 | 1000 |
| 2 | 城镇居民拆迁补偿费 | 70304.828 |
| 3 | 企事业单位拆迁补偿费 | 12472.9446 |
| 4 | 住带非房屋拆迁补偿费 | 255 |
| 5 | 农村拆迁户过渡费、搬家费 | 300 |
| 6 | 城镇居民拆迁户过渡费、搬家费 | 900 |
| 7 | 厂矿企业、学校过渡费、搬家费 | 2000 |
| 8 | 厂矿企业、住带非房屋停产、停业损失费 | 3000 |
| 9 | 农村拆迁集中安置点建设费 | 200 |
| 10 | 脆弱群体拆迁补助费 | 10 |
| 二 | 临时用地费 | 2426 |
| 三 | 其它费用 | 3276.1402 |
|  | 技术培训费 | 500 |
|  | 实施管理费 | 1982.9573 |
|  | 移民安置计划编制、监测评估费 | 198.2957 |
|  | 土地征迁管理费 | 594.8872 |
| 四 | 预备费 | 19829.5726 |
| 合计 |  | 221401.4392 |

资料来源：政府文件、设计部门预算

说明：此表移民总费用不包含基础设施恢复费用，此项费用将计入工程成本。

表5-16吉林市征地补偿费用预算

| 县区 | 乡镇/街道 | 村 | 合计 | 耕地（亩） | 林地（亩） | 宅基地（亩） | 其它（亩） | 建设用（亩）地 | 未利用地（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰满区 | 江南镇 | 永安村 | 110 |  |  | 110 |  |  |  |
| 补偿标准（元/亩） |  |  |  |  |  | 65334 |  |  |  |
| 合计（万元） |  |  | 718.674 |  |  | 718.674 |  |  |  |
| 龙潭区 | 东城街道 | 天太村 | 165 |  |  | 161 |  | 4 |  |
|  | 补偿标准（元/亩） |  |  |  |  | 37334 |  | 1960 |  |
|  | 合计（万元） |  | 601.8614 |  |  | 601.0774 |  | 0.784 |  |
|  | 江密峰镇 | 小川村、高家洼子村 | 390 | 141 | 231.2 | 12 |  |  | 5.8 |
|  | 补偿标准（元/亩） |  |  | 25333 | 5880 | 25333 |  |  | 1960 |
|  | 合计（万元） |  | 524.6773 | 357.1953 | 135.9456 | 30.3996 | 0 | 0 | 1.1368 |
|  | 江密峰镇 | 中沙村、北沙村、南沙村 | 595 | 217.3 | 362.3 | 10 | 5.4 |  |  |
|  | 补偿标准（元/亩） |  |  | 24000 | 5880 | 24000 | 1960 |  |  |
|  | 合计（万元） |  | 759.6108 | 521.52 | 213.0324 | 24 | 1.0584 | 0 | 0 |
| 合计（万元） |  |  | 1886.1495 | 878.7153 | 348.978 | 655.477 | 1.0584 | 0.784 | 1.1368 |
| 蛟河市 | 庆岭镇、河南街、新农街、蛟河新区 |  | 2397.3 | 1020.8 | 1362.3 |  | 14.2 | 14.3 |  |
|  | 补偿标准（元/亩） |  | 25507 | 17667 | 5880 |  | 1960 | 1960 |  |
|  | 合计（万元） |  | 2610.0658 | 1803.4474 | 801.0324 | 0 | 2.7832 | 2.8028 | 0 |
|  | 拉法街 |  | 90 | 35 | 6.7 | 48.3 |  |  |  |
|  | 补偿标准（元/亩） |  |  | 19000 | 5880 | 19000 |  |  |  |
|  | 合计（万元） |  | 162.2096 | 66.5 | 3.9396 | 91.77 | 0 | 0 | 0 |
|  | 黄松甸镇、白石镇 |  | 1305.2 | 581.3 | 716 |  |  |  | 7.9 |
|  | 补偿标准（元/亩） |  |  | 17167 | 5880 |  |  |  | 1960 |
|  | 合计（万元） |  | 1420.4741 | 997.9177 | 421.008 | 0 | 0 | 0 | 1.5484 |
| 合计（万元） |  |  | 4192.7495 | 2867.8651 | 1225.98 | 91.77 | 2.7832 | 2.8028 | 1.5484 |
| 总计（万元） |  |  | 6797.573 | 3746.5804 | 1574.958 | 1465.921 | 3.8416 | 3.5868 | 2.6852 |

资料来源：吉市涵[2010]66号和现场调查（城镇国有土地补偿不包含在内，一部分含在城镇房屋拆迁补偿之中，一部分在标5-19中。）

表5-17延边州征地补偿费用预算

| 县市 | 乡镇、村 |  |  | 合计 | 耕地(亩) | 林地（亩） | 宅基地（亩） | 其它(亩) | 建设用（亩）地 | 未利用地（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敦化市 | 江南镇全部受影响村、大桥乡的德胜村 |  |  | 953 | 417.3 | 151 | 320.7 | 0 | 0 | 28 |
|  | 补偿标准（元/亩） |  |  |  | 29333 | 5880 | 29333 | 1960 | 1960 | 1960 |
|  | 合计（万元） |  |  | 2259.05 | 1224.07 | 88.79 | 940.71 | 0.00 | 0.00 | 5.49 |
|  | 其它受影响村（属于四区范围） |  |  | 4276.20 | 2063.9 | 1435 | 0 | 0 | 601 | 96.3 |
|  | 补偿标准（元/亩） |  |  |  | 24666 | 5880 |  | 1960 | 1960 | 1960 |
|  | 合计（万元） |  |  | 6086.95 | 5090.82 | 843.78 | 0.00 | 0.00 | 117.80 | 18.87 |
| 合计（万元） |  |  |  | 8330.32 | 6314.88 | 932.57 | 940.71 | 0 | 117.8 | 24.36 |
| 安图县 | 全部受影响村（属于一区范围） |  |  | 2132.1 | 722.5 | 949.1 | 39.9 | 16.6 | 175 | 228 |
|  | 补偿标准（元/亩） |  |  |  | 20166 | 5880 | 20166 | 1960 | 1960 | 1960 |
| 合计（万元） |  |  |  | 1813.6482 | 1053.6735 | 558.0708 | 80.46234 | 3.2536 | 34.3 | 83.888 |
| 龙井市 | 全部受影响村（属于一区范围） |  |  | 492.8 | 183 | 229.3 |  | 4.7 | 11.3 | 64.5 |
|  | 补偿标准（元/亩） |  |  |  | 20666 | 5880 |  | 1960 | 1960 | 1960 |
| 合计（万元） |  |  |  | 534.9064 | 384.3 | 134.8284 | 0 | 0.9212 | 2.2148 | 12.642 |
| 延吉市 | 全部受影响村（属于一区范围） |  |  | 1669.7 | 1172.2 | 66.8 | 155.2 | 35.1 | 152 | 88.4 |
|  | 补偿标准（元/亩） |  |  |  | 25833 | 5880 | 25833 | 1960 | 1960 | 1960 |
| 合计（万元） |  |  |  | 3522.3488 | 3028.1443 | 39.2784 | 400.9282 | 6.8796 | 29.7920 | 17.3264 |
| 图们市 | 长安镇的广济、广兴村,月晴镇的集中、笠峰村,月宫街的八家子村 |  |  | 1038.8 | 404.8 | 178.9 | 105.3 |  | 316 | 33.8 |
|  | 补偿标准（元/亩） |  |  |  | 21000 | 5880 | 21000 | 1960 | 1960 | 1960 |
|  | 合计（万元） |  |  | 1244.964 | 850.08 | 105.1932 | 221.13 | 0 | 61.936 | 6.6248 |
|  | 长安镇的磨盘山村,月晴镇的榆基村,凉水镇的庆荣、凉水、南大、石头村 |  |  | 496.3 | 320.2 | 143.9 |  | 10.6 |  | 21.6 |
|  | 补偿标准（元/亩） |  |  |  | 19166 | 5880 |  | 1960 | 1960 | 1960 |
|  | 合计（万元） |  |  | 704.6197 | 613.6953 | 84.6132 | 0.0000 | 2.0776 | 0.0000 | 4.2336 |
| 合计（万元） |  |  |  | 1949.5837 | 1463.7753 | 189.8064 | 221.1300 | 2.0776 | 61.9360 | 10.8584 |
| 珲春市 | 英安镇 | 全部受影响村 |  | 534.9 | 368.7 | 125.7 | 11.8 | 10.9 | 17.8 |  |
|  | 补偿标准（元/亩） |  |  |  | 21833 | 5880 | 21833 | 1960 | 1960 | 1960 |
|  | 合计（万元） |  |  | 910.2825 | 804.9827 | 73.9116 | 25.7629 | 2.1364 | 3.4888 | 0.0000 |
|  | 密江乡 |  | 密江村 | 168.2 | 94.4 | 46.5 | 11.1 | 16.2 |  |  |
|  | 补偿标准（元/亩） |  |  |  | 18500 | 5880 | 18500 | 1960 | 1960 | 1960 |
|  | 合计（万元） |  |  | 225.6922 | 174.64 | 27.342 | 20.535 | 3.1752 | 0 | 0 |
| 合计（万元） |  |  |  | 1135.9747 | 979.6227 | 101.2536 | 46.2979 | 5.3116 | 3.4888 | 0.0000 |
| 总计（万元） |  |  |  | 17286.7818 | 13224.3958 | 1955.8076 | 1689.52844 | 18.4436 | 249.5316 | 149.0748 |

资料来源：延州政函[2010]85号、延州政函[2010]132号和现场调查（城镇国有土地补偿不包含在内，含在城镇房屋拆迁补偿之中。）

表5-18吉珲铁路国有土地补偿预算

| 县区 | 国有土地数量 | 国有土地补偿标准（万元/亩） | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌邑区 | 100 | 50 | 5000 |
| 敦化市 | 30 | 20 | 600 |
| 安图县 | 0.4 | 10 | 4 |
| 合计 | 130.4 |  | 5604 |

表5-18吉珲铁路房屋拆迁预算

| 类别 | 市州 | 县区 | 项目 | 拆迁面积 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （平方米） | （元/平方米） | （万元） |
| 城镇住房 | 吉林市 | 昌邑 | 砖混 | 150000 | 3000 | 45000 |
| 拆迁 | 延边州 | 敦化 | 砖混 | 97656 | 1800 | 17578.08 |
|  |  |  | 砖木 | 58238 | 1200 | 6988.56 |
|  |  |  | 土木 | 8143 | 800 | 651.44 |
|  |  | 安图 | 砖木 | 867.48 | 1000 | 86.748 |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  | 70304.828 |
| 住带非房屋 | 吉林市 | 昌邑区 | 砖混 | 850 | 3000 | 255 |
| 农村住房拆迁 | 吉林 | 丰满区 | 砖混 | 1630 | 900 | 146.7 |
|  |  | 龙潭区 | 砖混 | 18055 | 900 | 1624.95 |
|  |  | 蛟河市 | 砖木 | 17006 | 750 | 1275.45 |
|  |  |  | 土木 | 138 | 400 | 5.52 |
|  |  |  | 其它 | 2700 | 300 | 81 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 3133.62 |
|  | 延边 | 敦化市 | 砖混 | 1591 | 900 | 143.19 |
|  |  |  | 砖木 | 12835 | 750 | 962.625 |
|  |  |  | 土木 | 235 | 400 | 9.4 |
|  |  |  | 其它 | 12436 | 300 | 373.08 |
|  |  | 安图县 | 砖木 | 34785.52 | 750 | 2608.914 |
|  |  |  | 土木 | 2462 | 400 | 98.48 |
|  |  | 龙井市 | 砖混 | 612 | 900 | 55.08 |
|  |  |  | 砖木 | 165 | 750 | 12.375 |
|  |  |  | 其它 | 100 | 300 | 3 |
|  |  | 延吉 | 砖混 | 40603 | 900 | 3654.27 |
|  |  |  | 砖木 | 24373 | 750 | 1827.975 |
|  |  |  | 土木 | 614 | 400 | 24.56 |
|  |  |  | 杂房 | 178 | 300 | 5.34 |
|  |  |  | 其它 | 8979 | 300 | 269.37 |
|  |  | 图们 | 砖混 | 685999 | 900 | 61739.91 |
|  |  |  | 土木 | 84 | 400 | 3.36 |
|  |  |  | 其它 | 285 | 300 | 8.55 |
|  |  | 珲春 | 砖混 | 3350 | 900 | 301.5 |
|  |  |  | 土木 | 100 | 400 | 4 |
|  | 合计（万元） |  |  |  |  | 72104.979 |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  | 75238.599 |
| 企事业单位拆迁 | 吉林 | 昌邑区（国有） | 厂房、楼房 | 29900 | 3000 | 8970 |
|  |  | 龙潭区（私营） | 厂房、楼房 | 2470 | 900 | 222.3 |
|  |  |  | 平房 | 2300 | 750 | 172.5 |
|  |  | 蛟河市（私营） | 平房 | 580 | 750 | 43.5 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 9408.3 |
|  |  | 敦化市（国有） | 厂房、楼房 | 596 | 1800 | 107.28 |
|  |  |  | 平房 | 274 | 1200 | 32.88 |
|  |  | 敦化市（私营） | 厂房、楼房 | 5645 | 900 | 508.05 |
|  |  |  | 平房 | 5701 | 750 | 427.575 |
|  |  | 安图 | 厂房、楼房 | 3241 | 900 | 291.69 |
|  |  |  | 平房 | 2681 | 750 | 201.075 |
|  |  | 延吉 | 厂房、楼房 | 7166 | 900 | 644.94 |
|  |  |  | 平房 | 1299 | 750 | 97.425 |
|  |  | 图们（国有） | 平房 | 658.8 | 1200 | 79.056 |
|  |  | 图们（私营） | 厂房、楼房 | 5968.04 | 900 | 537.1236 |
|  |  |  | 平房 | 1304 | 750 | 97.8 |
|  |  | 珲春 | 厂房、楼房 | 150 | 900 | 13.5 |
|  |  |  | 平房 | 350 | 750 | 26.25 |
|  | 合计（万元） |  |  |  |  | 3064.6446 |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  | 12472.9446 |

资料来源：政府文件和可研报告

# 第6章：移民安置和生产生活发展

- 吉珲铁路项目移民安置计划的执行是由当地政府负责，铁道部提供支持，设计机构提供技术支持。在对移民影响广泛调查的基础上，探讨符合国内法律和世界银行移民政策的适当的生产生活和村民发展方案。

- 本项目影响吉林省2个市/州、10个县/市/区、30个乡镇和106个村/小区（100个行政村和6个小区）。全线永久征收土地总数为17069.3亩,其中农村集体土地征地16718.1亩，占总征地数量的97.94%,城镇国有土地征地351.2亩,占总征地数量的2.06%。在农村集体土地征地中，征用耕地7548.7亩，占全部征地的44.22%；征用林地6004.7亩，占全部征地的35.18%；征用宅基地985.3亩，占全部征地的5.77%。征用建设用地1291.4亩，占全部征地的7.57%。荒地774.3亩，占全部征地的4.54%。其它地113.7亩，占全部征地的0.67%。包括车站和相关设施在内，平均每公里永久征地46.72亩。全线建筑物拆迁面积共638093.84m2，其中住房拆迁面积566820 m2（含农村普通房屋拆迁面积251915.52 m2，城镇普通房屋拆迁面积314904.48m2）；住带非房屋拆迁面积850 m2；厂矿企业拆迁面积69765.04 m2；学校拆迁658.8 m2。本项目不涉及非法建筑物拆迁。包括车站和相关设施在内，平均每公里拆迁建筑物面积1746.52 m2。本项目受影响人口总数为19588人，其中农村拆迁受影响人为4252人，1029户，农村征地影响9287人，2589户（由于大部分农村受拆迁影响的人同时受征地影响，所以农村受征地拆迁影响共计9475人，2644户）；厂矿企业受影响人为1167人，35家；学校受影响人为220人，1所；城镇居民受影响人为8661人，3192户；住带非房屋影响30户，65人。

## 6.1一般原则

- 本项目移民安置计划的总目标是：提供适当的生产生活和家庭发展措施，确保其生活水平恢复到至少不低于项目前的水平 。

- 项目移民安置计划的总体原则是在原有社区重装安置受影响家庭，尊重和照顾当地移民的生产和生活习惯，充分考虑移民的意愿，促进依土地安置，使受影响村民有来自农业、非农产业的稳定的收入来源，以恢复和改善其生活水平，进一步保持受影响移民区的可持续发展。移民规划的特别原则如下：

- 移民安置规划以征地拆迁实物指标为基础，以征地拆迁补偿、补助标准为依据进行。

- 移民安置与地区建设、资源开发、经济发展、环境保护结合起来。从实际出发，因地制宜制订恢复和发展移民生产生活切实可行措施，并为移民自我发展创造必要条件。

- 按照“有利生产，方便生活”的原则，制定规划布局。所有计划拆迁的建筑包括住宅原则上“就近重建”。几乎在全部情况下，受影响人口都将获得在本村或者本居委会的新宅基地。在没有住房方案之前，不会对受影响人口进行拆迁。

- 迁建工程的建设规模和建设标准，以恢复原规模、原标准为原则。结合地区发展，扩大规模，提高标准以及远景规划所需投资，应由当地政府和有关部门自行解决。农户在重建过程和搬迁过程中都将得到来自村委会和乡镇政府（如果是城市，则为相同级别政府）以及县支铁办的关注。

- 全面考虑，统筹兼顾，正确处理国家、集体、个人三者之间的关系。采取补偿、补助与生产扶持相结合的办法，充分利用当地自然资源优势，逐步使移民达到或超过其原有生产、生活水平。

- 妇女当家的家庭与以男性当家的家庭享有相同的新房重建机会和权利。任何减少房屋面积或剥夺她们权利的歧视妇女当家的家庭的行为都是违法的。将有资源（资金和劳力）来保证妇女当家的家庭对拆迁满意并且有合理的新居。

## 6.2村民生产生活规划

### 6.2.1 土地归村集体所有

- 《中华人民共和国土地法》（1986年首次颁布，1999年修订）规定农用地和宅基地归其所在村的全体村民集体所有。在这种所有下，所有村民有权平等分享村的土地资源。1978年开始的农村改革引进了农户家庭联产承包责任制，以此取代了原有的集体化农业组织形式，农户再次成为个体的耕作单位。在家庭联产承包制下，所有农户分配了耕地。土地的分配是基于家庭规模，并按村集体登记的人均耕地数计算。村保留部分土地作为预留地对外出租作为村的收入。公开、透明是土地分配的基本原则。分配的办法与频率在村与村间差异很大。同时，对于农业基础设施，如水井、灌溉系统、和排水系统仍为集体资产。在村民自治制度下，村委会代表所有村民成员决定土地分配( 方法和频率)，并以此作为平等分享集体资源的途径。乡镇政府也起着指导、监督和技术控制的作用。村行政班子的变化和经济活动要上报乡镇政府相关技术部门（有时还需审批）。例如，村经济决策，诸如土地补偿费向非农企业投资必须申报镇政府以审批其可行性。与此相类似，任何投资到农业领域（灌溉和排水）需要水利部门的审查与批准。

- 根据《中华人民共和国土地管理法》，项目土地补偿费将直接支付给失地村庄。至于失去其承包地的受影响农户，村委及村民大会将讨论研究讨论一揽子分享所有有效资源恢复生活的的措施，包括针对失去土地的财政资源。通过村内的资源重置和开发措施，受影响户将在恢复其生产生活时被补偿和支持。移民安置行动计划将描述一揽子的生产生活发展措施，这些措施基于广泛的经验，还基于社会经济调查和其他规划活动的反馈。详细的村的规划活动将在项目设计和政府内部审批的有效过程被确认之后进行。青苗和建筑物补偿费则直接补偿给受影响人。

### 6.2.1 村民自治

- 《村民委员会组织法》提供了村组织与行政治理的相关法律依据。一些关键条款如下：

第二条：村民委员会是村民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织，实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督”；

第五条：……村民委员会依照法律规定，管理本村属于村农民集体所有的土地和其他财产，教育村民合理利用自然资源，保护和改善生态环境”；

第十八条：村民委员会向村民会议负责并报告工作。村民会议每年审议村民委员会的工作报告，并评议村民委员会成员的工作”；

第十九条：涉及村民利益的下列事项，村民委员会必须提请村民会议讨论决定，方可办理：
　　（一）乡统筹的收缴方法，村提留的收缴及使用；
　　（二）本村享受误工补贴的人数及补贴标准；
　　（三）从村集体经济所得收益的使用；
　　（四）村办学校、村建道路等村公益事业的经费筹集方案；
　　（五）村集体经济项目的立项、承包方案及村公益事业的建设承包方案；
　　（六）村民的承包经营方案；
　　（七）宅基地的使用方案；
　　（八）村民会议认为应当由村民会议讨论决定的涉及村民利益的其他事项。

- 按照法律规定的村民自治原则，详细的村发展规划将在综合的补偿和生产生活恢复/发展方案内进行，并基于一般经验和社会经济调查期间与村民进行的初步协商范围。村级的具体安置方案在村民会议、村民委员会的组织、参与下确定。一揽子的办法将覆盖所有村民，使所有受影响户公平分享资源，通过一种或多种措施，以实现生产生活恢复。村委会将负责组织这些措施的实施。乡镇和县级政府包括项目移民办公室，将从技术指导和实施监督方面指导规划过程。

### 6.2.3村民生产生活计划的途径

- 受影响农民的生产生活发展规划将在中国现有政策体制下分步实施。该办法包括由本移民安置行动计划所描述的总体规划和一套详细的在征地前被有效实施的村级实施计划。主要原因为二：一是土木工程的阶段性设计过程，项目最终影响范围，包括临时借地，只能在工程详细设计的基础上最后确定。。本移民安置行动计划是基于可研报告基础上的项目影响及影响人口调查而准备制定的。只有当项目影响（土地和受影响户）最终被确定并在地面划出界限，及征用土地进行了明确的测量后，各村才能开始村级生产生活安置规划活动。各村将召开村民大会及村委会会议讨论本村项目影响以及制定生产生活安置措施。该计划通报乡政府同意后由村内组织实施。二是政府部门对详细的土地征迁及移民安置规划生产生活有其要求流程，包括协商、听证会和村民对补偿计划的签署认可及最终公布等。此程序是以政府对此项目的内部审核和批准为基础，并在项目批复以后正式启动。在世行项目评估前开始进行详细的村级生产生活计划活动没有法律或政策依据。

- 第一阶段将为总体生产生活规划。这个阶段的规划基于中国现有政策制度下几十年来积累的征地移民安置的经验和由此形成的一些惯例做法，，以及在200多户村民中开展的初期社会经济调查的反馈和情况掌握。同时也整合了当地村集体的实践和支持失地农民的最新政策倡议。该整体计划具体如下所述。第二阶段是在总体移民安置规划下各村范围内进行制定的详细生产生活实施计划，其基础是对最终征地拆迁影响范围的确定和村内可用资源的全面掌握，包括剩余土地及资金。这需与项目工程设计过程和项目的政府部门内部审批流程相协调。村的规划流程与机制在本移民安置行动计划中也进行了说明。

### 6.2.4第一阶段—-总体生产生活开发计划

- 该总体生产生活计划的开发基础是中国经济和制度系统下广泛的实践经验，以及社会经济调查中的初期协商。中国在过去几十年已逐渐发展了移民安置的途径，此途径根据中国的土地制度、农村经济和制度改革，不时进行了调整。这些活动已在全国范围内开展，根据不同的经济发展程度而有所不同。这些逐步的发展在补偿和生产生活恢复方面已产生了一些通用实例。在项目调查和移民安置规划的过程中，移民安置规划部门组织了相关机构及其成员出席了讨论会议，分别与项目涉及的乡镇和村集体进行了讨论。通过这些协商，对各村处理征地问题过去的实践、村的规划活动以及本项目下移民安置规划意见的反馈有了良好的认知。同时，他们还反映了国家和吉林省相关政策实施的情况。

- 依据（《省农委关于加强农村集体经济组织征地补偿费分配管理意见的通知》吉林省人民政府办公厅2009年3月3日），吉林省农委规定征地补偿费是农村集体土地被征收后,征地单位依法支付给被征地农村集体经济组织和农户的经济补偿。

- 集体经济组织土地被部分征收的,土地补偿费80%用于农户分配,20%留归集体经济组织。被征地农民社会保障费用的落实,按国办发〔2006〕29号文件规定执行。

- 征收以家庭承包方式承包的农村土地,需要由农村集体经济组织安置的,安置补助费由农村集体经济组织管理和使用。

- 征收以其他承包方式承包的农村土地和集体所有的道路、沟渠等,安置补助费80%用于农户分配,20%留归集体经济组织。凡是留归集体的土地补偿费和安置补助费,要按照《村集体经济组织会计制度》规定,全额记入公积公益金管理,用于发展生产、增加积累、集体福利、公益事业等方面。对违背政策使用留归集体的土地补偿费和安置补助费行为,要依据《吉林省农村集体资产管理条例》、《吉林省农村审计条例》等有关规定处理。

- 大概的计划包括但不仅限于以下内容，计划将在村民之中发展为详细的行动计划，其基础是各村的可用资源和村民的选择。

- 针对受影响村的恢复生产生活，指定了涉及重新调整土地、培训和车站受影响村提供就业三项生产生活发展措施。

#### 6.2.4.1村小组内土地调整及土地补偿资金的统一使用

- 这是土地管理法1999年修订之前唯一制定的办法，当时是由村小组村民大会决定的一项办法。根据这项办法，村小组集体会对受影响的家庭全体采用以地换地办法和支付土地补偿金。这项措施还是很有成效的，特别是在不怎么发达的地区，那里人均土地占有量很高且非农业用地的机会不怎么适用。根据线性工程，征地量不大的地方尤其适用。这是一个基于可用的土地资源、农民的优先权以及村集体的经济条件的村民决议。实施的一些办法通常如下：

	首先，对被征地家庭进行土地重新分配。村小组集体会保存土地补偿金。在村小组级上将保留下来的土地或由离开村子成为城市居民的村户返还给村集体的土地进行重新分配。

	其次，如果条件具备，村小组也可以利用补偿金来开发荒地并将开发后的土地分配给受影响家庭。

	再次，村小组还可研重新获得与村户签订契约的所有剩余农地并平均分配给所有村户。

	第四，如果条件具备，村小组还可以通过较小的调整，村集体将土地补偿金投资到村子的农业基础设施改善和低产农地的改良中。通过此方式，村民分担了被征土地的损失，且也是补偿支付的方式。

	最后，除了支付给农民的土地补偿，工程还应向政府付款作为“更换征地”的土地重新开发费用。这项费用用于各级政府的新土地开发用途。其中较大的部分将用于县政府的土地开发和改良。资金的使用和土地开发还应考虑到受影响村子的生产生活恢复所需。

#### 6.2.4.2 就业培训和其它帮助

- 现在政府颁布了一系列帮助农村发展的计划以及农业和农民生活发展计划，特别是针对农民工和失地农民。地方政府的农业、水利、社会福利、劳动和扶贫部门将为农民提供支持，包括免费职业培训和推荐就业等。政府将为受影响的农民组织和提供就业培训。各级政府也都颁布了职业培训政策，帮助被征地农民恢复生产生活。政府还特别关注受影响特别严重的农民以及得到补偿金并正在非农业领域进行重建的农民。本项目受影响人的培训就业计划将于地方政府的培训计划联手开展。比如非农业职业培训就是为征地后选择货币安置的农民提供的培训，而且他们将不会再从事农业工作。

- 政府部门负责计划、组织和开办就业培训。职业培训分为两类：

	第一类是与农业相关的。本类旨在帮助村民的农业扩展服务，包括失去土地的村民。政府拥有一个适当的农业扩展系统，该系统拥有过去几十年积累的大量经验和能力。这些方面都在农业扩展领域之内，包括播种、化肥、科学技术、兽医服务、造林和副业经济活动等。通常由各级政府部门所属的扩展站（农业、畜牧业、造林、渔业、科学技术等）提供。

	第二类是与非农业就业相关的培训。本类旨在帮助那些只有很少的土地留下和正在探索非农业就业机会的人们。这个培训为农民提供新的技能并帮助他们通过信息传递找到新的工作，积极组织劳动力向发展地区的输出。培训领域将包括食品加工、机械、缝纫、木工、安全、烹饪、主要家政服务等。这些培训将由劳动力部门和企业员工共同组织。

- 移民办公室（通常的土地资源管理部门）起着促进协调和监督的作用。对于前者来说，扩展支持已经是一项常规的政府部门职能。县政府和镇政府应着重关注工程受影响村子的扩展支持。一旦详细的村委计划落实，移民办公室就要同相关政府部门以及村委一同组织扩展培训服务。对后者来说，移民办公室应向劳动力部门提供失去土地的农民名单以对他们进行培训。劳动力部门应同减贫办公室、妇联以及农业委员会一起组织并开办职业培训。

- 就职业培训而言，个人农民要申请并参与镇级宣传的就业培训规划。培训结束后，授予培训证书。所有职业培训都是免费的且培训费用由地方政府提供。所有的受影响村民都将接受找新工作的帮助，在受影响特别严重的地区如铁路车站附近，会向这些受影响特别严重的村民提供就业优先权，例如清洁工、安全和装载工作。受影响的农民还在政府的优惠政策下鼓励开展个人事业。

- 移民办公室（通常为土地资源管理部门）起着一个促进作用。对于前者而言，扩展支持已经是一项常规的政府部门职能。县政府和镇政府应特别关注工程受影响村子的扩展支持。一旦详细的村委计划落实，移民办公室就要同相关政府部门以及村委一同组织扩展培训服务。对后者来说，移民办公室应向劳动和社会保障局提供失去土地的农民名单以对他们进行培训。劳动和社会保障局应同减贫办公室、妇联以及农业委员会一起组织并开办职业培训。

### 6.2.5第二阶段—详细的村民生产生活计划

- 当征地影响（包括临时用地）最后确定，且政府已同意该项目时，应启动村级详细村生产生活计划。村委会会发起关于移民安置和生产生活措施的村内协商和讨论。这些会在村民大会讨论和通过，并在村内公示以便实施。生产生活措施以及其实施方式在各个村有很大的差别。但是，在其方法上也有一些共同的元素：

	最终的影响调查和公示。再调查并最终确定必需土地以及受影响人员附属实物的数量，并将最终的影响在村内公布；

	用地批准（由国家或省政府依据土地类型和/或数量批准）

	付给村民的土地补偿资金

	在可用资源的基础上，村民会在村委会上讨论并决定生产生活选择和措施。集体技术方案会提交给镇政府，以便其审核方案的技术可行性。

	镇政府会监控并对村生产生活计划过程提出建议，将结果存档并对投资提案进行技术审核。

	实施计划

	移民办公室和地方政府会组织并推进扩展支持和职业培训。

- 这一系列实施计划将在所有受影响村执行。铁道部、地方政府移民办公室和世界银行会定期监督村级详细计划过程及其实施。这些也会定期包括在项目内部进程报告和单独的监控报告中。对于特别受影响村的实施方案将提交项目办和世界银行审阅。

## 6.3移民安置规划

### 6.3.1生产安置规划

- 吉珲铁路沿线农村人均耕地面积较多。征地受影响的100个村（有6个是小区）中，没有一个村失去全部土地。所有受影响村征地后人均耕地面积都超过1亩，同时所有受影响村在征地后都将采取调整土地的方式安置征地受影响村民，所以本项目不会因为征地而产生失地农民。征用耕地面积占全村耕地总面积超过10%仅2个村；征用耕地面积占全村耕地总面积低于1%的有83个村；征用耕地面积占全村耕地总面积1%-5%的有13个村；征用耕地面积占全村耕地总面积5%-10%的有2个村。受影响区县都有有关失地农民的社保政策，但是本项目不适用，因为所有受影响村征地后人均耕地面积都超过1亩。在项目影响调查和移民安置规划过程中，移民安置规划部门组织有关单位和人员在工程征地涉及的县（市、区）、乡（镇、街道）和村组分别以召开座谈会的形式讨论移民安置方案，参加座谈会的有县（市、区）、乡（镇、街道）、村组干部和移民以及部分村民代表。按照国家和吉林省及世界银行的移民安置政策和要求，通过对项目影响各村组调查，确定所有移民均在本村组内安置，以便移民安置后保持其原有的生产生活方式，原来的社会关系不受影响。鼓励移民从事原来熟悉的农业生产行业，并为其二三产业的发展创造条件。所有受影响村民都有权参与村级实施计划的执行并有权享受在现行中国法律系统下实施的村级实施计划带来的福利。具体安置措施分述如下：

- 首先由安置部门按补偿标准将被征地补偿费拨付到村组和被征地户。具体步骤如下：

- 调查与公告：调查确认受影响人被征用土地及附着物实物影响数量，并张榜公告；

- 确认：对公告的实物影响量经过各方签字确认，并签订征地补偿协议；

- 费用支付：
（1）被征土地的青苗费、附着物补偿费由安置单位直接按与村民签订的补偿协议所确定的面积支付到被影响户；
（2）村小组内决定由村小组统一在全组范围调整土地，使被征地户能重新分配到耕作土地，土地补偿费的80%由村小组统一按在册农业人口平均分配；
（3）土地补偿费为补偿的20%由安置部门将该项费用直接拨付到村小组集体。对该费用的使用由村小组组织村民代表大会或村民大会讨论决定其使用方案，讨论是否全部或部分将该费用留集体统一管理，以用于村道、水渠或其它公益事业建设。

- 村小组内调整土地。

- 由村小组组织召开村民大会，决定在村小组内调整土地；

- 村小组实施土地调整必需在征地后不超过半年时间内，由村小组组织在村小组组范围内统一实施土地调整：
（1）集体有预留土地的村小组，从集体预留地中按本村小组人均耕地向被征地农户分配土地；
（2）集体没有预留地，则在村民小组范围内按村民大会讨论的分配办法重新分配土地；
（3）被征地户可以重新获得土地，以继续从事熟悉的农业生产活动。

- 就业培训与扶助。受影响人被征地后，可在当地政府统一组织下，参加农村劳动力职业技能就业培训。具体程序是：

- 当地劳动保障部门负责就业培训的组织实施，并拟定就业培训办法与方案。培训内容将根据用人单位需要或被培训对象实际情况灵活制定。一般就业培训内容包括：
a.农村实用技术培训（如农作物栽培管理、家畜养殖技术等）
b.城镇企业所需专业技能(如食品加工、缝纫、计算机操作等)
c.城镇服务业技能（如保安、厨师、保洁、保姆、卫生护理等）

- 由安置部门（一般为国土资源管理部门）向当地劳动就业部门（一般为县或区劳动就业局，同时政府扶贫部门、妇联和农委部门等都向失地或贫困农户、农村妇女等提供就业培训帮助）提供被征地人员名单，以便培训机构识别培训对象。吉林省规定以16周岁以上、35周岁以下的被征地农民为培训就业的重点对象。

- 由受影响个人根据已公开发布到乡镇的培训内容计划提出参加培训申请报名，分批次参加相应的职业技能培训，培训结业后发给结业证书。

- 对被征地农民的培训是完全免费的，培训所需费用由地方政府财政部门负责筹集与监管；

- 被培训人员可自愿选择公开推荐的非农产业和城镇就业机会，包括本地和外地的就业机会。对征地量较大的火车站等严重受影响村，受影响人还将优先获得租用车站服务设施和包括清洁、保安、货物装卸等非技能性服务工作机会。培训计划详细情况见表6-1。

- 鼓励被征地农民自谋职业或自主创业，在劳动年龄段内尚未就业且有就业愿望的，可享受促进就业再就业的相关扶持政策，如注册手续费、管理费、甚至一定年限范围内的税费减免等。

表6-1   征地受影响人就业培训计划表

| 时间 | 地点 | 主办单位 | 培训师资 | 参加人员 | 主要培训内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011.10 | 劳动保障局 | 移民安置部门 | 农业技术专家 | 征地受影响人 | 农村实用技术培训（如农作物栽培管理、家畜养殖技术等） |
| 2011.11 | 劳动保障局 | 移民安置部门 | 职业学校讲师 | 征地受影响人 | 城镇企业所需专业技能(如食品加工、缝纫、计算机操作等) |
| 2011.12 | 劳动保障局 | 移民安置部门 | 职业学校讲师 | 征地受影响人 | 城镇服务业技能（如保安、厨师、保洁、保姆、卫生护理等） |
| 2012.2 | 劳动保障局 | 移民安置部门 | 农业技术专家 | 征地受影响人 | 农村实用技术培训（如农作物栽培管理、家畜养殖技术等） |
| 2012.3 | 劳动保障局 | 移民安置部门 | 职业学校讲师 | 征地受影响人 | 城镇企业所需专业技能(如食品加工、缝纫、计算机操作等) |
| 2012.4 | 劳动保障局 | 移民安置部门 | 职业学校讲师 | 征地受影响人 | 城镇服务业技能（如保安、厨师、保洁、保姆、卫生护理等） |

资料来源：地方安置部门

#### 6.3.1.1一般征地受影响村安置规划

- 对征地数量较少或征用土地大都为非耕地的村，安置方案也需征求被征地移民意见并经村民代表大会讨论通过，一般在全村小组范围内调整土地，土地补偿费除青苗补偿费补偿给土地承包人外，其余费用的分配和使用方法如下：

  - 对部分村小组集体有机动地的，就将机动地调剂给被征地移民户，土地补偿费主要用于集体改善基础设施，安置补助费或由村小组集体掌握，发展二三产业，或在调整土地的基础上平均分发给全村或全组村民；

  - 另一种方式是将在全村小组范围重新调整土地，土地补偿费和安置补助费的80%直接发放每个农户。土地补偿费和安置补助费的20%由村小组集体掌握，发展二三产业或公益事业。

#### 6.3.1.2车站征地受影响村安置规划

- 工程建设征地对各村组影响的程度各不相同，特别是火车站的建设会集中征用村民土地。这些车站的建设对当地村民的生产生活影响较大。安置工作中对受影响村民特别重视，本项目共有9个村受车站征地影响，详细安置方案见表6-2、表6-3、表6-4、表6-5、表6-6、表6-7、表6-8、表6-9和表6-10。

- 移民规划工作组、当地政府有关部门和移民一起根据各村的实际情况以及工程征地情况制定了相应的生产安置恢复规划。各村在采取重新调整土地的情况下，同时还拟采用的生产安置恢复规划可归纳如下：

  - 增加农用土地供给，进行有土从农安置，使得征地受影响户的耕地面积尽量恢复到被征地前的水平：
1)由农业部门组织支持进行旱田改水田、低产田改高产田的“中低产田改造”工作增加的耕地；
2）对小于25度坡度的农村边坡地开发增加的耕地；
3）如果有条件，可以利用项目占补平衡费开发新的耕地；
4）在农村集体内部将长期在外打工人员的土地通过土地转包方式调剂给完全依靠土地为生的农民；
5）部分村集体在土地承包时保留的机动土地可用于调整给因项目征地造成耕地减少而又完全依靠农业为生的农户。

  - 通过多种方式进行非农安置：

1）安置部门还将对有劳动能力的村民进行免费就业培训，其就业安置将利用邻近火车站的优势，优先成为车站生产生活设施运行所需的就业人员：搬运、清洁、餐饮、商业等。
2）当地安置部门还将配合现已经由当地扶贫部门、农办、就业局等机构组织进行的劳务输出措施，将受影响劳动力通过劳动力输出方式向沿海和外地用人机构推荐就业。

- 9个村受车站征地影响的安置规划

本项目共有9个村受车站征地影响，共需要安置生产人口461人，9个村征地后最少的人均耕地面积也有1.1亩。受影响村共有1369人长期在外打工，同时车站附近可以共提供130个就业机会，这样一来，所有受影响的人都有就业机会，生活水平不会降低。9个村的详细安置规划如下：

- 表6-2蛟河西站征地影响的蛟河市河南街道南蛟村生产生活恢复实施方案

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 村基本情况 | 该村现有360户,1317人，其中农业人口1305人。现有耕地面积3560亩，人均耕地有2.73亩。该村共有劳动力786人,只有81人外出打工，其它主要从事农业。该村人均纯收入达到7300元。经济条件较好。 |
| 征地影响 | 此次铁路计划征用该村征地耕地面积301亩，征地前该村共有耕地3560亩，征地比例为8.46%，是属于征地影响一般的村。征地后人均耕地面积也有2.50亩。此次征地后该村需要安置生产人口120人。由于该村有81人长期在外打工，同时车站附近可以提供各种工作机会安置40人。所以该村的生产安置人口都有就业机会，不会影响生活水平。 |
| 协商与决策 | 在项目设计阶段，该村了解要征地后就召开村民代表大会讨论征地后的安置措施。此后，随着项目进展，该村多次召开各种形式的协商会议，最终形成初步安置方案。 |
| 安置措施 | - 此次征地后，该村准备把80%的征地补偿费平均分给每一个农户，20%的征地补偿费留在村集体用于公益事业。 - 征地后调整土地。 - 安置部门还将对有劳动能力的村民进行免费就业培训，其就业安置将利用邻近火车站的优势，优先成为车站生产生活设施运行所需的就业人员约40人：包括搬运、清洁、餐饮、商业等。 |
| 收入恢复分析 | 经过以上安置措施，受影响劳动力都得到适当安置，收入都得到恢复，很多受影响人的收入比征地前都得到提高。 |
| 实施机构 | - 蛟河市移民安置办公室：负责征地补偿费支付，制定落实该村的村级生产生活恢复措施并及时监督检查。 - 蛟河市劳动和社会保障局：负责制定落实农民培训措施。 - 南蛟村委会：协助上级部门制定村级生产生活恢复措施并实施 |
| 预算 | - 征地补偿费：800万元 - 培训费：5万元（此费用根据培训内容、培训人数、培训时间估算得出） 合计：805万元 |
| 时间安排 | 2011年12月-2013年12月 |

资料来源：现场调查

- 表6-3敦化北站征地影响的敦化市黄泥河镇威虎岭村生产生活恢复实施方案

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 村基本情况 | 该村现有480户,2340人，其中农业人口2210人。现有耕地面积8050亩，人均耕地有3.64亩。该村共有劳动力1750人,只有90人外出打工，其它主要从事农业。该村人均纯收入达到5210元。经济条件较好。 |
| 征地影响 | 此次铁路计划征用该村征地耕地面积148亩，征地前该村共有耕地8050亩，征地比例为1.84%，是属于征地影响一般的村。征地后人均耕地面积也有3.56亩。此次征地后该村需要安置生产人口42人。由于该村有90人长期在外打工，同时车站附近可以提供各种工作机会安置10人。所以该村的生产安置人口都有就业机会，不会影响生活水平。 |
| 协商与决策 | 在项目设计阶段，该村了解要征地后就召开村民代表大会讨论征地后的安置措施。此后，随着项目进展，该村多次召开各种形式的协商会议，最终形成初步安置方案。 |
| 安置措施 | - 此次征地后，该村准备把80%的征地补偿费平均分给每一个农户，20%的征地补偿费留在村集体用于公益事业。 - 征地后调整土地。 - 安置部门还将对有劳动能力的村民进行免费就业培训，其就业安置将利用邻近火车站的优势，优先成为车站生产生活设施运行所需的就业人员约10人：包括搬运、清洁、餐饮、商业等。 |
| 收入恢复分析 | 经过以上安置措施，受影响劳动力都得到适当安置，收入都得到恢复，很多受影响人的收入比征地前都得到提高。 |
| 实施机构 | - 敦化市移民安置办公室：负责征地补偿费支付，制定落实该村的村级生产生活恢复措施并及时监督检查。 - 敦化市劳动和社会保障局：负责制定落实农民培训措施。 - 威虎岭村委会：协助上级部门制定村级生产生活恢复措施并实施 |
| 预算 | - 征地补偿费：400万元 - 培训费：3万元（此费用根据培训内容、培训人数、培训时间估算得出） 合计：403万元 |
| 时间安排 | 2011年12月-2013年12月 |

资料来源：现场调查

- 表6-4大石头北站征地影响的敦化市大石头镇大石头村生产生活恢复实施方案

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 村基本情况 | 该村现有185户,743人，其中农业人口740人。现有耕地面积6000亩，人均耕地有8.11亩。该村共有劳动力286人,只有50人外出打工，其它主要从事农业。该村人均纯收入达到5000元。经济条件较好。 |
| 征地影响 | 此次铁路计划征用该村征地耕地面积119亩，征地前该村共有耕地6000亩，征地比例为1.98%，是属于征地影响一般的村。征地后人均耕地面积也有7.95亩。此次征地后该村需要安置生产人口15人。由于该村有50人长期在外打工，同时车站附近可以提供各种工作机会安置10人。所以该村的生产安置人口都有就业机会，不会影响生活水平。 |
| 协商与决策 | 在项目设计阶段，该村了解要征地后就召开村民代表大会讨论征地后的安置措施。此后，随着项目进展，该村多次召开各种形式的协商会议，最终形成初步安置方案。 |
| 安置措施 | - 此次征地后，该村准备把80%的征地补偿费平均分给每一个农户，20%的征地补偿费留在村集体用于公益事业。 - 征地后调整土地。 - 安置部门还将对有劳动能力的村民进行免费就业培训，其就业安置将利用邻近火车站的优势，优先成为车站生产生活设施运行所需的就业人员约10人：包括搬运、清洁、餐饮、商业等。 |
| 实施机构 | - 敦化市移民安置办公室：负责征地补偿费支付，制定落实该村的村级生产生活恢复措施并及时监督检查。 - 敦化市劳动和社会保障局：负责制定落实农民培训措施。 - 大石头村委会：协助上级部门制定村级生产生活恢复措施并实施 |
| 收入恢复分析 | 经过以上安置措施，受影响劳动力都得到适当安置，收入都得到恢复，很多受影响人的收入比征地前都得到提高。 |
| 预算 | - 征地补偿费：320万元 - 培训费：2万元（此费用根据培训内容、培训人数、培训时间估算得出） 合计：322万元 |
| 时间安排 | 2011年12月-2013年12月 |

资料来源：现场调查

- 表6-5安图西站征地影响的安图县明月镇河西村生产生活恢复实施方案

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 村基本情况 | 该村现有人口223人，人均耕地有1.45亩。该村共有劳动力130人,只有40人从事农业。由于该村距离县城较近，不少人到县城或外地打工和从事第三产业。村民经济收入条件相对较好。 |
| 征地影响 | 此次铁路计划征用该村约287亩土地，其中征地耕地面积22亩，征地前该村共有耕地323.35亩，征地比例为6.79%，是属于征地影响一般的村。征地后人均耕地面积有1.35亩。此次征地后该村需要安置生产人口16人。由于该村有90人长期在外打工，同时车站附近可以提供各种工作机会安置10人。所以该村的生产安置人口都有就业机会，不会影响生活水平。 |
| 协商与决策 | 在项目设计阶段，该村了解要征地后就召开村民代表大会讨论征地后的安置措施。此后，随着项目进展，该村多次召开各种形式的协商会议，最终形成初步安置方案。 |
| 安置措施 | - 此次征地后，该村准备把80%的征地补偿费分给农户，20%的征地补偿费留在村集体用于公益事业。 - 征地后调整土地。 - 安置部门还将对有劳动能力的村民进行免费就业培训，其就业安置将利用邻近火车站的优势，优先成为车站生产生活设施运行所需的就业人员约10人：包括搬运、清洁、餐饮、商业等。 |
| 收入恢复分析 | 经过以上安置措施，受影响劳动力都得到适当安置，收入都得到恢复，很多受影响人的收入比征地前都得到提高。 |
| 实施机构 | - 安图县移民安置办公室：负责征地补偿费支付，制定落实该村的村级生产生活恢复措施并及时监督检查。 - 安图县劳动和社会保障局：负责制定落实农民培训措施。 - 河西村委会：协助上级部门制定村级生产生活恢复措施并实施 |
| 预算 | - 征地补偿费：65万元 - 培训费：1万元（此费用根据培训内容、培训人数、培训时间估算得出） 合计：66万元 |
| 时间安排 | 2011年12月-2013年月 |

资料来源：现场调查

- 表6-6安图西站征地影响的安图县九龙镇顺山村生产生活恢复实施方案

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 村基本情况 | 该村现有128户,461人，其中农业人口455人。现有耕地面积600亩，人均耕地有1.32亩。该村共有劳动力214人,只有68人外出打工，其它主要从事农业。该村人均纯收入达到7000元。经济条件较好。 |
| 征地影响 | 此次铁路计划征用该村征地耕地面积79亩，征地前该村共有耕地600亩，征地比例为13.17%，是属于征地影响一般的村。征地后人均耕地面积也有1.15亩。此次征地后该村需要安置生产人口69人。由于该村有68人长期在外打工，同时车站附近可以提供各种工作机会安置10人。所以该村的生产安置人口都有就业机会，不会影响生活水平。 |
| 协商与决策 | 在项目设计阶段，该村了解要征地后就召开村民代表大会讨论征地后的安置措施。此后，随着项目进展，该村多次召开各种形式的协商会议，最终形成初步安置方案。 |
| 安置措施 | - 此次征地后，该村准备把80%的征地补偿费平均分给每一个农户，20%的征地补偿费留在村集体用于公益事业。 - 征地后调整土地。 - 安置部门还将对有劳动能力的村民进行免费就业培训，其就业安置将利用邻近火车站的优势，优先成为车站生产生活设施运行所需的就业人员约10人：包括搬运、清洁、餐饮、商业等。 |
| 收入恢复分析 | 经过以上安置措施，受影响劳动力都得到适当安置，收入都得到恢复，很多受影响人的收入比征地前都得到提高。 |
| 实施机构 | - 安图县移民安置办公室：负责征地补偿费支付，制定落实该村的村级生产生活恢复措施并及时监督检查。 - 安图县劳动和社会保障局：负责制定落实农民培训措施。 - 顺山村委会：协助上级部门制定村级生产生活恢复措施并实施 |
| 预算 | - 征地补偿费：180万元 - 培训费：2万元（此费用根据培训内容、培训人数、培训时间估算得出） 合计：182万元 |
| 时间安排 | 2011年12月-2013年12月 |

资料来源：现场调查

- 表6-7延吉西站征地影响的延吉市朝阳川镇仲坪村生产生活恢复实施方案

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 村基本情况 | 该村现有466户,1387人，其中农业人口1281人。现有耕地面积6540亩，人均耕地有5.11亩。该村共有劳动力806人,有202人外出打工，主要到韩国打工，是该村的主要收入。该村人均纯收入达到7250元。经济条件较好。 |
| 征地影响 | 此次铁路计划征用该村征地耕地面积289亩，征地前该村共有耕地6540亩，征地比例为4.42%，是属于征地影响一般的村。征地后人均耕地面积也有4.880亩。此次征地后该村需要安置生产人口59人。由于该村有202人长期在外打工，同时车站附近可以提供各种工作机会安置10人。所以该村的生产安置人口都有就业机会，不会影响生活水平。 |
| 协商与决策 | 在项目设计阶段，该村了解要征地后就召开村民代表大会讨论征地后的安置措施。此后，随着项目进展，该村多次召开各种形式的协商会议，最终形成初步安置方案。 |
| 安置措施 | - 此次征地后，该村准备把80%的征地补偿费平均分给每一个农户，20%的征地补偿费留在村集体用于公益事业。 - 征地后调整土地。 - 安置部门还将对有劳动能力的村民进行免费就业培训，其就业安置将利用邻近火车站的优势，优先成为车站生产生活设施运行所需的就业人员约10人：包括搬运、清洁、餐饮、商业等。 |
| 收入恢复分析 | 经过以上安置措施，受影响劳动力都得到适当安置，收入都得到恢复，很多受影响人的收入比征地前都得到提高。 |
| 实施机构 | - 延吉市移民安置办公室：负责征地补偿费支付，制定落实该村的村级生产生活恢复措施并及时监督检查。 - 延吉市劳动和社会保障局：负责制定落实农民培训措施。 - 仲坪村委会：协助上级部门制定村级生产生活恢复措施并实施 |
| 预算 | - 征地补偿费：730万元 - 培训费：3万元（此费用根据培训内容、培训人数、培训时间估算得出） 合计：733万元 |
| 时间安排 | 2011年12月-2013年12月 |

资料来源：现场调查

- 表6-8延吉西站征地影响的延吉市朝阳川镇光石村生产生活恢复实施方案

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 村基本情况 | 该村现有479户,1213人，其中农业人口1213人。现有耕地面积9810亩，人均耕地有8.09亩。该村共有劳动力764人,有119人外出打工，主要在韩国打工，是该村的主要经济收入来源。该村人均纯收入达到5650元。经济条件较好。 |
| 征地影响 | 此次铁路计划征用该村征地耕地面积360.5亩，征地前该村共有耕地9810亩，征地比例为3.67%，是属于征地影响一般的村。征地后人均耕地面积也有7.79亩。此次征地后该村需要安置生产人口46人。由于该村有119人长期在外打工，同时车站附近可以提供各种工作机会安置10人。所以该村的生产安置人口都有就业机会，不会影响生活水平。 |
| 协商与决策 | 在项目设计阶段，该村了解要征地后就召开村民代表大会讨论征地后的安置措施。此后，随着项目进展，该村多次召开各种形式的协商会议，最终形成初步安置方案。 |
| 安置措施 | - 此次征地后，该村准备把80%的征地补偿费平均分给每一个农户，20%的征地补偿费留在村集体用于公益事业。 - 征地后调整土地。 - 安置部门还将对有劳动能力的村民进行免费就业培训，其就业安置将利用邻近火车站的优势，优先成为车站生产生活设施运行所需的就业人员约10人：包括搬运、清洁、餐饮、商业等。 |
| 收入恢复分析 | 经过以上安置措施，受影响劳动力都得到适当安置，收入都得到恢复，很多受影响人的收入比征地前都得到提高。 |
| 实施机构 | - 延吉市移民安置办公室：负责征地补偿费支付，制定落实该村的村级生产生活恢复措施并及时监督检查。 - 延吉市劳动和社会保障局：负责制定落实农民培训措施。 - 光石村委会：协助上级部门制定村级生产生活恢复措施并实施 |
| 预算 | - 征地补偿费：910万元 - 培训费：2万元（此费用根据培训内容、培训人数、培训时间估算得出） 合计：912万元 |
| 时间安排 | 2011年12月-2013年12月 |

资料来源：现场调查

- 表6-9图们西站征地影响的图们市月宫街道八家子村生产生活恢复实施方案

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 村基本情况 | 该村现有513户，921人，其中农业人口111人。现有耕地面积189亩，人均耕地有1.70亩。该村共有劳动力460人,有350人外出打工，主要到韩国打工。由于该村距离市区较近，不少人到市区或外地打工和从事第三产业。村民经济收入条件相对较好。人均纯收入达到7300元。 |
| 征地影响 | 此次铁路计划征用该村约66.2亩土地，征地前该村共有耕地189亩，征地比例为35.03%，是属于征地影响比较严重的村。但是征地后人均耕地面积也有1.11亩。此次征地后该村需要安置生产人口60人。由于该村有350人长期在外打工，同时车站附近可以提供各种工作机会安置15人。所以该村的生产安置人口都有就业机会，不会影响生活水平。 |
| 协商与决策 | 在项目设计阶段，该村了解要征地后就召开村民代表大会讨论征地后的安置措施。此后，随着项目进展，该村多次召开各种形式的协商会议，最终形成初步安置方案。 |
| 安置措施 | - 此次征地后，该村准备把80%的征地补偿费分给农户，20%的征地补偿费留在村集体用于公益事业。 - 征地后调整土地。 - 安置部门还将对有劳动能力的村民进行免费就业培训，其就业安置将利用邻近火车站的优势，优先成为车站生产生活设施运行所需的就业人员约15人：包括搬运、清洁、餐饮、商业等。 |
| 收入恢复分析 | 经过以上安置措施，受影响劳动力都得到适当安置，收入都得到恢复，很多受影响人的收入比征地前都得到提高。 |
| 实施机构 | - 图们市移民安置办公室：负责征地补偿费支付，制定落实该村的村级生产生活恢复措施并及时监督检查。 - 图们市劳动和社会保障局：负责制定落实农民培训措施。 - 八家子村委会：协助上级部门制定村级生产生活恢复措施并实施 |
| 预算 | - 征地补偿费：200万元 - 培训费：3万元（此费用根据培训内容、培训人数、培训时间估算得出） 合计：203万元 |
| 时间安排 | 2011年12月-2013年12月 |

资料来源：现场调查

- 表6-10珲春北站征地影响的珲春市英安镇关门村生产生活恢复实施方案

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 村基本情况 | 该村现有310户,1030人，其中农业人口990人。现有耕地面积4980亩，人均耕地有5.03亩。该村共有劳动力719人,有319人外出打工，主要到韩国打工，其它主要从事农业。该村人均纯收入达到5455元。经济条件较好。 |
| 征地影响 | 此次铁路计划征用该村征地耕地面积163.3亩，征地前该村共有耕地4980亩，征地比例为3.28%，是属于征地影响一般的村。征地后人均耕地面积也有4.87亩。此次征地后该村需要安置生产人口34人。由于该村有319人长期在外打工，同时车站附近可以提供各种工作机会安置15人。所以该村的生产安置人口都有就业机会，不会影响生活水平。 |
| 协商与决策 | 在项目设计阶段，该村了解要征地后就召开村民代表大会讨论征地后的安置措施。此后，随着项目进展，该村多次召开各种形式的协商会议，最终形成初步安置方案。 |
| 安置措施 | - 此次征地后，该村准备把80%的征地补偿费平均分给每一个农户，20%的征地补偿费留在村集体用于公益事业。 - 征地后调整土地。 - 安置部门还将对有劳动能力的村民进行免费就业培训，其就业安置将利用邻近火车站的优势，优先成为车站生产生活设施运行所需的就业人员约15人：包括搬运、清洁、餐饮、商业等。 |
| 收入恢复分析 | 经过以上安置措施，受影响劳动力都得到适当安置，收入都得到恢复，很多受影响人的收入比征地前都得到提高。 |
| 实施机构 | - 珲春市移民安置办公室：负责征地补偿费支付，制定落实该村的村级生产生活恢复措施并及时监督检查。 - 珲春市劳动和社会保障局：负责制定落实农民培训措施。 - 关门村委会：协助上级部门制定村级生产生活恢复措施并实施 |
| 预算 | - 征地补偿费：410万元 - 培训费：2万元（此费用根据培训内容、培训人数、培训时间估算得出） 合计：412万元 |
| 时间安排 | 2011年12月-2013年12月 |

资料来源：现场调查

### 6.3.2住房拆迁安置规划

#### 6.3.2.1农村住房拆迁安置规划

- 移民宅基地选择及标准

- 因受本项目影响的农村拆迁户1029户。有956户农村拆迁户采取本村就近安置方式。根据以上特点，结合当地情况，后靠安置移民的宅基地将利用本村组内邻近道路和现有相对集中居民点附近的荒坡地，采取分散建房，尽量避免占用耕地而分散建房，集中安置点相对集中分布，本项目共有73户农村拆迁户选择集中安置，本项目有2个集中安置点，分别在吉林市蛟河市白石山镇富强村和吉林市丰满区江南镇永安村，富强村将安置18户，永安村将安置55户。

- 重建房屋所需要的新房用地由所在村免费分配给搬迁家庭，这些家庭不必为新房用地支付购地费。新房用地的面积至少与原有面积相等。受影响的家庭将会获得房屋拆迁补偿。宅基地的成本将单独计算，并且支付给村集体，由村集体配合地方政府机构确定分配办法，原则上受影响人口享有优先权。

- 中国农村村民因建造新房需要使用本村集体土地的，由本人提出申请，经村民会议同意，村委会审查，乡镇级政府审核，报县级政府批准。

- 新房用地的地点经村集体与搬迁户协商确定。农户通常喜欢将新房建在交通便利之处，即喜欢在公路或村道两侧。村里将尽量满足他们的意愿，在村里可提供作为建房用地的范围之内，由农户自行选择具体地址。

- 有5%的农户因为本村拆迁量较大同时宅基地很难找到合适的而需要集中安置，即地方政府结合新农村建设，统一规划、统一设计农民新村，由受影响人用获得的重置成本的补偿费在指定地点、用统一图纸修建新房。

- 居民宅基地的标准将根据各县（市、区）的有关规定执行。

- 场地平整及基础设施规划

A.场地平整：因本工程移民安置大多采取分散建房安置，搬迁移民可在本村组内或安置区各村组内选择荒山坡地作为宅基地，一般来说，选择的宅基地地质条件较好，加以平整即可建房，各村受影响村民将主要按照新农村规划确定新的相对集中安置点，由安置部门进行安置地平整，同时受影响村民也可自行选择建房地点分散安置。对于采取分散建房移民，宅基地平整将主要采取移民自行平整。

B.基础设施：
     ⑴ 移民用水：根据受项目影响居民户现状，采用现有乡村自来水网络或各家各户打井饮水的方式。
     ⑵ 用电：利用安置区各村组现有供电设施以220V杆线接线入户。
     ⑶ 路：移民新宅基地将由各村负责按排在现有道路和相对集中居民点附近，无需另外进行道路沟通。对部分原相对分散的居民来说，这一安排将从根本上解决其原有的交通不便情况。
     ⑷ 广播电视：移民可利用安置区原有的广播设施，安装接收装置，同时，移民户原有电视接收设施可在安置区重新安装，也可利用安置地已有电视接收设施收看电视。
    ⑸ 就医、就学：本项目移民户安置原则上向现有大的集中居民点搬迁，安置后，他们可以利用现有的学校和医疗卫生设施，其就医、就学条件将会得到改进。

（6）所有分散安置点的基础设施、三通一平等费用由安置部门负责，如果超过估计的预算，安置部门负责增加的费用。同时所有费用纳入移民总成本纳入项目总成本入股。

- 其它安置办法

- 农房重建所需时间为3-5个月。新房重建由农户自己进行，他们往往通过特别的合同委托给当地的商人来建设。他们可以免费获得原拆迁房的材料，不会从房屋补偿费中扣减原房中的材料费用。

- 对于原房的补偿费，均在搬迁之前由县政府安置部门直接支付给农户。

- 原则上应先修建新房后拆除原房。如果先拆后建，则必须给农户提供搬迁过渡补助费，以便他们租房度过过渡期。农户在搬迁过渡期经常投亲靠友，借用亲友的空余房屋度过过渡期，在此情况下也要将过渡补助费支付给他们。吉林市农村房屋拆迁采取以下补助方式：

- 优惠及奖励政策：自房屋估价报告公布之日起：十日内签订拆迁协议并搬迁完毕的，每证奖励人民币8000元。

- 搬家费每户1000元（私房按产权证、公房按租赁使用证计户）；

- 临时安置补助费（含越冬补助费）按被拆迁房屋建筑面积计算（不足40平米按40平方米计算），过渡期限在18个月以内按每平方米每月10元补助；超过18个月内的，从第19个月至第24个月，按每平方米每月14元补助；超过24个月的从第25个月开始至回迁按每平方米每月18元补助。补助费由被拆迁人（公房由房屋承租人）领取。

- 实行货币补偿的，只支付搬家费1000元。

- 农户重建新房时，如果要扩大面积或提高质量，则需自己支付额外费用；农户根据自己的经济实力，自行决定是否扩大面积或提高质量。

- 农村家庭居住得很分散，他们都是自己盖新房。作为房屋拆迁的补偿费用包括劳力成本和原材料的花费，建新房的农户可自由决定：(i)增加房屋面积并提高舒适程度，(ii)或者建一座与原来类似的房子，剩余补偿可用于其它方面。新房选址可通过村民与村或组共同协商完成，然后由村无偿拨给农户新房地基。

- 新房重新建造由受影响家庭在获得补偿金后自行完成，这样可以调动受影响人参与的积极性。他们可以自己控制造价，采取多种方式（例如亲友互助、利用原有房屋材料、就地取材等）节约成本。他们还可以自己选择新房式样等等。典型案例见表6-11。

- 本项目共有73户农村拆迁户选择集中安置，本项目有2个集中安置点，分别在吉林市蛟河市白石山镇富强村和吉林市丰满区江南镇永安村，富强村将安置18户，永安村将安置55户。两个安置点安置情况见表6-11和表6-12。安置点的建设满足建设社会主义新农村的要求，并且得到相关资助。安置点建成后会相当美观和舒适。

- 农村拆迁安置规划典型案例

表6-11吉林市蛟河市白石山镇富强村拆迁实施方案

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 村基本情况 | 吉林市蛟河市白石山镇富强村现有人口2334人，耕地面积约3500亩，人均年纯收入5200元。 |
| 拆迁影响 | 根据现场调查，该村此次铁路拆迁影响18户，拆迁面积约32400平方米。拆迁量大，因此拆迁安置难度较大，主要是该村严重缺乏宅基地。如果拆迁户分散安置，则很难解决宅基地。 |
| 协商与决策 | 在项目设计阶段，该村了解要拆迁后就召开村民代表大会讨论拆迁后的安置措施。此后，随着项目进展，该村多次召开各种形式的协商会议，最终形成初步安置方案。同时满足建设社会主义新农村的要求，并且得到相关资助。安置点建成后会相当美观和舒适。 |
| 安置措施 | - 该村决定采取集中安置办法，由施工单位协助通过推平一小山包来解决宅基地，同时做好三通一平工作，所有费用由安置部门支付。拆迁户自行建房。 - 拆迁补偿费直接支付受影响户。 - 宅基地位置的选择由村委会主持，受影响户采取抓阄的方式确定。 - 先修建安置点，后修建新房，最后拆迁。 |
| 预算 | 三通一平费用约50万元 |
| 实施机构 | - 蛟河市建设局：负责审批集中安置点建设方案 - 蛟河市移民安置办公室：负责拆迁补偿支付和三通一平建设 - 富强村委会：负责宅基地的分配 |
| 时间安排 | 2012年12月 |

资料来源：现场调查

表6-12吉林市丰满区江南镇永安村拆迁实施方案

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 村基本情况 | 吉林市丰满区江南镇永安村现有996户，3049人，其中农业人口3049人。耕地面积约3609亩，人均年纯收入5600元。 |
| 拆迁影响 | 根据现场调查，该村此次铁路拆迁影响55户，拆迁面积约1630平方米。拆迁量大，因此拆迁安置难度较大，主要是该村严重缺乏宅基地。如果拆迁户分散安置，则很难解决宅基地。 |
| 协商与决策 | 在项目设计阶段，该村了解要拆迁后就召开村民代表大会讨论拆迁后的安置措施。此后，随着项目进展，该村多次召开各种形式的协商会议，最终形成初步安置方案。同时满足建设社会主义新农村的要求，并且得到相关资助。安置点建成后会相当美观和舒适。 |
| 安置措施 | - 该村决定采取集中安置办法，由施工单位协助通过推平一小山包来解决宅基地，同时做好三通一平工作，所有费用由安置部门支付。拆迁户自行建房。 - 拆迁补偿费直接支付受影响户。 - 宅基地位置的选择由村委会主持，受影响户采取抓阄的方式确定。 - 先修建安置点，后修建新房，最后拆迁。 |
| 预算 | 三通一平费用约150万元 |
| 实施机构 | - 丰满区建设局：负责审批集中安置点建设方案 - 丰满区移民安置办公室：负责拆迁补偿支付和三通一平建设 - 永安村委会：负责宅基地的分配 |
| 时间安排 | 2012年12月 |

资料来源：现场调查

#### 6.3.2.2城市居民房屋拆迁安置规划

- 此次铁路拆迁城镇居民共影响3192户，8661人，拆迁面积314904.48平方米。城市拆迁房屋包含了房屋下面的征地费。城镇居民拆迁安置将采取城市安置小区现房安置或货币安置。根据现场调查，共有2553户城镇居民拆迁户将选择货币安置，有639户城镇居民拆迁户将选择现房安置。详细调查情况见表6-13。

表6-13城镇居民拆迁户安置意愿调查表

| 县区 | 选择货币安置（户） | 选择现房安置（户） | 合计（户） |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌邑区 | 2377 | 123 | 2500 |
| 敦化市 | 172 | 500 | 672 |
| 安图县 | 4 | 16 | 20 |
| 合计（户） | 2553 | 639 | 3192 |

资料来源：现场调查

- 货币安置的那些人将购买新房，按其购买价格补偿（即按当地市场价格进行补偿）。他们还将获得安家费补偿。安置小区现房安置的将获得同样面积的住房。如果安置房屋暂时没有建好，安置部门则必须支付拆迁户过渡费和搬家费。城市居民房屋拆迁将采取如下安置措施：

- 货币补偿

- 实行货币补偿，按房屋重置价确定金额；对于被拆迁房屋有装修的，应出具单独的装修评估报告。

- 优惠及奖励政策：自房屋估价报告公布之日起：十日内签订拆迁协议并搬迁完毕的，每证奖励人民币8000元。

- 受影响区域商品房市场发育充分，现有很多房屋空置，所有选择货币安置的拆迁户都可以购买到心仪的房屋。

- 房屋产权调换

- 回迁安置房屋建筑面积为拆迁房屋原建筑面积拆一还一互不结算差价，在原面积基础上增加18平方米补贴建筑面积就近上靠户型，补贴建筑面积中9平方米无偿补贴给被拆迁人，另9平方米按每平方米2180元缴纳扩大面积费，就近上靠回迁户型增加建筑面积部分每平方米按2180元缴纳费用，产权归被拆迁人所有。

- 拆迁房屋原建筑面积在增加18平方米补贴建筑面积后仍不足45平方米的上靠回迁到45平方米，上靠回迁户型增加建筑面积按每平方米2180元收取，产权归被拆迁人所有。

- 对居住在建筑面积低于40平方米、被拆迁房屋具有合法产权证照，在本市无其他房屋，有市民政局核发的城市居民最低生活保障金领取证，且未享受过相应拆迁优惠的被拆迁人（公房系房屋承租人），选择回迁安置的，在评估结果公布之日起20天内（含本数）搬迁的，由拆迁人安置被拆迁人（公房系房屋承租人）一套一室住宅房屋，互不结算差价。产权归被拆迁人所有。安置层位由拆迁人确定。

- 自房屋估价报告公布之日起：十日内签订拆迁协议并搬迁完毕的，每证奖励人民币八千元；超过十日搬迁的不予奖励。

- 受影响县区由于其他项目修建的安置小区还有不少剩余房屋用于安置拆迁户，敦化市由于选择现房安置的拆迁户很多，为此安置部门将专门修建一个花园小区用于安置拆迁户。

- 其它补偿费

- 搬家费每户1000元（私房按产权证、公房按租赁使用证计户）；

- 临时安置补助费（含越冬补助费）按被拆迁房屋建筑面积计算（不足40平米按40平方米计算），过渡期限在18个月以内按每平方米每月10元补助；超过18个月内的，从第19个月至第24个月，按每平方米每月14元补助；超过24个月的从第25个月开始至回迁按每平方米每月18元补助。补助费由被拆迁人（公房由房屋承租人）领取。

- 实行货币补偿的，只支付搬家费1000元。

- 如果城市居民拆迁每户的房屋面积低于40平方米, 同时被拆迁人（公房系房屋承租人）有市民政局核发的城市居民最低生活保障金领取证和被拆迁人或房屋承租人（含配偶）在本市（含集体土地）没有其他正式房屋，就属于拆迁生活特殊困难户，被拆迁人要求产权调换的，安置用房不得低于国家住宅建设规范的最低标准，人均居住面积不低于20平方米。

- 敦化市和安图县也将采取与吉林相类似的安置办法。通过现场调查，这3192户城镇居民拆迁中有2553户拆迁户将选择货币安置，其它639户将选择现房安置。选择现房安置的拆迁户主要在敦化市,选择货币安置的拆迁户主要在昌邑区,针对这一结果，敦化市地方安置部门准备专门修建一个小区安置他们。当然这个小区还会安置其它项目的城镇居民拆迁户。小区规模是将安置500户左右的花园小区，配套设施齐全，安置地点位于原来拆迁地点附近，这样一来不会影响受影响人的工作和生活。预计2011年12月开工，2012年12月交房，拆迁户将在2012年6月拆迁，过渡期6个月。小区有90-150平方米多种户型供拆迁户选择。其它选择现房安置的受影响户选择已经修建好的安置小区。安置小区采取拆一还一的方式进行安置，不计算差价。所以不管以后房屋的房价上涨都没有影响。

### 6.3.3住带非房屋安置规划

- 本项目仅有吉林市昌邑区涉及住带非房屋拆迁。此次项目影响30户住带非房屋，都是住带非的模式。有5户是受影响户自己经营，25户是租赁经营。租赁户会重新寻找合适的店铺继续经营。另外5户如果要继续经营，可以要求安置部门在其住居的小区安置合适的店铺继续经营，其它受影响户也可以要求安置部门安置类似的房屋给他们，这样他们还可以通过租赁获得收入。吉林市住带非房屋安置主要措施：

- 产权调换：原面积拆一还一安置，扩大面积部分按市场评估价格缴纳扩大面积费。

- 货币安置：实行货币补偿以房屋重置价格确定金额；对于被拆迁房屋有装修的，应出具单独的装修评估报告。

- 停业损失费。安置部门必须支付停业损失费每平方米50元。安置部门一般都在拆迁前6个月通知受影响户。

- 通过调查，受影响的30户住带非拆迁户都选择产权调换的方式，并且都要求类似的房屋安置。同时所有租赁户都可以就近找到合适的店铺继续经营。

### 6.3.4受影响学校安置规划

- 对于因受吉珲铁路工程建设影响而需搬迁的学校，补偿金将支付给单位所有者，即负责重建工作的乡镇或村委会。补偿费必须达到重置的标准，另外需支付一定的过渡费。项目单位及移民安置部门将于学校主管部门具体协商影响学校拆迁重建的计划和方案，落实安置方案，地点，建设方案及施工安排。如果学校需要扩建，乡镇或村委会将负责支付额外费用。中国对教育比较重视，一般情况下，多数受影响的学校搬迁后条件都将得到改善。总体原则是保证不影响学校教学活动及学生就学。总共有1所学校受影响，658.8m2学校房屋将被拆除。一旦项目通过批准和设计方案确定，安置计划将立即实施。详细安置方案见表6-14。

- 典型学校拆迁安置案例

表6-14图们市长安乡广兴小学安置实施方案

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 学校基本情况 | 该小学位于图们市长安乡，国有资产，占地面积22.5亩,建筑面积658.8 m2，5个班级，学生合计210人，教职工10人。 |
| 拆迁影响 | 征地面积22.5亩，拆迁建筑面积658.8 m2 |
| 协商与决策 | 在项目设计阶段，该学校了解要拆迁后，该区教育主管部门、乡镇、村和学校多次协商，初步形成安置方案。同时业主聘请独立专业的评估机构对该学校进行评估，确定补偿费用。 |
| 安置措施 | - 异地重建，安置部门协调重建地址。 - 先建新学校然后拆迁，避免过渡。 |
| 预算 | 150万元 |
| 实施机构 | 图们市移民安置办公室 |
| 时间安排 | 2012年6月-2013年6月 |

资料来源：现场调查

### 6.3.5受影响的厂矿企业安置规划

- 估计因受本工程影响而需拆迁的厂矿企业35家，影响职工1167人。一般来说，地方政府官员希望工厂和企业能够在本地重建，并且企业及其雇员能够得到任何损失或者全部损失的完全补偿。

- 本项目影响4个国有企业（含1个废弃的加油站），3个国有企业将就近重建。重建土地由地方政府安排以出让价安排给受影响企业。70名受影响职工将获得停工损失补偿。同时企业将获得停产停业损失费和搬迁费。

- 31个私营企业散布在铁路沿线的乡村，使用的土地全部是租赁农村集体土地。职工全部都是临时工。安置部门在拆迁前6个月通知受影响企业，这样一来他们有足够的时间重新找到一份临时工作，一旦原来企业重建后重新生产，他们将优先获得工作机会。如果私营企业要重建，只需就近租用农村土地。受影响区域土地资源丰富，只要愿意重建，都有土地提供租赁。同时企业将获得停产停业损失费和搬迁费。受影响的厂矿企业中私营企业只有13个经营效益较好，11个企业经营效益一般，有7个企业经营效益不好而面临停产或转产状态。私营企业职工工资总体上较低，很多农民工已经纷纷开始寻找新的工作。3个采石场只是部分受到影响而不影响生产，他们将就近恢复原来的简易房屋。有7个企业将不重建。另外21个企业将就近租赁农村集体土地重建。

- 对受影响的厂矿企业的补偿是根据土地、建筑、设备和其它附属物的重置价格计算的。补偿包括搬迁费、工厂停产或者减产期间的收入损失，以及拆迁的市场价格计算。国有企业的土地支付给国有企业，私营企业的土地支付给受影响村集体。企业将决定是搬迁还是重建受到影响的设施。受影响的雇员将获得停产/过渡期间的工资补偿，并且在企业搬迁后他们有优先重新就业的机会。地方安置部门将采取以下具体措施：

- 支付停产/过渡期间的工资补偿；

- 协助企业重建以安排受影响职工就业；

- 积极协助企业实施产业转移或产业升级，为受影响职工提供就业机会。

- 对于不计划重建的企业，安置部门和企业将提前6个月将企业的安置方式通告企业职工，以方便企业职工重新就业，同时还将提供免费培训和推荐就业；

- 乡镇和村将协助这些受影响的私营企业重新修建和恢复生产，指导和协助这些企业重新选择新的地点。乡镇级或村级所有企业仍在该乡镇或该村集体土地上重新安排新地点；私人企业一般租用村集体土地，他们在获得补偿费后仍旧可以在该地或另外的地点租用农村集体土地，重新开办工厂或其它企业。如果受影响的企业和机构不重建，则需提前6个月通知他们的临时工以便他们有足够的时间另寻工作。地方政府将提供免费职业培训并提供就业机会或信息。典型安置案例见表6-15。所有受影响企业安置情况见表6-16。

- 典型厂矿企业安置案例

表6-15吉林市昌邑区吉林物资储备仓库安置实施方案

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 厂基本情况 | 该仓库位于昌邑区，有在职职工50人，占地面积55亩，拆迁面积24000平方米 |
| 拆迁影响 | 征地面积55亩，拆迁面积24000平方米 |
| 协商与决策 | 经过与该仓库领导协商，达成安置方案。同时业主聘请独立专业的评估机构对该仓库进行评估，确定补偿费用。 |
| 安置措施 | - 支付企业补偿费； - 支付搬迁费、工厂停产或者减产期间的收入损失； - 在安置部门的协调下重新寻找合适的地方重建； |
| 预算 | 7500万元 |
| 实施机构 | 昌邑区安置部门 |
| 时间安排 | 2012年12月 |

资料来源：现场调查

表2-16 企事业单位安置情况表

| 序号 | 县区 | 单 位 名 称 | 企业性质 | 安置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昌邑区 | 吉林物资储备仓库 | 国有 | 重建 |
| 2 |  | 市政府维管处、泵房 | 国有 | 重建 |
| 3 |  | 中国石油吉林市销售分公司 | 国有 | 重建 |
| 4 | 龙潭区 | 木材厂 | 私营 | 重建 |
| 5 |  | 木材厂 | 私营 | 重建 |
| 6 |  | 橡胶制品厂 | 私营 | 不重建 |
| 7 |  | 锅炉房 | 私营 | 重建 |
| 8 |  | 小厂 | 私营 | 不重建 |
| 9 |  | 王府花园休闲山庄 | 私营 | 重建 |
| 10 | 蛟河市 | 蛟河市庆岭镇永胜采石场 | 私营 | 就近恢复 |
| 11 |  | 废品收购 | 私营 | 重建 |
| 12 | 敦化市 | 木材加工厂 | 私营 | 重建 |
| 13 |  | 德隆农副产品有限公司 | 私营 | 不重建 |
| 14 |  | 深宝集成材有限公司 | 私营 | 不重建 |
| 15 |  | 木材加工厂 | 私营 | 重建 |
| 16 |  | 加油站（废弃） | 私营 | 不重建 |
| 17 |  | 利达建筑公司砖厂 | 私营 | 重建 |
| 18 |  | 大桥采石场 | 私营 | 就近恢复 |
| 19 |  | 林业局砖厂 | 私营 | 重建 |
| 20 |  | 木材厂 | 私营 | 重建 |
| 21 | 安图县 | 白氏长寿山庄 | 私营 | 重建 |
| 22 |  | 屠宰场 | 私营 | 重建 |
| 23 | 延吉市 | 延吉发展加油站 | 私营 | 重建 |
| 24 |  | 延吉市农产品批发市场 | 私营 | 重建 |
| 25 |  | 安特技防有限公司 | 私营 | 重建 |
| 26 |  | 延边立公锅炉制造（建筑工程）有限公司 | 私营 | 重建 |
| 27 | 延吉市 | 延边州生产资料公司(新延公司) | 私营 | 不重建 |
| 28 |  | 延边绿洲饮品有限公司 | 私营 | 重建 |
| 29 | 图们市 | 储煤厂 | 私营 | 重建 |
| 30 |  | 顺达报废汽车专销有限公司 | 私营 | 不重建 |
| 31 |  | 延边宏大防水材料有限公司 | 私营 | 不重建 |
| 32 |  | 图们市园正锅炉设备安装处 | 私营 | 重建 |
| 33 |  | 养牛场（孟泽 ） | 私营 | 重建 |
| 34 | 珲春市 | 采石场 | 私营 | 就近恢复 |
| 35 |  | 宋振海养鹿场 | 私营 | 不重建 |

资料来源：现场调查

### 6.3.6受影响的基础设施安置规划

- 吉珲铁路工程建设中受影响的水利、电力、道路等基础设施，将由业主按照有利于当地生活与生活方便性原则，按实际情况进行恢复。

- 吉珲铁路项目将影响所有种类的基础设施及其附属项目，包括通信线、输电线、道路、灌溉设施、排水系统等。当基础设施受到影响时，工程建设方将对设施进行修理或向所有者或对某些基础设施服务提供者或代理机构进行适当补偿。在项目工程方案设计中，业主与当地政府和受影响人将根据现场实际调查确定受影响基础设施的恢复办法。在本项目建设完成交付验收时，基础设施的恢复是必要条件之一。农村村集体的生产设施补偿支付村集体，村集体负责恢复或者施工单位负责恢复后移交村集体。

- 本项目影响基础设施将主要采取如下3种措施加以恢复：

- 直接由铁路施工单位在建设过程中加以恢复，例如农村道路、农用水渠等；

- 由铁路方出资，请专业队伍进行改移，例如通讯设施、电力设施等；

- 部分基础公共设施，例如饮用水塔、照明线路等由铁路方给受影响方支付补偿金，然后由受影响方自行重建。

### 6.3.7脆弱群体安置规划

- 对特别贫困人口、妇女为户主的单亲家庭、孤寡老人、失去劳动能力的残疾病人等脆弱群体,他们将按政策获得公平的补偿和安置，包括拆迁补助金、劳动力安置补助费、和失地农民的社会保险金等。

- 如果安置存在困难，各级政府都将积极给予协助。经济特别困难家庭或残疾人、五保户等需要搬迁时，村委会、乡镇政府和县项目办都将给于他们特别的关注和帮助。这种协助不仅是方法指导、材料提供、现金帮助,还包括提供车辆，或付费雇请搬家公司帮助搬家等；如果他们自己无能力重建新房，各级政府也将出面帮助他们搬迁安置。具体方式有两种：1)协助他们建造新房，2)使用补偿金为他们在本村购置与原拆迁房质量相当和相应面积的房屋，同时计划每户补助2000元以帮助他们重建新房。此补助是脆弱群体拆迁影响的专项补助费。

- 安置部门还将在这些群体成员生活恢复中整合已经发挥作用的民政救济、扶贫发展和妇联及民族发展等方面的既有政策和支持措施，确保其生产与生活的恢复。虽然项目设计时已经有意地做到对发展的区域的影响最小，但仍然会影响那些因为移民而使他们的谋生地处于危险的家庭。有些贫穷的农村家庭会失去他们的收入和生活来源。这些家庭将受到移民官员、当地扶贫办和妇联的特别关注。为他们提供技能培训、谋生培训，如果受影响人决定开办小商业，为他们提供资金和其他支持机制。

- 另外，项目施工期间的优先雇用提供了另一个收入来源的选择。尽管这些支持方案的意图是很积极的，经验告诉我们穷人总会由于一系列的原因不能得到有用的资源。因此，项目和当地官员与有代表性的受影响村联合起来，给于相当的关注以确保他们有资格获得赔偿，同样也能利用有效的资源提供他们的收入并提高他们的生活。

- 如果城市居民拆迁每户的房屋面积低于40平方米, 同时被拆迁人（公房系房屋承租人）有市民政局核发的城市居民最低生活保障金领取证和被拆迁人或房屋承租人（含配偶）在本市（含集体土地）没有其他正式房屋，就属于拆迁生活特殊困难户，被拆迁人要求产权调换的，安置用房不得低于国家住宅建设规范的最低标准，人均居住面积不低于20平方米。

# 第7章：  移民安置实施计划

## 7.1 实施程序

- A. 土地征用及补偿

土地征用及补偿由各有关机构协作完成，具体流程如下：

a. 由中铁咨询提供征地范围详图，明确征地拆迁范围及数量；

b. 由项目指挥部向有关土地管理部门办理征地申请；

c. 征地申请批复；

d. 项目指挥部与土地管理部门协商征地补偿事宜、签订征地补偿协议并办理用地手续；

e. 区、县土管局与各有关乡(镇)、村、组到现场确定征地范围及数量；

f. 区、县土管局与各有关乡(镇)、村、组签订“土地征用协议”；

g. 补偿费用拨付；

h. 办理法律手续；

i. 工程征用土地。

- B. 生产恢复与补偿费发放

- 生产安置与恢复将由村委会具体执行，工作程序如下：

a. 召开村民代表会议，研究生产生活安置方案；

b. 公布分配方案，征求全体村民的意见；

c. 发放补偿费

- C. 房屋拆迁及重建

移民房屋迁建及重新安置流程如下：

a. 由中铁咨询提供受工程影响需拆迁的房屋范围；

b. 由区县、乡(镇)和村/小区、组对房屋的数量和质量进行调查；

c. 由区县与乡(镇)、村/小区、组商谈房屋及附属物的补偿标准并签订房屋拆迁补偿协议；

d. 由区县、乡(镇)与村/小区、组签订房屋拆迁补偿协议；

e. 乡(镇)移民工作组张榜公布各拆迁户房屋数量、补偿标准及拆建时间以征求拆迁户意见；

f. 乡(镇)移民工作组、村/小区、组与拆迁户签订房屋迁建协议；

g. 区、乡组织进行宅基地分配或者针对城镇居民进行货币安置和现房安置；

h. 移民获取赔偿费或者城镇居民获得货币安置；

i. 移民建房及搬进新居或者修建安置房及拌入新居；

j. 移民拆除旧房。

## 7.2 进度计划

- 本项目的征地拆迁及移民安置的实施进度将根据工程的建设计划进度进行，具体计划实施进度应遵循以下原则：

⑴、移民房屋拆除分阶段进行，但须在本地段工程开工前完成；详细计划根据工程进度实施。

⑵、至少提前3个月通知移民拆迁，并且在该日期后至房屋拆除最终期限前给予移民至少3个月的房屋建造时间，受影响人员在新房完成前可滞留于其旧居；

⑶、建房时间将与移民充分协商，如有必要可适当延长；

⑷、土地征用在工程各标段项目开工建设前完成；

⑸、；劳动力安置在土地征用前完成；

- 本项目建设周期大约为4年，征地拆迁实施于2011年1月底开始，征地拆迁工作将在2013年3月前结束。根据本项目的整体进度计划，确定本项目征地拆迁工作总体进度计划详见表7-1。

表7-1吉珲铁路移民安置进度表

| 活动 | 参与部门及人员 | 实施时间 |
| --- | --- | --- |
| 项目准备和可研报告 | 中铁咨询 | 2009.2-2010.8 |
| 被征收土地确定（详细测量调查含临时用地） | 地方国土资源管理部门、地方项目办、乡镇、村、铁路建设单位 | 2011.1-2011.12 |
| 受影响家庭房屋调查及核定（包括附属物），移民安置调查 | 地方土地管理部门、地方项目办、乡镇、村、拆迁家庭、铁路建设单位 | 2011.1-2011.12 |
| 召开各种协商会议和移民会议 | 地方土地管理部门、地方项目办、乡镇、村、拆迁家庭、铁路建设单位、中铁咨询专家 | 2009.03-2011.3 |
| 制定详细补偿和安置方案(包括新宅基地的确定)，项目人员培训 | 地方土地管理部门、地方项目办、乡镇、村、拆迁家庭、铁路建设单位、吉珲铁路公司、中铁咨询 | 2011.3-2011.9 |
| 土地征用计划预审 | 国土部门 | 2010.12 |
| 土地报批 | 国土部门 | 2011.1 |
| 向受影响人披露移民安置计划 | 地方土地管理部门、地方项目办、乡镇、村、拆迁家庭、铁路建设单位 | 2010.10 |
| 签订村、家庭征地和拆迁协议 | 政府支铁办、土地管理部门、乡镇村、拆迁家庭 | 2011.1-2013.3 |
| 各项补偿支付 | 铁路建设单位、政府支铁办、受影响村、拆迁家庭、基础设施受影响部门 | 2011.1 -2013.12 |
| 安置点及房屋重建 | 拆迁家庭、铁路建设单位、政府支铁办、受影响村 | 2011.6-2012.12 |
| 生产生活恢复 | 拆迁家庭、村、乡镇政府、铁路建设单位、征地影响户 | 2011.6-2013.12 |

资料来源：政府文件和可研报告

## 7.3 资金拨付

### 7.3.1. 拨付原则

- A. 所有与征地拆迁有关的费用均将计入工程总概算中，征地拆迁补偿费及其它费用将由吉林省重点办公室指挥部通过区县项目协调办公室支付给相关单位及人员；

B. 房屋补偿费用将在移民开始建房前开始分期支付给移民户；

C. 其它设施补偿费在被征用前3个月开始支付；

D. 为保证征地拆迁移民安置能顺利实施，指挥部公室必须建立各级财务及监督机构，以保证所有资金按时下拨到位。

### 7.3.2. 对移民财务负责的机构

- A. 对征地补偿资金负责的机构为项目指挥部移民安置办公室、区县协调办及村委会。

B. 对房屋拆迁补偿资金负责的机构为指挥部项目移民安置办公室、区县项目协调办。

C. 移民资金实行由上到下的下拨机制，各级机构将严格执行财务结算及审计制度，定期检查和报告资金到位及使用情况，对意外情况提出整改及补救措施，以保证资金能按计划下拨和使用。

### 7.3.3. 资金流程

- A. 按照移民安置计划确定的补偿政策和补偿标准，项目指挥部移民安置办公室将与区县项目协调办（移民安置办公室）签订“房屋拆迁协议书”和“征用土地协议书”。

B. 区县项目协调办将与工程征地拆迁移民涉及村委会签订征地补偿协议。

C. 项目指挥部移民安置办公室按房屋拆迁协议规定的补偿费用的内容、数量和时间，通过银行将补偿资金支付给区县项目协调办（移民安置办公室），再由区县项目协调办（移民安置办公室）将房屋拆迁补偿费用支付给移民。

D. 项目指挥部移民安置办公室按政策规定将青苗补偿费和其它附属物偿费支付给区市项目协调办（移民安置办公室），再由区县项目办（移民安置办公室）将补偿费用支付给移民。

资金流程如下图15所示

图15 征地拆迁补偿资金流向图

土地补偿费

安置补助费

青苗费及地面

附着物补偿费

房屋及附属设施补偿费

企业停业损失费

规划设计费

临时用地补偿费

搬迁、过渡费

移民安置计划编制费

移民安置监测评估费

技术培训费

实施管理费

征地管理费

吉林省项目指挥部移民安置办公室

县

区

项

目

协

调

办

受影响小组或户

受影响户

受影响户

受影响户

受影响户

受影响户

受影响户和企业

设计单位

计划编制单位

监测评估单位

技术培训单位

移民安置实施机构

国土局

# 第8章： 组织机构

## 8.1机构框架

- 铁道部作为项目业主将对本项目的移民计划实施负主要责任。为完成本项目征地、拆迁和移民安置工作，计划建立一个移民安置机构网络。该网络横向包括铁道部（含其承包商和下属机构）和地方政府部门。这些机构包括每个承包商的征地拆迁小组和各级地方政府项目协调部门。

- 目前，沿线各级地方政府有部分设置了铁路建设领导机构，如延吉市等已经成立了类似机构，并由政府领导人负责，各个部分负责人为成员。其它地区，虽然未设置相应机构，但各级政府均表示，项目准备期间有关事务将由各级政府发改委牵头负责，一旦本项目全面启动，地方各级政府将视情况设置支铁办或类似机构，以配合和支持铁路建设和实施移民安置工作。机构的运行详细情况见图16。

- 执行机构下设的移民安置机构有：

- 吉珲铁路公司筹备组；

- 参与本项目施工的承包商征地拆迁小组；

- 参与该线设计的中铁咨询的设计人员。

- 地方政府部门负责移民安置的机构有：

- 吉林省发改委；

- 吉林市发改委；

- 吉林市国土资源局；

- 延边州发改委；

- 延边州国土资源局；

- 铁路沿线各县级（个县、市、区）发改局/支铁办；

- 铁路沿线各级（个县市区）国土资源局；

- 受影响乡镇、村征地拆迁小组。

图16  吉珲铁路项目移民安置组织机构图

村委会、小区和各村民小组

吉珲铁路公司筹备组

乡（镇、街道）移民安置办公室

2地（市）吉珲铁路移民安置办公室（挂靠市发改委）

10县（区）移民安置办公室

吉林省吉珲铁路项目领导小组

外部监测评估单位

吉林省项目移民安置办公室(挂靠省重点办)

沿线2地（市）移民安置领导小组

沿线10县（区）移民安置领导小组

世界银行

## 8.2机构职责

- 村委会和村民小组：在上级移民安置及有关部门指导和监督下制定并实施村级生产生活实施计划、农民职业培训及非农就业计划。

- 乡镇级移民安置办公室：在县级移民安置办公室的领导下，具体执行土地、房屋、附属物测量和确认、搬迁工作。审查、批准并监督检查村级生产生活实施计划、农民职业培训及非农就业计划。

- 县级移民安置办公室：在地市级移民安置办公室领导下，具体负责补偿和审查、批准安置点建设方案。负责指导、监督检查村级生产生活实施计划、农民职业培训及非农就业计划。同时负责施工过程中的移民安置所涉及的协调与合作事宜。

- 县级国土资源局负责具体土地征用报批，征地补偿支付；

- 县级劳动和社会保障局负责指导受影响村制定农民职业培训及非农就业计划并与受影响村共同负责以上计划的实施；

- 县级农业局负责征地受影响人的农业技能培训；

- 县级建设局负责拆迁安置点建设方案审批及其实施的监督检查。

- 州、市级移民安置办公室：负责所辖区内征地、拆迁和移民安置及其资金管理工作，与铁路方面协调合作负责收集汇总相关征地数据，负责协调和管理与本项目有关的协商和管理工作。

- 省级移民安置领导小组：（由省级主管人员或其任命的人任组长，小组其它成员来自发改委、国土资源管理、人事、民政、电力、安全、工业和农业部门等）负责宏观政策的制订、与铁道部的协商、地方各级各部门的协调和配合、补偿标准的制定。

- 省发改委计委交通处：作为政府常设的项目宏观管理部门，负责研究交通发展和重大战略议题和政策措施；制订交通建设和经济发展的中长期计划、专项规划和年度计划；对交通基本项目进行审批和上报；督促和检查各项交通基金的征收和使用情况；负责各种交通方式能力的平衡；协调交通计划执行中的重大问题等。就本项目而言，吉林省的发改委交通处负责项目准备期间的各方面协调和准备工作。

- 沿线各工程标段承包单位征地小组：负责呈报征地申请，负责与地方国土资源管理部门的日常联系工作，上报工作进度，处理突发性事件。铁路施工单位征地小组，负责施工用地计划，负责与县级国土资源管理部门和县级移民安置办公室的协商工作。

- 铁道部吉珲铁路公司筹备组征地小组：负责该项目的征地和移民安置工作；负责与省级发改委/移民安置办公室协商和联系工作；负责移民安置资金的拨付；负责项目实施期间的内部监测工作。

- 铁道部外资中心：负责协调项目移民安置计划的制订，对咨询专家和设计院进行的社会与经济调查分析进行管理。外资中心还负责协调向世界银行提交监测报告。

- 中铁咨询设计小组：在本项目可研、初设、施设各阶段，调查和测量征地、房屋拆迁以及其它附属物和基础设施的数量和类别，负责编制征地拆迁和移民安置的费用预算。

## 8.3高层协调

- 铁道部外资中心作为高层协调机构，负责项目准备阶段与移民安置规划的相关工作，并负责项目实施过程中和完成之后的监测评价工作。

- 吉珲铁路公司筹备组将代表铁道部履行业主的职责，与吉林省发改委/支铁办保持密切联系与合作，安排其负责征地拆迁的部门与各级支铁办密切合作，办理征地、拆迁和移民安置事宜。吉珲铁路公司筹备组代表铁道部将与吉林省政府签署执行本移民安置计划的承诺书。

- 吉林省发改委/支铁办负责与铁道部就重大问题进行协商；负责制定移民安置的宏观政策。

- 吉林市、延边州发改委/支铁办负责移民安置计划实施和协调管理工作以及与铁路部门协调。

## 8.4移民安置的机构能力及培训

- 地方政府发改委在市政建设、高速公路等重大基础设施工程建设中积累了丰富的移民安置经验，有关工作人员掌握国家和省级征地拆迁与移民安置法律、政策；如哈大高速铁路和长珲高速公路项目移民安置的实际工作经验，他们对世界银行关于非自愿移民的政策比较了解。很显然，沿线各地市政府的官员熟悉中国法律和世界银行有关移民安置和补偿的政策要求。这些官员都明确知道，无论是中国法律还是世界银行政策都体现了一个目标，即在项目建成后受影响人的生活状况至少可以保证项目前的水平。

- 为确保移民安置计划的实施并且有利于受影响人群，必须为执行机构、地方支铁办和其它组织的人员提供特别的培训，以加强他们的计划和管理能力。培训组织将由吉珲铁路公司筹备组在铁道部外资中心指导下进行，培训工作费用由吉珲铁路公司筹备组负责，培训师资将聘请具有世行移民工作经验的移民专家。培训对象分两个层次，一是省组织省、市相关人员进行培训，二是各项目县在项目实施前组织各执行机构人员参加培训。培训的主要内容包括：

- 中国和地方的有关征地和移民方面的法律法规

- 世界银行的政策和要求

- 移民安置计划

- 有关移民征地程序与操作经验

- 各级政府所属移民安置机构工作经费来源于项目的专项管理工作费用，一般为移民安置总费用的2-3%。对项目机构人员能力培训的费用也包括在管理费中。详细培训计划见表8-1。

表8-1移民安置机构主要人员培训计划表

| 时间 | 地点 | 主办单位 | 培训师资 | 参加人员 | 主要培训内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010.12 | 吉林省吉林市 | 吉珲铁路筹备组 | 世界银行官员、专家、国内相关专家 | 吉林省政府、吉林市、延边州以及各受影响县区负责移民安置领导和主要工作人员；境内铁路指挥部和施工单位负责移民的领导和主要工作人员 | 1.中国和地方的有关征地和移民方面的法律法规 2.世界银行的政策和要求 3.移民安置计划 4.有关移民征地程序与操作经验 |
| 2010.12 | 各受影响县区 | 各受影响县区移民安置部门 | 相关专家 | 各受影响乡镇、村负责领导和主要工作人员 | 1.中国和地方的有关征地和移民方面的法律法规 2.世界银行的政策和要求 3.移民安置计划 4.有关移民征地程序与操作经验 |

资料来源：业主和地方政府

# 第9章：  协商、申诉和参与

## 9.1协商

### 9.1.1项目利益相关者

#### 9.1.1.1项目利益相关者识别

- 根据中铁工程设计咨询集团有限公司编制本项目可行性研究文件，识别与本项目相关的各利益方/群体如下：

- 铁道部：本项目业主，出资方，世行贷款借款人；

- 吉珲铁路公司筹备组：铁道部针对本项目建设需要专门组建的项目执行机构；

- 吉林省政府：本项目业主之一，以属地项目区内的征地和拆迁安置所投入的地方财政资金作为本项目投资；

- 项目影响的市、县/区、乡镇政府：承担属地征地、拆迁和移民安置的具体实施；

- 世界银行：世界银行为本项目提供贷款；

- 项目影响的企事业单位：指受项目影响企业、事业单位和住带非房屋等；

- 项目影响的村组及个人：包括征地、拆迁影响的村组集体和个人等；

- 施工方：承担项目施工任务的工程承包方。

#### 9.1.1.2主要利益相关者分析

- 铁道部

- 铁道部是中国全国铁路交通事业建设发展和经营管理的最高行政主管部门。在本项目中，铁道部是主要出资方，世行贷款借款人，同时承担本项目建设的监督管理责任。

- 吉珲铁路公司筹备组

- 吉珲铁路公司筹备组是铁道部针对吉珲铁路项目施工建设需要而专门成立的机构，它将承担：本项目的工程招投标；工程承包单位施工活动的监督管理；与地方各级政府和相关机构协调配合，共同完成本项目征地、拆迁、移民安置等任务。

- 本项目的征地、拆迁、移民安置、施工建设等属于它职能范围的重大活动，都直接关系到项目受影响集体和个人的福祉。一方面，它必须认真履行督管职能，严格监督工程承包单位安全、规范施工，保护好沿线受影响村组和村民的生产生活设施，如有占用要合理补偿并及早归还地方，如有损坏要及时、保质予以恢复；要与地方政府一道，妥善开展征地、拆迁和安置工作，及时、足额将补偿款发放到受影响农户手中。另一方面，要自觉接受铁道部、属地政府、沿线村组的监督；确保按照国家和地方政策法规行使职能；并自觉按照“无限制性的前期知情协商”原则，处理好项目施工建设可能发生的关系到沿线村组和村民权益的问题，切实维护好项目受影响集体和个人的权益，维护好项目形象。

- 吉林省政府

- 吉林省政府是本项目的投资方，以属地项目区内征地、拆迁和移民安置所投入的地方财政作为项目投资，同时也是本项目效益的受益者。它们不仅要承担征地、拆迁、移民安置等建设成本，保障施工队伍在属地范围正常施工建设，而且还肩负维护和发展属地村组和村民权益的重要职责。因此，它必须注意协调好施工单位与沿线受影响集体和个人的关系，妥善化解可能出现的纠纷和争端；及时、足额将征地、拆迁和安置补偿款发放给受影响农户；及时为拆迁户安排好宅基地。吉林省政府要加强沟通协调，对项目建设中十分敏感、关系到受影响集体和个人切身权益的补偿标准问题，应妥善协商出解决方案。对于既往项目可能遗留的、并有可能在属地造成干扰本项目推进的问题，吉林省政府要高度重视，通过会商有关各方，拿出解决方案，为基层政府开展工作减少障碍。

- 通过实地调查了解到，吉林省政府近二十年来在属地实施或配合实施过多项铁路、公路、高压输电线路、输油管道等重大工程，拥有丰富的项目经验；因前期工作需要而设立的省铁路建设办公室，也有利于形成熟悉相关工作的队伍和相关工作经验持续发挥作用。

- 项目影响的市、县和乡镇政府

- 项目影响的市、县区和乡镇政府既是本项目建设的受益者，又为本项目准备、施工建设等各阶段承担着重大的属地责任。包括征地、拆迁和移民安置的具体实施，补偿款的发放，确保属地工程建设的正常秩序，调解因项目建设可能带来的各种矛盾和纠纷，维护地方社会秩序和属地受影响企业及居民权益，等等。可谓权小责重，处境尴尬。因此，一方面要依据国家和地方政策法规，公正履行职责；另一方面，要利用既熟悉地方民俗民情、又熟悉法律法规和掌握政策尺度的优势，发挥协调关系、沟通情况、化解矛盾等居间作用。

- 通过实地调查接触，发现本项目影响的各级政府，特别是受本级政府委派协助本项目工作的干部，对项目情况都非常了解，对项目潜在风险及履行职责的难点有很好的预见，他们对属地民情民意体察很深，与辖区各阶层群众特别是受项目潜在影响人非常熟悉，并且得到群众信任。这是保证他们能为本项目做出积极贡献的重要条件。

- 世界银行

- 世界银行是本项目的贷款提供方之一。但世界银行对于本项目的贡献，并不限于提供贷款。为了帮助业主顺利开展本项目建设，减少贷款风险，世行专门成立项目团队，依据世行相关业务政策和丰富的国际项目经验，对项目的准备、实施、后期运营管理各阶段实行严格的监控和专业的指导。世行坚持其安全保障政策在项目全过程必须加以贯彻落实，对于提高本项目的政策规范性、操作规范性，减少项目潜在风险具有重要价值。

- 项目影响的集体和个人

- 项目影响的集体是指受征地影响村组和受征地拆迁影响的企事业单位。项目影响的个人主要是指受项目影响的村民、城镇普通居民/企事业单位干部职工和学生等。他们能持续分享到本项目建设带来的交通便捷和地方发展等好处。同时，也是本项目各种潜在负面影响的直接承受者。

- 通过实地调查发现：项目区沿线居民特别是乡村居民普遍拥有前期相关项目经验，对本项目活动及其潜在的正负面影响普遍知情，对地方政府和负责干部有信任感，希望通过平等协商方式解决可能产生的矛盾和纠纷，认为村委会能够代表村民民意，了解向政府或法律机构申诉等必要维权途径，普遍理解和支持本项目建设。他们普遍关心的问题是：受影响农户能否及时、足额得到补偿，拆迁户的宅基地能否及时、合理安排，今后的生活水平能否保持和提升，相关信息能否及时公开，村民的意见是否会受到尊重和采纳，本项目是否会给村民生产生活留下各种隐患，等等。

- 施工方

- 目前项目尚处于前期准备阶段。业主表示，将严格依据国家和部门的相关政策法规，公开进行项目工程的招投标，确保资质合格的建设单位承担项目工程；将加强对工程承包单位的监督和管理。业主还表示，将本着努力增加项目区社区和居民受益的原则，提请项目承包单位在招工时优先吸纳项目区符合条件的剩余劳动力，在原材料选用上也优先考虑沿线社区或企业的资源或产品。

### 9.1.2公众参与的阶段、方式和内容

- 本项目的公共参与体现在：

- 项目准备期间的公共参与；

- 征地拆迁和移民实施期间的公共参与；

- 项目建设期间的公共参与；

- 项目建成后监测与评价的公共参与。

- 公共参与的内容和方式分别体现在以下几个方面：

- 协商；

- 移民会议；

- 潜在物资财产损失和社会经济状况的现场调查；

- 评议补偿标准；

- 选择新房建造地点；

- 受影响人口自建新房；

- 集体补偿投资；

- 收入恢复援助，建议和培训。

- 参与的内容主要为：

- 村级：i)村、组领导和村民代表参与征地、拆迁房屋及其附属物数量的调查和确认。户主、村民代表、村干部、乡镇级支铁办和铁路设计单位、施工单位均参与调查。ii)调查结束后受影响人对土地、建筑物及农作物预计损失的具体情况进行核实和确认。所有有关方面须共同在补偿协议上签字。协议在受影响村子和农户、当地支铁办和施工单位各存一份。iii) 新宅基的地点对于村民今后生活和将来小商业经营活动有着直接影响。通常受影响家庭都希望选择在公路两侧修建新房，以方便做生意。在本项目的新宅基地选择中，安置部门将充分尊重受影响村民的意愿，给他们提供较多自由选择新房修建地点的机会。本项目也将给予受影响村调整和改进搬迁计划的余地，从而减少临时房屋的建设。针对该程序的实际执行情况将建立一套监督机制。

- 公众参与是工程勘测和设计中重要且必不可少的步骤之一。勘测设计单位通过深入现场调查并召开各种协商咨询会议征求意见、广泛搜集沿线各方对本工程的要求，通过与沿线有关政府职能部门的充分协商并签定协议，解决工程给水水源、排水、取弃土地点、砂石料供给及建设前期必须考虑的其它一系列议题。此外，勘测设计人员还将就有关区域利益问题与支铁办进行讨论，并拟定尽可能妥善的处理方案。

- 公众参与亦是评估过程中的重要环节。在移民安置计划报告（草案）编制过程中，设计机构和移民安置行动计划编制机构通过深入调查，掌握了受影响民众普遍关心的问题。通过发放调查表及沿线走访，省、地级、县级、乡镇级、村级各阶层的人都参与了进来，他们对本项目有了初步了解。被采访的农户非常合作，提供了有关家庭成员、房屋面积、家庭收支、住房条件和家庭耐用品等详细情况，以及因征地拆迁可能带给他们的影响，发表了他们对移民安置的看法，表明了对修建吉珲铁路的态度。在详细移民计划制定期间和实施期间，仍然执行这一程序。

- 项目的建设过程也是公众参与的过程。项目建设中，沿线地区的农民及城市居民可以获得项目建设带来的就业机会、参加项目的建设活动。项目建设所需的材料、原料等可以就近采购，对沿线农民和工商企业都有促进作用。

- 项目建设过程中及建成后，所实施的监测与评价工作也需要公众的参与，并在参与的过程中保证他们自身的权力和利益。监测与评价工作中的调查、评估等均需要公众的参与和支持。

- 在执行移民人口调查计划时，必须有公共参与作为移民计划的一部分，之后公共参与还应成为检测和评估计划的一部分。

### 9.1.3准备阶段的参与

#### 9.1.3.1移民安置计划准备阶段会议

- 公众参与与协商是移民安置计划编制过程中一主要内容。参与机构主要是中铁咨询。主要参与活动包括与地方政府以及相关部门协商、现场影响调查、社会经济调查（30%抽样）和社会评价。关于项目优化设计、影响调查和恢复措施多次进行广泛而深入讨论和协商。所有这些都在协商过程中体现。在吉珲铁路项目计划期间与国家、省和地方当局召开了很多会议，见表9-1。还与企业代表召开了会议，他们代表从项目施工和运营中可以获得利益的企业。最重要的是落实了受影响的村庄和城市街道，除和居民开会以外还和学校和可能受影响的其它单位的代表召开了会议。会议中就一系列的问题进行了讨论以评估受影响的人、单位、学校和企业的数量。并讨论了受影响的程度。比如：有多少人要搬迁、征多少地、标准是多少以及有几所学校需要搬迁。2010年8月移民安置计划编制单位总共调查了615户农村受影响家庭和985户城镇居民家庭。

表9-1  吉珲铁路项目利益相关人会议和调查情况表

| 日期 | 地区 | 单位 | 参加者 | 人数（人） | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010-6-20 | 吉林市 | 吉林市发改委 | 交通主管、设计院技术主管 | 10 | 吉林市蛟河西车站设置、车站规模问题、征地拆迁问题 |
| 2010-6-30 | 敦化市 | 敦化市政府、市发改局、市铁建办、设计部门 | 相关主管人员、设计单位技术人员 | 12 | 新客站选址的意见、城市拆迁 |
| 2010-7-20 | 延吉市 | 延吉市政府、市发改局、市铁建办、设计部门 | 相关主管人员、设计单位技术人员 | 12 | 新车站选址的意见 |
| 2010-7-9 | 安图县 | 安图县县人民政府 | 县各相关部门负责人 | 15 | 成立吉珲铁路安图县协调工作领导小组 |
| 2010-7-25 | 图们市 | 图们市政府、市发改局、设计部门 | 相关主管人员、设计单位技术人员 | 20 | 讨论铁路走向 |
| 2010-8-10 | 沿线各地 | 各受影响村 | 受影响村民 | 309 | 对铁路建设的态度与意见、征地拆迁的意见 |
| 2010-6-10 | 珲春市 | 珲春府、市发改局、设计单位 | 相关主管人员、设计单位技术人员 | 20 | 讨论珲春市车站选址 |
| 2010-8-15 | 沿线各地 | 各受影响村、设计单位、国土部门 | 受影响村民、设计单位代表、国土部门代表 | 1850 | 对铁路建设的态度与意见、征地拆迁的意见 |

资料来源：根据设计部门提供的数据整理。

- 在征地拆迁和移民安置的准备过程中，已经召开了协商会议与会谈，并且这两种形式在项目实施期间将持续进行。协商方主要包括：

- 铁道部与受影响省、地级和县级协商；

- 铁路建设单位与当地地级、县级协商；

- 地方安置机构和国土资源管理部门与受影响村和村民小组协商；

- 地方安置机构、村/村民小组和农户协商。

- 协商的主要内容主要包括征地、拆迁的补偿标准、房屋重新安置地点和重建方式、搬迁时间、土地补偿费的使用、安置方式等。

- 本项目征地和房屋拆迁的准备和实施期间，当地政府与受影响人之间、各级支铁机构之间、铁路部门与地方之间将不断召开多种类别、涉及各个方面的会议。包括：

- 村或村民小组召开村民大会；

- 县、乡镇和村级召开农户座谈会；

- 县、乡镇和村级召开村干部和村民代表会议；

- 县级项目办和乡镇支铁办召开安置方案会议；

- 各级项目办和施工单位征地拆迁小组之间召开经常性工作会议；

- 地级项目办召开县级工作会议。

### 9.1.4公众意见调查

- 2010年8月，移民安置行动计划编制机构组织进行了规模较大的社会意见调查，通过对受影响村随机抽样对309人进行公众意见调查，了解征地拆迁移民户、各有关村对工程建设及移民安置工作的意见。有关公众意见及移民意见调查结果详见表9-2，9-3。

- 总体上,大多数人了解本项目将要建设的信息，并表示赞成此项目的建设。超过一半的被调查者(78%)清楚地了解吉珲铁路项目将要建设，也有6%的不清楚；但大多数人（84%）表示赞成修建此工程项目,只有7%不赞成,9%的人表示无所谓；

- 人们也明确表示了对项目征地拆迁可能影响生活的担忧。当被问及项目的影响时，47%的人认为项目将改善交通条件，方便出行；22%的人认为项目将影响本地的投资环境，吸引外来的投资商在本地投资，为当地人带来更多机会；

- 但人们也提到了不利的影响，包括71%的人认为项目工程征地会影响生活，67%的人明确提出土地被征用可能减少经济收入的担忧。20%的人认为工程施工期间会影响当地交通条件。33%的人认为项目工程的房屋拆迁可能给受影响人带来经济损失。

- 因还未最后确定本项目的征地拆迁补偿政策，部分被调查对象（14%）表示了解国家有关征地补偿政策，但也有超过1/3的人（56%）不太了解此政策；但超过一半的人（55%）表示知道维护自己合法权益的申诉办法。

- 在调查过程中，被调查对象围绕自己的担忧提出了各种建议（详见表9-3）。 94%的人表示希望铁路不要占用自己的的土地与房屋。26%的人建议对征地拆迁对象给予合理的补偿与安置，并向被拆迁人提供宅基地。可见，人们高度关注本项目征地拆迁补偿工作是否按照国家政策按程序及时足额补偿到位，并要求安置部门保障受影响人生活水平，包括提出拆迁安置应选择交通便利的场所，对失地人员要有社会保障措施等。这些建议反映出公众对征地拆迁安置的期望是较高的。

表9-2吉珲铁路工程项目公众意见调查统计表

单位:人,%

| 序号 | 问 题 | 答 案 | 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (1) |  | (2) |  | (3) |  | (4) |  | (5) |  |
|  |  |  | 人数 | 占% | 人数 | 占% | 人数 | 占% | 人数 | 占% | 人数 | 占% |
| 1 | 您是否清楚本项目将要建设？ | （1）清楚（2）不太清楚（3）不清楚 | 242 | 78 | 49 | 15 | 18 | 6 | - | - | - | - |
| 2 | 您赞成建设本项目吗？ | （1）赞成（2）不赞成（3）无所谓 | 259 | 84 | 22 | 7 | 28 | 9 | - | - | - | - |
| 3 | 您认为建设本项目对谁有利（可多项选择）？ | a) 国家 (1) 是 (2) 否 | 299 | 97 | - | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | b) 集体 (1) 是 (2) 否 | 180 | 58 | - | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | c) 个人 (1) 是 (2) 否 | 98 | 32 | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 4 | 您认为吉珲铁路对你的生产与生活有何影响? | （1）火车票价比汽车低,降低出行成本 （2）征占土地,影响生活 （3）没什么影响 （4）影响本地投资环境 （5）改善交通,出行更方便 | 280 | 91 | 222 | 72 | 35 | 11 | 67 | 22 | 146 | 47 |
| 5 | 您认为吉珲铁路给您带来何种不利影响？ | （1）无不利影响 （2）工程施工影响交通条件 （3）房屋拆迁可能造成经济损失 （4）土地被征用可能减少经济收入 （5）其他不利影响 | 50 | 16 | 63 | 20 | 101 | 33 | 207 | 67 | 7 | 2 |
| 6 | 您最希望的征地安置方式是什么？ | （1）货币安置 （2）土地调整 （3）社会保险 （4）其它 | 170 | 55 | 164 | 53 | 63 | 20 | 2 | 0.6 | - | - |
| 7 | 您最希望的拆迁安置方式是什么？ | （1）集中安置 （2）分散安置 （3）货币安置 （4）现房安置 （5）其它 | 109 | 35 | 49 | 16 | 78 | 25 | 59 | 19 | 2 | 0.6 |
| 8 | 您对补偿费用的要求是什么？ | （1）及时 （2）足额 （3）补偿标准合理 | 80 | 26 | 199 | 64 | 72 | 23 | - | - | - |  |
| 9 | 您了解国家征地拆迁补偿安置政策吗？ | （1）了解 （2）有些了解 （3）不了解 | 42 | 14 | 173 | 56 | 95 | 31 | - | - | - | - |
| 10 | 在征地拆迁过程中，当您的合法权益受到侵犯时您是否知道如何申诉？ | （1）知道 （2）不知道 | 170 | 55 | 139 | 45 | - | - | - | - | - | - |

资料来源：现场调查

表9-3公众对吉珲铁路建设建议和意见情况统计表

| 被调查公众对吉珲铁路的建设建议和意见 | 人数 | 占被调查总数% |
| --- | --- | --- |
| 安置失地移民工作 | 12 | 3.88% |
| 搬迁不要太远，离车站近 | 24 | 7.77% |
| 希望不要占用我家土地与房屋 | 289 | 93.53% |
| 希望更好更快建设 | 153 | 49.51% |
| 希望在本地建火车站 | 236 | 76.38% |
| 本地人参加施工 | 212 | 68.61% |
| 依法补偿、与老百姓多沟通、政策公开透明 | 145 | 46.93% |
| 希望尊重地方风俗 | 106 | 34.30% |
| 希望在修建铁路的过程中饮水不受影响，道路占用之后要修复，尽量少占粮田 | 21 | 6.80% |
| 安排好被拆迁户的生活、住房等问题，确保生活水平不变，生活有保障 | 35 | 11.33% |
| 政府应该公开补偿标准，水电要有保障，修路，三通最好。 | 51 | 16.50% |
| 希望房屋拆迁后安置到交通便利、附属设施完善的地方 | 68 | 22.01% |
| 拆迁的价格按目前市场的补偿标准 | 72 | 23.30% |
| 现有补偿标准太低，要求提高补偿标准 | 105 | 33.98% |
| 补偿要公平、及时、合理，补偿要分发到位，不要克扣 | 179 | 57.93% |
| 给予合理的补偿、安置，农村拆迁提供宅基地 | 82 | 26.54% |
| 征地拆迁后，要求政府在补偿安置上按国家政策实实在在补偿给农户。/被征地的农户要有一定安置和进入低保。 | 93 | 30.10% |
| 征地拆迁需要补偿 | 65 | 21.04% |
| 征地赔偿款要发到农民手中，集中安置 | 78 | 25.24% |
| 征地资金全面公开；拆迁专项补贴价格定实，公告群众 | 56 | 18.12% |

资料来源：现场调查

### 9.1.5实施阶段的移民参与计划

- 实施期间，每一个受影响村、组都将举行如下两种类别的移民会议：

- 由县级或乡镇级国土资源管理部门召开村民代表会议。会议主要议题是说明本项目建设意义；征地拆迁范围、地点和时间；与征地拆迁相关的国家、省级法规和政策。会议通常在某子项目征地拆迁的协商和谈判时期举行；

- 村委会至少在做出决定前一个月召集全体村民或户主召开全体村民会议。会议议题是解释国家和省有关法规和政策；征地拆迁范围和数量、补偿标准；房屋重建和移民安置措施；有关恢复计划，收入恢复；集体和受影响户之间补偿分配比例；集体补偿的投资；生活培训需求和计划；听取与会者的意见和建议等。会议通常在实施征地拆迁和签订补偿协议时举行。

- 在实施移民安置至少一个月之前，要安排有受影响人口和相关利益者参加的公众听证会。

## 9.2宣传和信息发布

- 在项目初期准备阶段即将开始进行宣传和信息发布。通过多种媒体，如广播、电视、报纸、刊物等，向老百姓广泛宣传本项目的建设目的和意义、本项目的建设时间和地点及省、地级、县级各级政府制定的关于执行国家征地拆迁政策的具体规定。宣传的目的是让当地老百姓了解本项目征地拆迁的相关事项。

- 在城镇拆迁实施前，要对全体受影响人发布统征和拆迁公告。其目的是让受影响人了解统征和拆迁相关事宜、征地拆迁范围、补偿和安置政策、户口冻结有关规定，并不得抢栽抢种等。

- 移民群众大会亦是信息发布的一种主要形式。这种会议的作用是让与会者优先了解征地实施情况、补偿政策和标准、房屋重建和人员安置对策，同时收集与会者的反馈信息。

## 9.3申诉渠道

- 移民安置是一项复杂的任务。在实施安置的过程中，受影响的人们不免会出现不满和抱怨的情况。为了保证受影响人们的利益，移民办公室将建立一套高透明度的不满和抱怨收集与处理简易程序，以此客观公正地、高效地处理群众的不满与抱怨，确保移民安置的顺利进行。

### 9.3.1不满与抱怨收集方法

- 本项目移民不满与抱怨收集方法主要是如下几个：

- 从本地移民办公室处的报告收集受影响的人们的不满，包括群众的不满、进度、工作措施以及存在的问题。

- 所有承包商每周必须向工程业主提交施工日志，从上面的信息可以得知是否有人影响施工。

- 由吉珲铁路公司筹备组现场检查发现的征地和重新安置的问题。

- 由IMO反映的相关信息。

- 受影响人们的信件与来电。

- 各级本地移民办公室所反映的相关信息和问题。

- 由审计和纪检部反映的相关特殊问题。

- 内部和外部监测的特殊调查

### 9.3.2申诉程序

#### 9.3.2.1第一阶段

- 受影响人们可以通过口头申诉或书面申诉的形式想村委会或镇级本地移民办公室提出他们的不满。村委会或镇级本地移民办公室必须为口头申诉保留一份书面记录并在两周之类给予一个清晰的回复。如果涉及到严重的问题而需要向高一级的移民办公室报告，镇级村委会或本地移民办公室必须尽量在两周之内，从高一级的移民办公室得到回复。

#### 9.3.2.2第二阶段

- 如果申诉人对第一阶段给出的回复不满意，申诉人可以在收到第一阶段的答复后一个月之内上诉至高一级的移民办公室。县级或区级移民办公司必须在三周之内做出决定。

#### 9.3.2.3第三阶段

- 如果受影响人们不满意区级或县级移民办公室的答复，他们可以在收到第二阶段答复后一个月之内上诉到省级移民办公室。省级移民办公室应在4周之内作出回复。

#### 9.3.2.4第四阶段

- 如果受影响的人员不满意第三阶段得到的答复，他们可以在收到省移民办公室答复后的15天内向民事法庭上诉。

### 9.3.3处理抱怨和不满的原则

- 各级移民办公室必须就公众不满进行调查和研究，并在充分考虑公众意见并耐心商讨后，按国家法律和移民安置行动计划的原则和标准提供结果和公正的解决方案。其处理能力之外的申诉必须上交更高一级的移民办公室，且应协助调查。

- 在决策机构未在指定日期内答复的情况下，上诉的案件有权进一步上诉。

- 在移民安置过程中，妇女可能有一些特殊的不满和抱怨，因此省移民办公室已在每个移民安置组安排有至少一个女性工作人员负责处理妇女的抱怨。地方政府和非政府组织（如民事管理局和妇女联合会）也会监督移民安置活动，并保证行动计划尤其是妇女的权力。

### 9.3.4答复内容和方式

#### 9.3.4.1答复内容

- 答复内容主要包括如下几方面：

●申诉不满的简介；

●事实调查的结果；

●相关国家规定和移民安置行动计划的原则和标准；

●解决方案和参考标准；

●申诉人有权上诉至更高一级的移民办公室和民事法庭。吉珲铁路公司筹备组应付所有诉讼费。

#### 9.3.4.2答复方式

- 答复方式主要如下：

●对于例外申诉案件的答复应以书面形式交付给申诉人、

●对于经常发生的申诉案件的答复应通过召开村民会议或发行文件向申诉所属村或组公示。

●任何形式的答复都应交付申诉所属的移民办公室。

### 9.3.5备案的申诉和最终反馈

- 在移民安置实施过程中，移民办公室应记录申诉及其解决方案，并每月以书面形式向省移民办公室报告。省移民办公室应定期查看申诉解决方案记录和情况。为了使申诉记录标准化并完整地登记申诉，吉珲铁路公司筹备组已制定了一个格式表，以便记录或登记申诉及其解决方案。详细见表9-4。

表9-4 吉珲铁路移民申诉登记表

| 申诉人姓名 |  | 申请办公室 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  | 接收点 |  |
| 申诉内容 |  |  |  |
| 需要解决的问题 |  |  |  |
| 处理问题的备选方案 |  |  |  |
| 问题解决方案的实际结果 |  |  |  |
| 申诉人签名 |  | 记录员签名 |  |
| 注： 1. 记录员应如实登记申诉内容和申诉人的要求； 2. 在上诉过程中应不存在任何阻碍或障碍； 3. 处理问题采取的备选方案应在计划期间答复申诉人。 |  |  |  |

# 第10章： 监测和评价

- 为了确保按移民安置计划顺利实施，实现妥善安置移民的目的，本项目将对征地拆迁和移民安置的实施进行全过程监测。监测分移民安置机构内部监测和外部独立监测两部分分别进行。

## 10.1内部监测

### 10.1.1目的与任务

- 内部监测的目的是保证各级移民安置机构在本项目《移民安置行动计划》实施过程中能保持良好的职能，确保受项目影响人员的合法利益不受侵害及工程建设的顺利进行，各级审计机关将对辖区内有关单位依照法律规定独立行使审计监督权，同时为确保所有安置机构遵守《移民安置行动计划》的原则及时间表来实施移民安置，各负责单位都要对下属机构的工作进行监测。

### 10.1.2机构及人员

- 工程征地拆迁移民安置工作的内部监测由吉珲铁路工程建设指挥部主持，各县（市、区）工程建设领导小组办公室（指挥部）及各村来执行。为有效地行使内部监测职能，各级安置机构均配备了专门人员从事此项工作，他们均为已参与《移民安置行动计划》的编制与实施，并将按照《移民安置行动计划》的执行和落实过程进行内部监测控制。

### 10.1.3监测内容

- 内部监测工作的主要内容包括：
⑴ 移民补偿金的拨付及使用；
⑵ 新宅基地的选择与分配；
⑶ 私人房屋的重建；
⑷ 对脆弱群体的支持；
⑸ 对影响劳动力的就业安排；
⑹ 新开土地的质量与数量；
⑺ 土地调整及分配；
⑻ 土地安置补助费的发放；
⑼ 企业及工商户的安置；
⑽ 专项设施的恢复；
⑾ 上述活动的时间表；
⑿ 移民安置计划的政策规定执行情况；
⒀ 移民在实施期间的参与和协商；
⒁ 人员配备、培训、工作时间表和各级移民机构操作运行情况。

### 10.1.4实施程序

- 内部监测工作的实施程序如下：
    (1)吉珲铁路公司筹备组推行内部监测运行机制来检查移民安置活动，建立征地、拆迁与移民安置基本数据库，并对移民安置准备和实施的全过程进行监测。
    (2)在实施期间，各级移民安置机构均应建立相应的移民安置信息库，并根据实际实施情况进行动态更新，并逐级向上级移民机构及时传递现时活动记录及实施进度，以此保持连续的关于移民安置实施的监测。
    (3)在上述监测运行机制中，将制定规定格式的信息表，以实现从村级到项目移民安置办公室的连续信息流，县（市、区）工程建设领导小组办公室（指挥部）、乡（镇、街道）移民安置工作组作为内部监测系统的重要组成部分，都将作定期检查与核实。

## 10.2外部独立监测评估

### 10.2.1目的与任务

- 外部监测评估主要是从安置机构外部对征地拆迁与移民安置活动进行定期的监测与评估，以评价移民安置的目标是否达到。通过外部监测评估工作，对移民安置的全过程及移民生产生活水平恢复状况提出评估意见及建议，为工程管理部门提供预警系统，为移民意见提供反映渠道。

- 外部监测机构将担当铁道部征地拆迁移民安置协调小组和吉珲铁路有限公司的顾问，对移民安置计划的实施活动进行跟踪监测、评价，并提出决策咨询意见。

### 10.2.2机构及人员

- 铁道部外资中心将通过招标方式确定工程项目移民监测机构。外部独立监测机构将通过向铁道部或吉珲铁路有限公司提供技术帮助，以及按规定通过移民调查和受影响人的生活水平的调查，实施所有的基本监测工作。

### 10.2.3监测评估主要指标

- 移民安置外部监测的主要指标包括：
   A. 监测的主要指标
     (1)进度：包括征地拆迁移民准备工作、征地拆迁移民实施、移民安置等。
     (2)质量：包括征地拆迁移民实施过程中工程建设质量、移民满意程度等。
     (3)投资：包括征地拆迁补偿和移民安置资金的拔付及使用情况等。
   B. 评估主要指标有以下几方面
    (1)移民
    a. 经济状况：移民前后家庭经济发展情况，包括家庭生产资料、生活资料拥有情况，资产、收入情况；
    b.环境情况：移民前后的居住环境，包括交通、文教、卫生、商业服务等公共设施发展变化情况；
    c. 就业情况：移民前后职业变化，劳力就业率，为不同对象特别是特困户家庭户提供帮助情况；
    d.社区发展：移民到新安置点后，当地社区的经济、环境发展、人际关系、公共舆论的状况。
   (2)基础设施：项目受影响地区基础设施实施前后的变化情况；村委会参与监测基础生产设施恢复情况；
   (3) 企业和工商户：企业和工商户在安置前后的经营环境及经营状况的变化情况等。

### 10.2.4监测评估方法

- 监测评估活动是以调查设计机构和安置实施机构提供的调查数据为基础进行的。评估工作在全面调查了解的基础上，采取抽样调查与快速评估相结合的方法。

- 外部监测评估单位还将进行下列工作：

㈠ 移民生活水平

- 对本项目进行全面的本底调查并收集经选择的样本(样本最初通过随机抽样法抽取)的基底生产、生活水平资料。生产生活水平调查每年1～2次以测量样本生产生活水平的变化。采用定期调查、随意访谈和现场观察等方法进行，获取必要的有关资料。在此基础上进行统计分析，作出评估。

- 生活水平调查表将由衡量生产生活水平的各项指标组成，以同一指标在征地拆迁移民前后的动态变化来反映生产生活水平的变化状况，指标的设计是否切实反映移民生产生活水平的变化将在本底调查中得到检验，并根据实际情况进行改进，以保证获取的信息能全面真实反映移民生产生活水平的数量和质量。

㈡ 公众协商
外部监测机构将参加村（居委会）和乡（镇、街道）举行的公众协商会议。通过参与这些协商会议，外部监测机构评价移民参与的效果，以及移民参与移民安置计划的合作情况。在移民安置实施期间和实施后，这些活动将会继续下去。

㈢ 移民意见
外部监测机构将经常走访乡（镇、街道）、村组移民安置机构以了解移民反映的意见，也通过正式或非正式访谈方式会见有意见的移民。及时反映受影响人口和集体组织的意见和要求，并提出改进工作建议，以便使移民安置实施过程更加有效。

㈣ 其它责任
外部监测机构在实施期间监测下列活动：

      - 移民安置地点选择；

      - 房屋的重建；

      - 生产安置与恢复；

      - 对脆弱群体的支持；

      - 企业及工商户的安置

      - 专项设施恢复重建；

      - 补偿金的支付及其数额；

      - 移民搬迁；

      - 劳动力就业；

      - 培训；

      - 上述各项的时间表；

      - 移民安置的组织机构；

      - 集体土地补偿费的使用及移民收益情况；

      - 劳动力就业收入增长情况。

### 10.2.5工作步骤

- 外部监测工作步骤将按如下进行：

- 编制监测评估工作大纲；

- 移民监测评估信息系统软件开发；

- 编制调查大纲、调查表格、典型村、典型户记录卡；

- 抽样调查方案设计；

- 基底调查；

- 建立监测评估信息系统；

- 监测调查：

—地区社会经济调查；

—移民实施机构监测；

—典型村调查；

—典型户调查；

—其它目标的典型调查

- 监测资料的整理，建立数据库；

- 对比分析；

- 项目实施期间每年编写两期监测评估报告，实施完成后每年编写一期监测评估报告。

### 10.2.6报告编制计划

#### 10.2.6.1移民安置行动计划报告

- 本项目移民安置行动计划（RAP）于2010年10月编制完成，经铁道部外资中心提交给世界银行评估。

#### 10.2.6.2移民安置进展报告

- 周期

- 自征地拆迁移民安置实施工作开始之日起，各级移民机构至少应6个月一次向上级移民机构递交本辖区内的工作进展报告（内部监测报告），吉珲铁路公司筹备组则应根据各级移民机构提供的工作进展情况，在每年6月30日和12月31日之前对辖内征地拆迁移民实施情况进行汇总整理，编制完成《移民安置进展报告》并经铁道部外资中心向世界银行递交，报告周期为半年。

B. 格式内容

- 按照世界银行的要求，报告的格式分为两部分：第一部分是文字部分，对项目征地、拆迁补偿等情况汇总说明；反映在实施过程中遇到的情况、问题和困难，以及克服解决的方法和措施；第二部分是表格部分，按照世界银行提供的报表形式汇总每半年的统计数据，报表主要反映项目影响地区征地、拆迁、补偿金等实际完成数与计划数的对照情况，表式参见表10-1，表10-2。

表 10-1 吉珲铁路征地拆迁安置实施进度报表

填报单位：

填报内容截止日期：    年  月  日     填报日期：    年  月  日

| 项 目 | 单 位 | 计 划 数 | 本季完成 | 累计完成 | 完成比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金拨付 |  |  |  |  |  |
| 私人房屋复建 |  |  |  |  |  |
| 搬进新居 |  |  |  |  |  |
| 旧房拆除 |  |  |  |  |  |
| 土地征用 |  |  |  |  |  |
| 开荒造地 |  |  |  |  |  |

填报人：                    领导签名：                 单位盖章：

表 10-2 吉珲铁路征地拆迁补偿费、安置补助费使用情况统计表

乡(镇)

填报内容截止日期：    年  月   日           填报日期：    年  月  日

| 部 门 | 内 容 | 单位 | 数量 | 投入资金(元) | 征迁补偿费、安置补助费到位情况(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报人：                  领导签名：               单位盖章：

填表说明：内容：兴修水利(渠道(米)、提灌站(座)等)；兴办饲养业(养猪(头)、鸡(只)、鸭(只)等)；新开耕地(亩)；公益工程建设；基础设施建设；兴办企业(家)等。

#### 10.2.6.3移民独立监测评估报告

- 外部监测机构将于每年7月31日之前经铁道部外资中心向世行提交外部移民独立监测评估报告。

A. 周期

- 按世界银行要求，自征地拆迁移民安置实施开始，外部监测评估单位须通过项目业主定期向世行提交外部独立监测评估报告，实施期间每年2次，分别于每年的4月的10月进行监测评估调查，每年的7月31日和12月31日之前提交移民监测评估报告；项目征地拆迁移民安置实施完成后，每年1次，于每年的4月进行监测评估调查，每年的7月31日之前提交移民监测评估报告。

- 根据项目总体进度计划，本项目征地、拆迁移民安置工作计划将于2011年1月开始，计划于2013年中完成，移民独立监测评估将根据移民安置实施的完成情况，将进行8次（2011年2次，2012年2次，2013年2次，2014年1次,2015年1次）。

B.内容

- 外部监测评估的内容包括：

⑴ 移民的本底调查；

⑵ 征地拆迁与移民安置进度；

⑶ 生产安置与恢复；

⑷ 移民房屋拆迁与重建安置；

⑸ 移民生活水平；

⑹ 移民资金落实与运用；

⑺ 移民搬迁安置实施机构的运转与效益评价；

⑻ 对脆弱群体的支持；

⑼ 存在的问题及建议。

# 第11章： 权力矩阵表

262.按照吉珲铁路沿线各级政府安置补偿原则所确定的受影响人权力矩阵如表11-1、表11-2所示。

表 11-1吉珲铁路工程项目征地拆迁补偿安置权力表

| 影响类别 | 受影响人 | 补偿或重新安置措施 | 补偿标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农村土地征用 | 村集体 | 1) 耕地补偿费 2)非耕地补偿费 3) 村集体所有附属物补偿费 | - 吉林市有关规定,城区征地实行片区综合地价,郊县征地执行年产值的25倍。延边州征地执行年产值的24-25倍。详细情况见表5-1、表5-2和表5-3。 - 所有受影响县区的林地补偿标准是5880元/亩，荒地、建设用地和其它土地的补偿标准都是1960元/亩。宅基地的补偿标准比照统一区域的耕地补偿标准予以补偿。 - 附属物补偿见表5-12和表5-13。 - 。 |
|  | 农民 | 1) 青苗补偿费 2) 个人所有附属物补偿费 3) 一种或多种村的系列生产生活发展措施，包括但不限于： a)村储备土地或开发土地的重新分配 b)村保持土地的再分配 c)公司投资增强原有土地生产效率 e)80%的补偿费平均分配给小组内所有农户 f)就业培训 | - 在本移民安置行动计划政策框架下按重置成本补偿青苗及附着物。详细情况见表5-4、表5-12和表5-13。 - 通过村民会议决定在全体村民中将土地补偿资金用于一系列村生产生活发展。 - 失去其承包地的受影响农民作为村民成员在村的生产生活发展时将平等而公平的分享村各类资源的重新分配。村的系列发展规划将通过村民会议集体开发和协商。系列发展规划将基于基的有效资源，包括土地、财力资源和其他社会保障规划和非农性工作。村的系列发展规划将确保所有成员机会均等，受影响农民在此系列发展规划条件下会获得补偿。 |
|  | 弱势群体 | - 所有上述对其影响的相关权利 - 在房屋重建和生产生活发展措施中的帮助和优先关注 | - 在详细的规划过程中，他们将被进一步确认。 - 在所有的生产生活发展措施中优先关注。 |
| 国有土地征用 | 国有单位 | - 城镇居民住房和国有企事业单位影响的国有土地一部分含在拆迁补偿之中（房屋下面的国有土地）， - 国有土地（地上没有建筑物）补偿按同一区域的土地拍卖价格予以补偿。 | - 国有土地房屋拆迁标准见表5-6和5-11。 - 没有建筑物的国有土地补偿见表5-5。 |
| 农村住房拆迁 | 农户 | - 住房重置成本补偿费 - 搬迁费、过渡费 - 宅基地安置 - 旧房建筑材料免费使用 | - 根据房屋重置价计算的补偿费，详细情况见表5-8。 - 搬迁和过渡补助费。搬家费每户1000元。临时安置补助费（含越冬补助费）按被拆迁房屋建筑面积计算（不足40平米按40平方米计算），过渡期限在18个月以内按每平方米每月10元补助；超过18个月内的，从第19个月至第24个月，按每平方米每月14元补助；超过24个月的从第25个月开始至回迁按每平方米每月18元补助。补助费由被拆迁人（公房由房屋承租人）领取。 - 在原村内免费供应由受影响人选择并同意的新房宅基地，并免费获得土地使用权证。 - 免费使用拆迁旧房留下的建筑材料。 |
|  | 弱势群体 | - 上述房屋拆迁的相关权利，并优先关注 - 每户额外现金补助2000元 - 在搬迁和新房重建时提供人力和运输工具 |  |

表 11-2吉珲铁路工程项目征地拆迁补偿安置权力表

| 影响类别 | 受影响人 | 补偿或重新安置措施 | 补偿标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城镇居民住房房屋拆迁 | 城镇居民 | - 房屋置换费、补偿费 - 产权置换 2) 搬迁费 3) 过渡费 | 1) 按财产权交换和按市场价赔偿的原则，实施重新置换或结合两种原则实施。财产权交换时，房屋面积为搬迁房屋的总面积。赔偿定价金额是搬迁的房屋的重置金额。 2) 赔偿应包括从旧房搬迁到新房的搬家成本。搬家费每户1000元。任何合法交易费和注册费应全免。被安置人员有权从被拆迁房屋中使用残值材料。 3) 如果不可避免先拆后建时，补助临时租房费。临时安置补助费（含越冬补助费）按被拆迁房屋建筑面积计算（不足40平米按40平方米计算），过渡期限在18个月以内按每平方米每月10元补助；超过18个月内的，从第19个月至第24个月，按每平方米每月14元补助；超过24个月的从第25个月开始至回迁按每平方米每月18元补助。补助费由被拆迁人（公房由房屋承租人）领取。 |
|  | 弱势群体 | - 上述房屋拆迁的相关权利，并优先关注。 - 享受最低产权置换面积 | 1．如果城市居民拆迁每户的房屋面积低于40平方米, 同时被拆迁人（公房系房屋承租人）有市民政局核发的城市居民最低生活保障金领取证和被拆迁人或房屋承租人（含配偶）在本市（含集体土地）没有其他正式房屋，就属于拆迁生活特殊困难户，被拆迁人要求产权调换的，安置用房不得低于国家住宅建设规范的最低标准，人均居住面积不低于20平方米。 |
| 其它建筑搬迁 | 企业单位 | 1) 按重置价补偿企业 2)如果重建，安置部门协助企业 购买国有土地或租赁集体土地。 3）搬迁费和停产损失费 4）员工停产工作补偿费 | 1) 国有企业，土地和房屋补偿费用直接支付给受影响企业，补偿标准见表5-5和表5-11。安置部门协助企业购买土地重建。 2)农村集体土地上的私营企业，房屋补偿按同一区域农村房屋补偿标准补偿给受影响企业，见表5-8。土地补偿支付给所在农村集体。如果需要重建，案值部门协助企业重新租赁集体土地重建。 3）安置部门必须支付受影响企业搬迁费和停产损失费。具体情况依据现场评估。 3)国有企业受影响机构员工的工资损失补偿直接支付给他们。私营企业员工全部是临时工，提前6个月通知有关拆迁，以方便他们重新寻找合适工作，所以补偿工资损失。 |
|  | 住带非房屋 | 1) 房屋置换费、补偿费 2) 搬迁费 3) 过渡费 4）停业损失费 | 1) 按财产权交换和按市场价赔偿的原则，实施重新置换或结合两种原则实施。财产权交换时，房屋面积为搬迁房屋的总面积。赔偿定价金额是搬迁的房屋的重置金额。 2) 赔偿应包括从旧店搬迁到新店的搬家成本。搬家费每户1000元。 3）临时安置补助费（含越冬补助费）按被拆迁房屋建筑面积计算（不足40平米按40平方米计算），过渡期限在18个月以内按每平方米每月10元补助；超过18个月内的，从第19个月至第24个月，按每平方米每月14元补助；超过24个月的从第25个月开始至回迁按每平方米每月18元补助。补助费由被拆迁人（公房由房屋承租人）领取 4）停业损失费，具体依据现场评估。 |
|  | 受影响学校 | - 政府或当地村委会利用补偿费重建 - 先建后拆，不低于原有标准 | 1)建筑标准不低于拆迁前。 2)如果新建学校的条件发生很大变化，如居住地到学校比以前远很多，学生和教师将被安排到一个新的学校。 3)工资损失的补偿将直接发放给受影响的员工。 |
| 基础设施搬迁 | 受影响基础设施 | 1) 由铁路施工部门拆除 2) 原基础设施所有者利用铁道部提供的补偿费重建 | 1）直接由铁路施工单位在建设过程中加以恢复，例如农村道路、农用水渠等； 2）由铁路方出资，请专业队伍进行改移，例如通讯设施、电力设施等；部分基础公共设施，例如饮用水塔、照明线路等由铁路方向受影响方支付补偿金，然后由受影响方自行重建。 |
| 临时借用地 | 村集体或村民 | 1)使用程序 2青苗补偿费 3) 土地临时使用费 4) 土地归还给其所有人时应完全恢复原有状况 | 1)向当地县级国土管理部门办理用地申请许可，并登记，并获得土地使用人许可； 2）补偿标准基于受征地影响造成的收入损失。临时用地补偿费用由施工单位根据平均年产值乘以使用年限计算，直接支付给土地的所有者。 3）施工单位负责临时用地复垦。复垦要获得当地国土地管理部门的监督与认可。 |